## за 2014 год
Приложение
к постановлению администрации города Покачи
от _______________№________
Отчет
О ходе реализации муниципальной программы "Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2016 и период до 2020 года на территории города Покачи" за 2015 год
№ п/п | наименование подпрограммы и мероприятий | План по программе (руб.) |  |  |  |  | Кассовое исполнение (руб.) |  |  |  |  | Процент исполнения (касса/план*100) | Примечание
|  | Всего | в том числе: |  |  |  | Всего | в том числе:
|  |  | федеральный бюджет | бюджет округа | бюджет города | другие источники |  | федеральный бюджет | бюджет округа | бюджет города | другие источники
2015 год
1 | Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 - 2016 и период до 2020 года на территории города Покачи" | 5701374 | 565464.18 | 4850841.11 | 285068.71 | 0 | 5701374 | 565464.18 | 4850841.11 | 285068.71 | 0 | 100 | В рамках реализации программы в 2015 году было подписано Соглашение между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией города Покачи о предоставлении в 2015 году денежных средств из федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования города Покачи на финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011-2015 годы" на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011-2015 годы, в соответствии с пунктом 3.3.11 которого должны обеспечить достижение следующих показателей: выдача 6 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям в течение календарного года с момента заключения Соглашения (с 18.09.2015); 6 молодых семьи, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов). В ходе реализации программы были исключены из списка молодых семей-претендентов на получение социальных выплат в 2015 году 5 семей, не относящихся к категории многодетных, включены 3 многодетные семьи. В результате внесения изменений в утвержденном списке состоит 4 молодые семьи. В настоящий момент выданы свидетельства 4 молодым семьям (100%), социальная выплата предоставлена 4 семьям (100%). Также в 2015 году были предоставлена 1 субсидия молодой семье в рамках подписанного соглашения 2014 года (граждане приобрели жилье в 2015 году в период действия свидетельства, выданного в 2014 году). Молодые учителя для участия в программе не заявлялись.
Заместитель главы администрации города Покачи по управлению имуществом _____________________________ Маганова Т. М.
Главный специалист управления по жилищной политике
КУМИ администрации города Покачи __________________________ Никитина Ю. А.