Приложение 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Сохранение и развитие сферы культуры города

 Покачи на 2014-2016 годы» за 2015 год.

**Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной**

**программы «Сохранение и развитие сферы культуры города**

**Покачи на 2014-2016 годы» за 2015 год.**

 1. Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2014-2016 годы»утверждена постановлением администрации города Покачи от 04.10.2013 № 1124. В течение отчетного периода были проведены корректировки программы с целью установления соответствия нормативным правовым актам администрации города Покачи, а также уточнению финансового обеспечения программных мероприятий в соответствии с решениями Думы города Покачи.

 2. Целью программы является совершенствование комплексной системы мер по реализации муниципальной политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Покачи.

 3. Задачи программы:

*Подпрограмма «Библиотечное дело»:*

 1)обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в городе Покачи;

 2) развитие информационных ресурсов городской библиотеки.

 *Подпрограмма “Художественное образование»:*

1)обеспечение доступности и развитие качества оказания муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детям;

 2)создание условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи.

 *Подпрограмма «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи»:*

1) обеспечение доступности и качества культурно – досугового обслуживания населения;

 2)повышение роли самодеятельного народного художественного творчества и исполнительского мастерства любительских коллективов и отдельных исполнителей посредством участия в городских, окружных, всероссийских конкурсах и фестивалях, а также в мероприятиях различного уровня.

*Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»:*

1)создание условий для модернизационного развития МАУ «Городская библиотека».

 4. В целях решения задач по развитию библиотечно – информационного обслуживания и модернизационного развития МАУ Городская библиотека», художественного образования, развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи, в пределах выделенных бюджетных ассигнований было осуществлено, в том числе по подпрограммам:

*Подпрограмма «Библиотечное дело»:*

 1) по задаче «Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в городе Покачи»:

 а) приобретена литература для комплектования библиотечного фонда – 576 экземпляров, осуществлена подписка на периодические издания на 2 полугодие 2015 и 1 полугодие 2016 года - 818 экземпляров документов;

 б) состоялось торжественное открытие и закрытие года литературы в городе Покачи, проведена церемония награждения победителей и участников данного мероприятия;

 в) прошли курсы повышения квалификации с получением удостоверения 4 сотрудника библиотеки.

 Всего в 2015 году на реализацию данной задачи было израсходовано из средств местного бюджета 201 585 рублей 72 копейки. Исполнение 100%. Расходы на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, иные цели составили:

 -из средств окружного бюджета – 2 047 419 рублей 75 копеек (исполнение 100%);

 -из средств местного бюджета – 5 768 984 рубля 84 копейки (исполнение 99,99%);

 -из средств федерального бюджета – 4 300 рублей (исполнение 100%). Дальнейшая работа в данном направлении будет возможна при условии дальнейшего пополнения библиотечных фондов, осуществления подписки на периодические издания, проведения культурно – просветительских мероприятий;

 2) по задаче «Развитие информационных ресурсов городской библиотеки»:

 а)приобретено программное обеспечение:

 -антивирус «Касперский» и заключен договор на период с июня 2015 по май 2017 года (на 27 ПК);

 -программа КриптоПро для осуществления пенсионного обеспечения сотрудников;

 б)установлен счетчик на электронный каталог (для подсчета пользователей электронной услугой);

 в) с 01.10.2015 по 31.03.2016 заключен договор на предоставление доступа к сети Интернет.

 Всего в 2015 году на реализацию данной задачи было израсходовано из средств местного бюджета 112 127 рублей 60 копеек. Исполнение 100%.

*Подпрограмма “Художественное образование»:*

1) по задаче «Обеспечение доступности и развитие качества оказания муниципальной услуги по организации предоставления дополнительного образования детям»:

 а) в течение 2015 года учреждениями дополнительного образования были проведены городские массовые мероприятия: с марта по апрель в городе проходил конкурс детского и юношеского мастерства «Живая память поколений». Число участников и зрителей составило 2 262 человека. 1 июня в День защиты детей было проведено празднично – игровое мероприятие, которое посетили 450 человек;

 б) приобретены 16 сценических костюмов;

 в) 6 преподавателей прошли курсовую переподготовку по направлениям деятельности с получением удостоверения;

Всего за период 2015 года на реализацию данной задачи из средств местного бюджета было израсходовано 310 000 рублей. Исполнение 100%. Расходы на выполнение муниципального задания, иные цели составили:

- из средств местного бюджета 40 469 370 рублей 03 копейки. Исполнение 98,6%;

-средства окружного бюджета составили 8 680 698 рублей 19 копеек. Исполнение 100%.

 2) по задаче «Создание условий для поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей и молодежи»:

 а) высокие достижения (лауреаты 1,2 и 3 степени) творческих коллективов и сольных исполнителей учащиеся ДШИ показали в окружных и международных конкурсах и фестивалях:

 -шестой Окружной открытый конкурс вокального искусства «Ликование весны» (г. Сургут) – дипломы лауреатов 1, 2 и 3 степени;

 -первый Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Сердце Урала», в рамках международного проекта «Салют талантов» (г. Екатеринбург) – диплом лауреата I степени;

 -XXXVI Международный фестиваль-конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «Виват, Казань!», в рамках творческого проекта «Адмиралтейская звезда» (г. Екатеринбург) - диплом лауреата I степени;

 -21 Международный конкурс (любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «Роза ветров-2015» г. Москва, дипломант 2 степени;

 -ХХХIХ Международный фестиваль – конкурс детских, юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей «World Art» в рамках творческого проекта адмиралтейская звезда. г. Екатеринбург, лауреаты 2 и 3 степени;

 -международный конкурс-фестиваль «Российский звездопад» лауреаты 1 степени, дипломанты 2 и 3 степени;

 б) лучшие учащиеся и воспитанники образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования по итогам года были награждены грамотами и памятными сувенирами в рамках проведения городского мероприятия «Одаренные дети – будущее России».

 Всего за период 2015 года на реализацию данной задачи из средств местного бюджета было израсходовано 190 000 рублей. Исполнение 100%.

 *Подпрограмма «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи»:*

1) по задаче «Обеспечение доступности и качества культурно – досугового обслуживания населения»:

 а)проведены городские мероприятия посвященные проводам русской зимы, Международному женскому дню 8 марта, Дню Победы, Дню России, Дню семьи любви и верности, Дню города, Дню пожилого человека, Дню инвалида. На высоком творческом уровне проведены мероприятия, посвященные 70 –летию Дня Победы. Юбилейные мероприятия начались в 9 мая в 10 утра парадом учреждений и предприятий города. Первой колонной шел «Бессмертный полк», участники которого несли в руках фотографии своих погибших родственников 70 лет назад победивших фашизм, а в сентябре покачевцам представилась возможность прикоснуться к медиаэкспедиции «Победа – одна на всех», которая была организованна молодежью автономного округа, которые на легендарных автомобилях ГАЗ М-20 «Победа» посетили наш город. В декабре прошел цикл новогодних мероприятий и утренников для детей. Общее количество проведенных мероприятий составило 455, число зрителей и участников – 83 392 человека.

Всего за период 2015 года на реализацию данной задачи из средств местного бюджета было израсходовано 1 100 000 рублей. Исполнение 100% .Расходы на выполнение муниципального задания, иные цели составили:

- из средств местного бюджета 15 936 004 рубля 41 копейка. Исполнение 99,8%;

-средства окружного бюджета составили 3 591 904 рубля 72 копейки. Исполнение 100%;

 2) задача «Повышение роли самодеятельного народного художественного творчества и исполнительского мастерства любительских коллективов и отдельных исполнителей посредством участия в городских, окружных, всероссийских конкурсах и фестивалях, а также в мероприятиях различного уровня» была реализована за счет средств родителей:

 а) участники образцового хореографического коллектива «Сюрприз» и хореографического ансамбля «Забава» приняли участие в международном конкурсе – фестивале «Российский звездопад» (диплом лауреата 1 степени, диплом 2 и 3 степени).

*Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»:*

1) по задаче «Создание условий для модернизационного развития МАУ «Городская библиотека»:

 а) заимствование 3 600 записей с национального библиотечно – информационного центра ЛИБНЕТ;

 б) приобретение 122 экземпляров художественной литературы.

 5. Значения целевых показателей достигнуты. В ходе реализации программы в 2015 году удалось достичь:

*Подпрограмма «Библиотечное дело»:*

 1)увеличение количества библиографических записей в сводном электронном каталоге городской библиотеки, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России (на 3 600 записей в сравнении с 2014 годом);

 2)увеличение посещений официального сайта городской библиотеки (на 12 053 посещения в сравнении с 2014 годом);

 3)пополнение библиотечного фонда (1 394 экземпляра за 2015 год).

*Подпрограмма “Художественное образование»:*

1)обеспечение сохранности учащихся и воспитанников ДШИ – 700 чел.;

 2)увеличение числа учащихся, победивших в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях (на 6 учащихся в сравнении с 2014 годом);

 3)увеличение количества проводимых городских мероприятий (на 1 мероприятие в сравнении с 2014 годом).

*Подпрограмма «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи»:*

1)увеличения численности зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий (на 166 человек в сравнении с 2014 годом);

 2)увеличения количества проведенных культурно – досуговых мероприятий (на 5 мероприятий в сравнении с 2014 годом);

 3)внедрение инновационных проектов, программ (реализация 4 проектов);

 4)увеличения количества участников творческих коллективов и отдельных исполнителей, принявших участие в мероприятиях различного уровня (на 10 участников в сравнении с 2014 годом).

*Подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» государственной программы «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014-2020 годы»:*

1)заимствование записей с национального библиотечно – информационного центра ЛИБНЕТ (3 600 записей в 2015 году);

 2)пополнение библиотечного фонда (на 122 экземпляра в 2015 году);

 3)обновление справочно – поисковой системы «Гарант»(1 раз в год).

В отчете о ходе реализации подпрограммы «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества и традиционной культуры жителей города Покачи» муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2014-2016 годы» содержатся данные о расходовании средств на:

 1)обеспечение функций органов местного самоуправления. В 2015 году выделено средств – 6 430 214 рублей 19 копеек. Освоение – 99,8%;

 2) бюджетные инвестиции для проведения ремонтных работ по объекту «Центр искусств» в 2015 году составляли 1 603 974 рубля 55 копеек. Исполнение 0%. Оставшиеся средства являются кредиторской задолженностью перед ООО «ИнтерБЕЛ СПБ», в связи с чем, не могут быть освоены. Кредиторская задолженность образовалась в результате неисполнения подрядчиком принятых контрактных обязательств. По данному факту, на основании решения суда судебными приставами, возбуждено исполнительное производство.

6. В целом, программные мероприятия муниципальной программы в 2015 году реализованы в полном объеме. Плановые значения целевых показателей программы достигнуты, средства освоены в полном объеме.