#### АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ПОКАЧИ

### ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 12.07.2011                                                                                                                 № 148-р

Об утверждении Методических рекомендаций

по проведению мониторинга

результативности и эффективности

ведомственных целевых программ

В целях единого порядка проведения мониторинга результативности и эффективности ведомственных целевых программ города Покачи, на основании постановления администрации города Покачи от 17.03.2009 № 143 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ»:

1. Утвердить Методические рекомендации по проведению мониторинга результативности и эффективности ведомственных целевых программ (приложение).

2. Управлению экономики и статистики администрации города (Шафеева Т.Н.), комитету финансов (Ходулапова А.Е.), субъектам бюджетного планирования, отвечающим за реализацию ведомственных целевых программ, руководствоваться данными методическими рекомендациями.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на координаторов целевых программ.

Глава города                                                                             Р.З. Халиуллин

Приложение

к распоряжению администрации города Покачи

от 12.07.2011  № 148-р

Методические рекомендации по проведению мониторинга результативности и эффективности

ведомственных целевых программ

(далее - методические рекомендации)

# 1. Общие положения

Настоящие методические рекомендации определяют порядок проведения мониторинга результативности и эффективности ведомственных целевых программ города Покачи (далее – ВЦП).

Методические рекомендации разработаны в развитие положений концепций административной и бюджетной реформ в целях повышения результативности деятельности и эффективности использования бюджетных средств города Покачи.

Настоящие методические рекомендации предназначены для субъектов бюджетного планирования, реализующих ведомственные целевые программы, а также для управления экономики и статистики и комитета финансов администрации города.

# 2. Термины и определения

Субъект бюджетного планирования (далее – СБП) – структурные подразделения администрации города, определяющие направление деятельности соответствующей отрасли и (или) являющиеся распорядителями, получателями средств бюджета города Покачи.

Ведомственная целевая программа – комплекс взаимоувязанных мероприятий, направленных на решение целей и задач, стоящих перед субъектом бюджетного планирования, описываемых измеряемыми целевыми показателями и на достижение конкретных общественно значимых результатов.

Мониторинг – система наблюдений и контроля, проводимых на регулярной основе для оценки результатов ведомственной целевой программы, систематического анализа происходящих в ней процессов, выявления тенденций, прогноза их развития и своевременного принятия корректирующих действий.

Непосредственный результат - выраженный в количественно измеримых величинах результат, характеризующий реализацию мероприятий, в том числе непосредственный результат оказанных бюджетных услуг.

Конечный результат - выраженный в количественно измеримых величинах результат достижения цели, имеющий общественную значимость и отражающий полученные социальные эффекты.

Результативность – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

Эффективность – связь между достигнутым результатом и использованными ресурсами.

# 3. Организация и проведение мониторинга

## 3.1.Цели и задачи мониторинга

Целью мониторинга ВЦП является своевременное принятие мер по устранению нежелательных отклонений и повышению результативности и эффективности ВЦП на основе систематически получаемой достоверной информации о ходе и результатах ее реализации.

Задачами мониторинга ВЦП являются:

- контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных и внебюджетных средств;

- оценка фактически достигнутых непосредственных результатов реализации ВЦП;

- оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов ВЦП;

- выявление тенденций, проблем, отклонений в реализации ведомственной целевой программы от намеченных сроков и показателей;

- определение эффективных форм реализации целевых программ.

## 3.2.Виды мониторинга

## Мониторинг ВЦП осуществляется в течение всего срока ее реализации и включает:

- мониторинг результатов конкретных мероприятий ВЦП в ходе ее выполнения;

- ежеквартальный мониторинг реализации ВЦП;

- ежегодный мониторинг реализации ВЦП.

3.3.Мониторинг мероприятий ВЦП

Мониторинг хода выполнения и результатов конкретных мероприятий ВЦП проводится в соответствии с плановыми сроками  реализации указанных мероприятий или их этапов в целях повышения оперативности принятия решений в случае нежелательных отклонений. Мониторинг данного вида может проводиться выборочно. В рамках данного мониторинга проводится оценка показателей мероприятий, отражающих:

- соблюдение сроков выполнения запланированных мероприятий или их этапов;

- полноту реализации мероприятий или их этапов;

- качество результатов мероприятий или их этапов, степень достижения целей мероприятий (результативность);

- объем бюджетных расходов на выполнение мероприятий или их этапов, соотношение фактического и запланированного уровней расходов.

Результаты мониторинга регистрируются в соответствующих рабочих документах (планы-графики, акты, протоколы и т.д.) в произвольной форме и хранятся у СБП в течение срока действия программ. Указанные данные учитываются при ежеквартальном мониторинге.

## 3.4.Ежеквартальный мониторинг ВЦП

В процессе ежеквартального мониторинга реализации ВЦП осуществляется оценка:

- фактически достигнутых непосредственных результатов реализации ВЦП;

- возможностей достижения запланированных конечных результатов ВЦП;

- объем бюджетных расходов на выполнение мероприятий или их этапов, соотношение фактического и запланированного уровней расходов.

Результаты мониторинга отражаются в виде отчета по форме согласно приложению 1 к настоящим методическим рекомендациям. Информация, включенная в столбцах 9,10 и касающаяся причин отклонений, событий и факторов риска, негативно влияющих на реализацию ВЦП, а также предложений по ослаблению отрицательных последствий рисковых событий и повышению результативности и эффективности ВЦП при необходимости более подробного изложения оформляется в виде отдельного приложения в произвольной форме.

## 3.5.Ежегодный мониторинг ВЦП

## Ежегодный мониторинг реализации ВЦП проводится при анализе отчетов о выполнении ВЦП. Указанные отчеты подготавливаются согласно приложению 2 к настоящим методическим рекомендациям.

В процессе ежегодного мониторинга реализации ВЦП осуществляется оценка:

- достижения запланированных конечных результатов реализации ВЦП;

- объем бюджетных расходов на выполнение мероприятий или их этапов, соотношение фактического и запланированного уровней расходов;

- фактической эффективности реализации ВЦП;

- возможностей достижения по результатам реализации ВЦП показателей целей и задач СБП.

- Результаты ежегодного мониторинга оформляются в виде предложений, которые могут содержать следующие рекомендации:

- увеличение (сокращение) объемов ассигнований на ВЦП на плановый период;

- внесение изменений в утвержденную ВЦП;

- прекращение ВЦП;

- разработка необходимых муниципальных нормативных и правовых актов;

- перевод ВЦП в долгосрочную целевую программу, связанную с необходимостью межведомственного взаимодействия для решения выявленных СБП проблем.

Приложение 1

к Методическим рекомендациям

по проведению мониторинга результативности

и эффективности ведомственных целевых программ

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (наименование СБП)

(подпись)  (Ф.И.О.)

"___" _________20__ г. № __

Отчет по ежеквартальному мониторингу ведомственной целевой программы

________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

________________________________________________________

(наименование СБП)

Дата проведения мониторинга ___________________________

| № п/п | Наименова-ние целей, задач, мероприятий | Срок испол-нения | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. из-ме-ре-ния | плано-вое значе-ние | факти-ческое значе-ние | откло-нение (%) | причины отклонений, факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП | предложения по ослаблению отрицательных последствий и повышению результативности и эффективности ВЦП | целевые значения к моменту окончания программы | код класси-фикации | плано-вое значе-ние | факти-ческое значе-ние | отк-лоне-ние (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Цель 1 |  | показатель 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 1.1 |  | показатель 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 |  | показатель 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 |  | показатель 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо, ответственное ___________________   _____________   _________

за составление формы                                (должность)                (Ф.И.О.)         (подпись)

Приложение 2

к Методическим рекомендациям

по проведению мониторинга результативности

и эффективности ведомственных целевых программ

Отчет по ежегодному мониторингу ведомственной целевой программы

_______________________________________________________________

(наименование ведомственной целевой программы)

_______________________________________________________________

(наименование СБП)

| № п/п | Наименова-ние конечного результата, целей, задач | Срок ис-пол-нения | Показатели результатов деятельности | Объем бюджетных расходов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование показателя | ед. из-ме-ре-ния | плано-вое значе-ние | факти-ческое значе-ние | откло-нение (%) | причины отклонений, факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП | предложения по ослаб-лению отрицательных последствий и повышению результативности и эффективности ВЦП | целевые значения к моменту окончания програм-мы | код клас-сифика-ции | плано-вое значе-ние | факти-ческое значение | откло-нение (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Конечный результат |  | показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Цель 1 |  | показатель 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 1.1 |  | показатель 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | показатель 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Задача 1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Цель 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Задача 2.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дата проведения мониторинга ___________________________

Эффективность реализации программы (по показателю конечного результата) за год составляет …

Руководитель   ___________________________________   ________________   _____________

(наименование СБП)                                (Ф.И.О.)                 (подпись)

Должностное лицо, ответственное ___________________   ________________   _____________

за составление формы                                (должность)                 (Ф.И.О.)                 (подпись)