## Постановление
Приложение 1
к постановлению администрации города
от _____________№_____________
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель, Ф.И.О.
|  |  |  | Средства автономного округа | Средства местного бюджета | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
Замена инженерных сетей теплоснабжения
Магистральных ветхих
Реконструкция сетей теплоснабжения
1 | Реконструкция сетей тепловодоснабжения (участок ТК12П-РСЦ) | км |  | 0 | 13600 |  | 13600 | 31.08.2009г. | Директор МУ "УКС" М.В. Дырин
| ИТОГО: |  |  | 0 | 13600 |  | 13600
ВОДОСНАБЖЕНИЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ
Внутриквартальных ветхих
ИТОГО:
Жилищный фонд
Капитальный ремонт (многоквартирные дома)
1 | Капитальный ремонт сетей ТВС жилых домов КПД в подвальных помещениях, в т.ч.ул. Молодежная,д.1;ул. Мира,д.1,3;ул.Комсомольская,д.7;ул. Ленина,д.12 | дом | 5 |  | 11153.36 |  | 11153.36 | 30.08.2009г. | Директор МУ "УКС" М.В. Дырин
| ул.Молодежная, д.1 | м
| ул.Мира, д.1 | м
| ул.Мира д.3 | м
| ул.Комсомольская, д.7 | м
ул. Ленина, д.12
2 | Капитальный ремонт межпанельных швов жилых домов КПД и покраска фасадов | кв.м | 6214 |  | 4000 |  | 4000 | 30.08.2009г.
| Итого: |  |  |  | 15153.36 |  | 15153.36
Плановый текущий ремонт
5 | Восстановление поврежденных участков отмосток | м2 | 150 |  |  | 162.6 | 162.6 | 15.09.2009г. | Генеральный директор ОАО "Городское хозяйство" Дмитрюк С.А.
6 | Закладка кирпичом слуховых окон в цоколе | шт. | 70 |  |  | 54.05 | 54.05
7 | Окраска цоколя | м2 | 400 |  |  | 79.29 | 79.29
8 | Ремонт оконных и дверных заполнений | м2 | 120 |  |  | 379.47 | 379.47
9 | Текущий ремонт лестниц и крылец | м2 | 15 |  |  | 6.41 | 6.41
10 | Текущий ремонт внутренних систем ТВС,ХВС, ГВС и канализации | 100 м. трубопровода | 1105.4 |  |  | 572.83 | 572.83
11 | Техническое обслуживание внутренних систем ТВС, ХВС, ГВС и канализации | 100 м. трубопровода | 1105.4 |  |  | 12949.59 | 12949.59
10 | Смена мягкой кровли в 2 слоя отдельными местами | м2 | 70
11 | Постановка заплат на покрытие из мягкой кровли | шт. | 200
12 | Замена канализационных вытяжных труб (на чердаке и кровле) | м.п. | 15
13 | Установка пружин на входные двери | шт. | 260
14 | Ремонт оконных и дверных заполнений | подъезд | 180
15 | Ревизия, ремонт и частичная замена вентилей, участков трубопроводов внутренних систем ТВС, ХВС, ГВС и канализации | дом | 37
16 | Испытание системы отопления | 100 м. трубопровода | 1105.4
17 | Промывка трубопроводов системы отопления | 100 м3 здания | 11046.92
18 | Промывка трубопроводов системы ГВС и ХВС | 100 м3 здания | 5523.46
| Итого: |  |  |  |  | 14204.24 | 14204.24
| Всего: |  |  |  | 15153.36 | 14204.24 | 29357.6
Электроснабжение
Текущий ремонт ВЛ -6 кВ
1 | ВЛ -6(10)кВ | км | 80.8 |  |  | 791 | 791 | 30.09.2009г. | Директор ОАО "ЮТЭК"Покачи С.Л. Виноградов
2 | ВЛ -35 кВ | км | 42.8 |  |  | 533.3 | 533.3
3 | Проведение противоаварийных тренировок | ед. | 17
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1324.3 | 1324.3
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  |  | 0 | 28753.36 | 15528.54 | 44281.9

## информация
ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПЛАН- МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА К РАБОТЕ
В ОСЕННЕ - ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2009-2010 ГОДОВ
|  |  | план |  |  |  |  | факт |  |  |  |  | % выполнения от плана
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во, объем | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  |  | Кол-во, объем | Финансовые средства, тыс. руб.
|  |  |  | Средства автономного округа | Средства местного бюджета | Средства предприятий | Всего |  | Средства автономного округа | Средства местного бюджета | Средства предприятий | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Теплоснабжение
Реконструкция сетей теплоснабжения
1 | Реконструкция сетей тепловодоснабжения (участок ТК12П-РСЦ) | км | 0.558 |  | 13600 |  | 13600 | 0.558 |  | 13600 |  | 13600 | 100%
| ИТОГО: |  |  |  | 13600 |  | 13600 |  |  | 13600 |  | 13600 | 100%
Жилищный фонд
Капитальный ремонт (многоквартирные дома)
1 | Капитальный ремонт сетей ТВС жилых домов КПД в подвальных помещениях, в т.ч.ул.Молодежная,д.1; ул.Мира,д.1,3; ул.Комсомольская,д.7; ул. Ленина,д.12 | дом | 5 |  | 11153.36 |  | 11153.36 | 5 |  | 11153.36 |  | 11153.36 | 100%
2 | Капитальный ремонт межпанельных швов жилых домов КПД и покраска фасадов | кв.м | 6214 |  | 4000 |  | 4000 | 6214 |  | 3999.5 |  | 3999.5 | 100%
| Итого: |  |  |  | 15153.36 |  | 15153.36 |  |  | 15152.86 |  | 15152.86 | 100%
Плановый текущий ремонт
1 | Восстановление поврежденных участков отмосток | м2 | 150 |  |  | 162.6 | 162.6 | 150 |  |  | 162.6 | 162.6 | 100%
2 | Закладка кирпичом слуховых окон в цоколе | шт. | 70 |  |  | 54.05 | 54.05 | 70 |  |  | 54.05 | 54.05 | 100%
4 | Ремонт оконных и дверных заполнений | м2 | 120 |  |  | 379.47 | 379.47 | 120 |  |  | 379.47 | 379.47 | 100%
5 | Текущий ремонт лестниц и крылец | м2 | 15 |  |  | 6.41 | 6.41 | 15 |  |  | 6.41 | 6.41 | 100%
6 | Текущий ремонт внутренних систем ТВС,ХВС, ГВС и канализации | 100 м. трубопровода | 1105.4 |  |  | 572.83 | 572.83 | 1105.4 |  |  | 572.83 | 572.83 | 100%
7 | Техническое обслуживание внутренних систем ТВС, ХВС, ГВС и канализации | 100 м. трубопровода | 1105.4 |  |  | 9116.49 | 9116.49 | 1105.4 |  |  | 9116.49 | 9116.49 | 100%
| Итого: |  |  |  |  | 10291.85 | 10291.85 |  |  |  | 10291.85 | 10291.85 | 100%
| Всего: |  |  |  | 15153.36 | 10291.85 | 25445.21 |  |  | 15152.86 | 10291.85 | 25444.71 | 100%
Электроснабжение
Текущий ремонт ВЛ -6 кВ
1 | ВЛ -6(10)кВ | км | 80.8 |  |  | 791 | 791 | 80.8 |  |  | 791 | 791 | 100%
2 | ВЛ -35 кВ | км | 42.8 |  |  | 533.3 | 533.3 | 42.8 |  |  | 533.3 | 533.3 | 100%
3 | Проведение противоаварийных тренировок | ед. | 17 |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  | 100%
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1324.3 | 1324.3 |  |  |  | 1324.3 | 1324.3 | 100%
| ВСЕГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ: |  |  | 0 | 28753.36 | 11616.15 | 40369.51 |  | 0 | 28752.86 | 11616.15 | 40369.01