      - АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ПОКАЧИ

    - ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

    - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2018                                                                                                        № 412

# О сводном годовом докладе

# о ходе реализации и оценке

# эффективности программ

# города Покачи за 2017 год

# В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 40 главы 12 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также частью 3 статьи 5 Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 № 982:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи за 2017 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ответственным исполнителям программ города Покачи проанализировать достижение целевых показателей по программным мероприятиям и при необходимости внести соответствующие изменения в программы на 2018 год и на плановый период, с учетом их достижения и соответствия целям и задачам, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города Покачи 	  	                                                                 В.И. Степура

Приложение

к постановлению

администрации города Покачи

от ___________ №  ___

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи

за 2017 год (далее - сводный годовой доклад)

Статья 1. Общие сведения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года (далее - Стратегия города),  на протяжении ряда лет планирование расходов бюджета города осуществляется  по программному принципу формирования бюджета.

В 2017 году доля расходов бюджета города Покачи на реализацию программных мероприятий 78,76%, в 2016 году 81,13%, 2015 году - 75,46%.

Из 24 принятых к реализации муниципальных программ структурными подразделениями администрации города Покачи в 2017 году реализовывалась 21 целевая программа:

1) Муниципальная программа «Реализация молодежной политики на территории города

Покачи на 2016-2020 годы»;

2) Муниципальная программа «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное

время на 2016-2018 годы»;

3) Муниципальная программа «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2014-2016 годы»;

4) Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на

2017-2019 годы»;

5) Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи в 2016-2020 годах»;

6) Муниципальная программа «Содействие развитию жилищного строительства на 2014-2020 годы в рамках приобретения жилья на территории города Покачи»;

7) Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества на период 2016-2020 годы»;

8) Муниципальная программа «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы»;

9) Муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2017-2019 годы»;

10) Муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2014-2020 годы»;

11) Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2017 годы»;

12) Муниципальная программа «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2016 - 2020 годы на территории города Покачи»;

13) Муниципальная программа «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2016-2020 годы»;

14) Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2017-2020 годы»;

15) Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи;

16) Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи» на период 2016-2020 годы»;

17) Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2016-2020 годы»;

18) Муниципальная программа «Электронная администрация г. Покачи на 2016-2020 годы»;

19) Муниципальная программа «Развитие образования в городе Покачи на 2016-2020 годы»;

20) Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2016-2020 годы»;

21) Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы»;

Не обеспечены финансовыми средствами на 2017 год муниципальные программы:

1) Муниципальная программа «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2015-2017 годы»;

2) Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы».

3) Муниципальная программа города Покачи по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на период 2016-2020 годы;

Направления реализации программ основаны на приоритетах социально-экономического развития города и соответствуют Стратегии:

1) развитие экономического потенциала муниципального образования,

2) повышение уровня и качества жизни населения.

Разработка программ, их формирование, утверждение и реализация осуществлялись в соответствии с постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 №982 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы».

На реализацию программ было предусмотрено в 2017 году 1 112 508 672,58 рублей (в 2016 году - 1 270 565 786,09  рублей), в том числе:

1) местный бюджет –  582 683 948,10 рублей (в 2016 году 515 010 868,01 рублей);

2) бюджет автономного округа – 506 653 934,85 рублей (в 2016 году 719 419 557,61 рублей);

3) федеральный бюджет – 1 701 679,53 рублей (в 2016 году 900 610,47 рублей);

4) иные источники – 21 469 110,10 рублей (за 2016 год 35 234 750,00 рублей).

Исполнение  расходных обязательств по программам за счет всех источников составило 1 096 441 698,76 рублей, 98,55% к плану 2017 года (1 245 040 588,10 рублей, 97,99 % к плану 2016 года), в том числе:

1) средства местного бюджета – 571 919 701,56 рублей, что составило 98,15%  к плану  2017 года (492 525 602,09 рублей, 95,63% к плану 2016 года);

2) бюджет автономного округа – 501 351 207,84 рублей, что составляет 98,91% к плану 2017 года (716 543 625,46 рублей, что составляет 99,60% к плану 2016 года);

3) федеральный бюджет – 1 701 679,26 рублей, что составило 100% к плану 2017 года  (736 610,55 рублей или к плану 2016 года 81,79);

4) иные источники – 21 469 110,10 рублей, что составляет 98,71% к плану 2017 года (35 234 750,00 рублей или к плану 2016 года 100%).

Статья 2. Результаты реализации программ города за 2017 год

1. Ход реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2016-2020 годы» за 2017 год

Мероприятия программы были направлены на рост количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях.

По итогам реализации программы в 2017 году были достигнуты следующие результаты по целевым показателям:

- «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи»  плановое значение составляло 2 500 чел., фактически – 2 540 чел., процент исполнения составил 101,6%;

- «Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности» плановое значение составляло 3 200 чел., фактически – 3 230 чел., процент исполнения составил 100,9%;

- «Количество молодых семей, вовлеченных в мероприятия, ориентированные на популяризацию семейного благополучия» плановое значение составляло 105 чел., фактически – 107 чел., процент исполнения составил 101,9%.

Задачи программы в 2017 году были выполнены, в результате ее реализации увеличилось количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях в сравнении с 2016 годом.

В ходе реализации муниципальной программы были достигнуты следующие результаты:

1) участие активной молодежи города в окружных и всероссийских мероприятиях;

2) организация городских, окружных мероприятий, акций, с целью вовлечения молодежи в социальную активную деятельность;

3) развитие и популяризация КВНовское движения в городе;

4) реализация инновационных молодежных проектов;

5) поддержка талантливой и инициативной молодежи города.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 15.02.2018 №167 | 2017 всего: | 500 000,00 | 500 000,00 | 497 300,00 | 99,5 |
|  | в т.ч. средства местного бюджета | 500 000,00 | 500 000,00 | 497 300,00 | 99,5 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи | чел. | 2300 | 2 500 | 2 540 | 40 | 101,6% |
| 2 | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | чел. | 3000 | 3 200 | 3 230 | 30 | 100,9% |
| 3. | Количество молодых семей, вовлеченных в мероприятия, ориентированные на популяризацию семейного благополучия | чел. | 95 | 105 | 107 | 2 | 101,9% |

Необходимо отметить, что достижение всех значений показателей реализации муниципальной программы выше 100 %. Средний уровень исполнения показателей составляет 101,46 %.

В 2018 году будет продолжена работа по реализации мероприятий муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2016-2020 годы» с учетом анализа результатов муниципальной программы за предыдущие годы, замечаний и предложений населения города Покачи.

2. Ход реализации муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2016-2018 годы».

Все мероприятия, запланированные в 2017  году, исполнены в полном объёме.

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2016-2018 годы» за 2017 год  достигнуты следующие результаты:

1) модернизировалась система организации отдыха,  занятости детей и подростков города Покачи;

2) расширилась география отдыха детей и подростков города Покачи;

3) повысилось  качество подготовки кадров, работающих в системе организации отдыха;

4) появилась возможность организации дополнительных временных рабочих мест для подростков в летний период;

5) стабилизировалась ситуации с правонарушениями несовершеннолетних, сокращение преступлений подростков;

6) организован каникулярный отдых детей в осенний, весенний и летний периоды;

7) сохранилась  сеть учреждений, организующих детский отдых;

8) различными  формами   отдыха и  оздоровления было охвачено     в 2017 году 1 700  детей (2015 г. - 1537, 2016 - 1781), в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)  организованным  отдыхом -  1 029 ребёнка (2015 г. - 1 226, 2016 - 1 142);

9) сохранился  100 % охват детей, состоящих на учёте в отделе по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Покачи, в отделении по делам несовершеннолетних МП №3 ОВМ МОМВД РФ «Нижневартовский».

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2016-2018 годы» представлено в таблице 3.

Таблица 3

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 09.02.2018 №136 | 2017 | 9 788 100,00 | 10 479 598,20 | 10 479 545,20 | 99,99 |
|  | местный бюджет | 3 960 000,00 | 5 134 000,00 | 5 133 948,00 | 100,00 |
|  | окружной бюджет | 4 568 100,00 | 4 050 398,20 | 4 050 397,20 | 99,97 |
|  | внебюджетные средства (средства родителей) | 1 260 000,00 | 1 295 200,00 | 1 295 200,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | Доля детей от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием,% | % | 55 | 50 | 50 | 0 | 100% |  |
| 2 | Доля детей «группы риска» состоящих на профилактическом учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления,% | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100% |  |
| 3 | Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченными различными формами отдыха и оздоровления, %. | % | 86 | 82 | 82 | 0 | 100% |  |
| 4 | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованным отдыхом в климатически благоприятных регионах России, чел. | чел | 78 | 80 | 80 | 0 | 100% |
| 5 | Сохранение количества детопосещений, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярное время, детопосещения | детопосещений | 5 000 | 6 516 | 6 516 | 0 | 100% |

В 2018 году необходимо:

1) заранее предусмотреть акарицидную обработку территорий учреждений, на территории которых организован отдых детей, в соответствии с погодными условиями;

2) необходимо предусмотреть своевременное заключение договоров с бюджетным учреждением ХМАО-Югры «Покачёвкая городская больница», в целях обеспечения прохождения медицинских осмотров работников лагерей.

Отметить, что все значения показателей реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме  на 100%.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

3. Ход реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2016-2020 годы».

По итогам реализации программы в 2017 году были достигнуты следующие результаты по целевым показателям:

1) подпрограммы «Библиотечное дело»:

а) «Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей» плановое значение составляло 3 600 единиц, фактически – 3 600 единиц, процент исполнения составил 100%;

б) «Количество посещений библиотеки» плановое значение составляло 48 600 единиц, фактически – 48 600 единиц, процент исполнения составил 100%;

в) «Пополнение библиотечных фондов, включая подписку на периодические издания» плановое значение составляло 2 063 единицы, фактически – 2 063 единицы, процент исполнения составил 100%.

2) подпрограммы «Художественное образование»:

а) «Число обучающихся» плановое значение составляло 700 чел., фактически – 700 единицы, процент исполнения составил 100%, в том числе обучающихся по сертификатам ПФДО – 223 чел.

б) «Число учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях» плановое значение составляло 320 чел., фактически – 320 единицы, процент исполнения составил 100%;

в) «Количество проведенных городских мероприятий» плановое значение составляло 5 мероприятий, фактически – 5 мероприятий, процент исполнения составил 100%;

3) подпрограммы «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества традиционной культуры жителей города Покачи»:

а) «Число зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий» плановое значение составляло 83 809 человек, фактически – 83 809 человек, процент исполнения составил 100%;

б) «Количество проведенных культурно – досуговых и массовых мероприятий» плановое значение составляло 460 мероприятий, фактически – 460 мероприятий, процент исполнения составил 100%;

в) «Число действующих клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» плановое значение составляло 57 единиц, фактически – 57 единиц,  процент исполнения составил 100%;

4) подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»:

а) «Библиотечный фонд на 1000 жителей» плановое значение составляло 2 637 экземпляров, фактически – 2 637 экземпляров, процент исполнения составил 100%;

б) «Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах» плановое значение составляло 55,13%, фактически – 55,13%, процент исполнения составил 100%;

5) подпрограммы «Музейное дело»:

а) «Пополнение музейного фонда» плановое значение составляло 47 единиц, фактически – 47 единиц, процент исполнения составил 100%;

б) «Число посетителей» плановое значение составляло 6 555 человек, фактически – 6 555 человек, процент исполнения составил 100%;

в) «Создание экспозиций (выставок) музея» плановое значение составляло 38 единиц, фактически – 38 единиц, процент исполнения составил 100%;

6) подпрограммы «Ресурсное обеспечение в сфере культуры»:

а) «Число посещений учреждений культуры и дополнительного образования» плановое значение составляло 139 664 посещения, фактически – 139 664 посещений, процент исполнения составил 100%;

б) «Ремонт здания МАУ ДК «Октябрь» плановое значение составляло 1 единицу, фактически – 1 единица, процент исполнения составил 100%.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 5.

Таблица 5

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 15.02.2018 № 166 | 2017 | 86 334 432,52 | 112 511 438,12 | 108 523 678,41 | 96,46 |
|  | окружной бюджет | 11 114 000,00 | 11 113 998,97 | 9 808 498,27 | 88,25 |
|  | местный бюджет | 75 220 432,52 | 101 392 338,12 | 98 710 079,11 | 97,35 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 5 101,03 | 5 101,03 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 6.

Таблица 6

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей | единицы | 7 056 | 3600 | 3600 | 0 | 100% |
| 2 | Количество посещений библиотеки | единицы | 12 500 | 48000 | 48000 | 0 | 100% |
| 3 | Пополнение библиотечных фондов, включая подписку на периодические издания | единицы | 2 089 | 2063 | 2063 | 0 | 100% |
| 4 | Число обучающихся | чел. | 762 | 700 | 700 | 0 | 100% |
|  | в том числе обучающихся по сертификатам ПФДО (количество детей) | чел. | 0 | 223 | 223 | 0 | 100% |
| 5 | Число учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях | чел. | 180 | 320 | 320 | 0 | 100% |
| 6 | Количество проведенных городских мероприятий | единицы | 2 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 7 | Число зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 78 000 | 83725 | 83725 | 0 | 100% |
| 8 | Количество проведенных культурно – досуговых и массовых мероприятий | штук | 446 | 460 | 460 | 0 | 100% |
| 9 | Число действующих клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | единицы | 0 | 57 | 57 | 0 | 100% |
| 10 | Библиотечный фонд на 1000 жителей (экземпляры/кол-во жителей): | экземпляры | 2 590 | 2 637 | 2 637 | 0 | 100% |
|  | Библиотечный фонд | экземпляры | 0 | 46 207 | 46 207 | 0 | 100% |
|  | Количество жителей | единиц | 0 | 139 | 139 | 0 | 100% |
|  | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) | человек | 0 | 55,13 | 55,13 | 0 | 100% |
|  | Д= К*100/О, где: |  |  |  |  |  |  |
|  | К - Количество изданий, внесенных в электронный каталог | посещений | 0 | 26 027 | 26 027 | 0 | 100% |
|  | О – объем библиотечного фонда | экземпляры | 0 | 47 207 | 47 207 | 0 | 100% |
| 11 | Пополнение музейного фонда | ед. | 0 | 47 | 47 | 0 | 100% |
| 12 | Число посетителей | чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |
| 13 | Создание экспозиций (выставок) музея | единиц | 0 | 38 | 38 | 0 | 100% |
| 14 | Число посещений учреждений культуры и дополнительного образования (посещений) | посещений | 0 | 139 664 | 139 664 | 0 | 100% |
| 15 | Ремонт досугового объекта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Установка кинооборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Архитектурная композиция памятника «Защитникам Отечества» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | Ремонт здания МАУ ДК "Октябрь" | ед. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100,0 %.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

4. Ход реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2017-2019 годы».

В 2017 году прошли повышение квалификации и приняли участие в обучающих семинарах 101 муниципальный служащий, из них:

1) 15 муниципальных служащих обучили (оплата курсов повышения квалификации) за счет средств бюджета автономного округа - Департамента государственной  гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проезд, проживание, суточные  - за счет средств местного бюджета;

2) 84 муниципальных служащих прошли повышение квалификации за счет средств местного бюджета, из них:

3) 45 человек в объеме 144 часа;

4) 39 человек в объеме 72 часов;

В 2017 году на дополнительное профессиональное образование были выделены средства в размере 527 357,29 рублей, освоили в размере 517 357,33 рублей.

За счет средств муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2017-2019 годы» в 2017 году 2 муниципальных служащих приняли участие в обучающем семинаре, договор с НОУ ДПО Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники» на сумму 9 720,00 рублей, 1 муниципальный служащий за счет средств местного бюджета в рамках сметы структурного подразделения администрации города Покачи на сумму 4 914,00 рублей.

В 2017 году был проведен конкурс «Лучший муниципальный служащий города Покачи», в котором приняли участие 3 муниципальных служащих, запланировано средств в размере 15 000,00 рублей, освоено 15 000,00рублей.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2017-2019 годы» представлено в таблице 7.

Таблица 7

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 19.01.2018 № 43 | 2017 | 12 587 924,60 | 14 721 062,45 | 14 402 926,03 | 97,83 |
|  | средства местного бюджета | 12 587 924,60 | 14 721 062,45 | 14 402 926,03 | 97,83 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 8.

Таблица 8

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество муниципальных служащих: - получивших дополнительное профессиональное образование; - принявших участие в семинарах, конференциях | чел. | 70 | 73 | 101 | 28 | 138,35% |
| 2 | Количество конференций, совещаний, конкурсов для муниципальных служащих органов местного самоуправления | чел. | 40 | 47 | 47 | 0 | 100% |
| 3 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления прошедших аттестацию | чел. | 27 | 45 | 41 | -4 | 91,11% |

По первому показателю исполнение составляет  138,35%, по второму показателю - 100%. По третьему целевому показателю выполнение составило 91,11%. Меньшее значение показателя количества муниципальных служащих, прошедших аттестацию по сравнению с плановым объясняется кадровыми изменениями в администрации города Покачи.

Средний уровень исполнения показателей составляет 109,82%.

Муниципальная программа в целом признана эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

5. Ход реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи в 2016-2020 годах»

Результаты выполнения программы за 2017 год:

Подпрограмма 1 «Субсидирование сельхозпроизводителей города»

В рамках данной подпрограммы реализованы следующие мероприятия:

1. «Субсидирование производства и реализации продукции сельхозпроизводителей».

В 2017 году заявок от крестьянско (фермерских) хозяйств на получение субсидий не поступало.

2. «Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально-технической базы сельхозпроизводителей».

В 2017 году строительство, приобретение, модернизация, в том числе внедрение энергосберегающих, ресурсосберегающих и передовых технологий, объектов электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения крестьянскими (фермерскими) хозяйствами не проводилось.

Подпрограмма 2 «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, общих для человека и животных, в части устранения вредного воздействия на человека и среду его обитания источника распространения указанных заболеваний - безнадзорных животных».

В рамках данной подпрограммы реализовано мероприятия «Выполнение работ по отлову, транспортировке безнадзорных и бродячих домашних животных, их содержанию и учету, а также умерщвлению и утилизации».

В целях сокращения численности бродячих и безнадзорных животных в 2017 году администрацией города Покачи заключались договоры со специализированной службой.

В связи с отсутствием заявок на получение субсидии от крестьянско (фермерских) хозяйств, количество поголовья сельскохозяйственных животных по сравнению с базовым показателем не изменилось.

В результате реализации программы в 2017 году:

1) несмотря на то, что виды поддержки в форме субсидий были не использованы, развитие крестьянско (фермерского) хозяйства продолжилось за счет сокращения количества поголовья до базового показателя - 331 голова, показатель 2017 года – 331 голова уменьшился в сравнении с 2016 годом - 475 голов на 144 головы (30%);

2) увеличилось производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий  по сравнению с базовым на 11,75 тонн, показатель 2017 года –66 тонн уменьшился в сравнении с 2016 годом - 69 тонн, на 3 тонны (4,3%);

3) производство молока в хозяйствах всех категорий отсутствует, в связи с тем, что крестьянско (фермерское)  хозяйство (КФХ) Пищанюк Любовь Юрьевна, вид деятельности: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, планирует ликвидироваться;

4) количества обращений граждан в приемно-диагностическое отделение БУ ХМАО-Югры «Покачевская городская больница» по поводу укусов животными составило 15 обращений, что на 3 обращения ниже базового показателя.

Цели и задачи муниципальной программы, поставленные на 2017 год выполнены частично.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи в 2016-2020 годах» представлено в таблице 9.

Таблица 9

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2018 № 152 | 2017 | 626 000,00 | 266 000,00 | 265 240,00 | 99,71 |
|  | средства ХМАО-Югры | 626 000,00 | 266 000,00 | 265 240,00 | 99,71 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 10.

Таблица 10

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | голов | 496 | 331 | 331 | 0 | 100% |
| 2 | Увеличение производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 72,45 | 54,25 | 66 | 11,75 | 121,66% |
| 3 | Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 61 | 47 | 0 | -47 | 0,00 |
| 4 | Снижение количества обращений граждан в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Покачевская городская больница» приемно-диагностическое отделение по поводу укусов животными | шт. | 16 | 18 | 15 | -3 | 120% |

По трем показателям исполнение составило выше 100%, по одному показателю «Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий» идет не достижение за счет ликвидации вида деятельности: разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока. Средний уровень исполнения показателей составляет 85,41 %.

Муниципальная программа в целом признана эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

6. Ход реализации муниципальной программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в рамках приобретения жилья» на территории города Покачи.

В 2017 году произведен окончательный расчет по заключенным в 2016 году 4 муниципальным контрактам на приобретение в муниципальную собственность города Покачи жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве, в размере 1 070 209,77 рублей за счет средств местного бюджета, предусмотренных по соглашению между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с ОАО «Лукойл» на приобретение жилых помещений в жилом доме № 5 по улице Харьковская. Застройщик ООО «Си Групп Урал» уведомил участника долевого строительства КУМИ администрации города Покачи о готовности квартир к передаче и по результатам комиссионного обследования в муниципальную собственность приобретено 48 квартир по 4 контрактам, заключенным в 2016 году.

Также в 2017 году заключено 2 муниципальных контракта на приобретение в муниципальную собственность города Покачи жилых помещений (квартир) у застройщика в завершенном строительством многоквартирном доме (оставшиеся в собственности застройщика ООО «Си Групп Урал» 9 квартир) на общую сумму 22 591 076,76 рублей, в том числе средства автономного округа в размере 18 872 198,44 рублей, средства местного бюджета в размере 3 718 878,32 рублей, предусмотренных по соглашению между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры с ОАО «Лукойл» на приобретение жилых помещений в жилом доме № 5 по улице Харьковская. Денежные средства реализованы на 100%, в муниципальную собственность приобретено 9 квартир.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2016 - 2020 годы в рамках приобретения жилья»   представлено в таблице 11.

Таблица 11

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 23.01.2018 № 58 | 2017 | 23 661 286,53 | 23 661 286,53 | 23 661 286,53 | 100,00 |
|  | ср-ва ХМАО | 18 872 198,44 | 18 872 198,44 | 18 872 198,44 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 4 789 088,09 | 4 789 088,09 | 4 789 088,09 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 12.

Таблица 12

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество приобретенных (построенных) квартир | количество квартир | 0 | 9 | 57 | 48 | 633,33% |
| 2 | Количество граждан, получивших жилые помещения (улучшивших жилищные условия) из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | человек | 0 | 99 | 99 | 0 | 100% |

Отметить, что показатели реализации муниципальной программы достигнуты на 100 % и выше. Муниципальная программа признана  эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

7. Ход реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества на период 2016-2020 годы».

На территории города Покачи за 2017 год в рамках реализации программы достигнуты следующие результаты:

1) Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в состоянии защищенности, препятствующее совершению террористических актов равно 16, что составило 100%;

2) Количество специалистов, подготовленных для проведения мероприятий, направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога, в целях исключения возможного возникновения конфликтных ситуаций в рамках реализации муниципальной программы план 0, факт 0;

3) Ситуация в сфере межнациональных отношений

В 2017 году доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, составила 73,6% (выше планового значения на 2017 год на 10,6%).

4) Ситуация в сфере межконфессиональных отношений 68,0% опрошенных респондентов в г. Покачи ситуацию в сфере межконфессиональных отношений оценивают как положительную (превышение планового значения на 2017 год на 7,0%).

Неприязнь к людям других религиозных взглядов в различной степени испытывают 19,5% респондентов.

5) Неприязнь к людям других национальностей испытывают редко 25% респондентов. Не испытывают неприязнь – 62,5% опрошенных.

В 2017 году в городе Покачи значения показателей, замеряемых в ходе исследования состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, выше плановых по автономному округу. Это говорит об эффективности реализации муниципальной программы города «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества».

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества на период 2016-2020 годы» представлено в таблице 13.

Таблица 13

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 13.02.2018 № 145 | 2017 | 570 000,00 | 326 891,36 | 326 891,36 | 100,00 |
|  | средства местного бюджета | 570 000,00 | 326 891,36 | 326 891,36 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 14.

Таблица 14

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в состоянии защищенности, препятствующее совершению террористических актов | шт. | 14 | 16 | 16 | 0 | 100% |
| 2 | Количество специалистов, подготовленных для проведения мероприятий, направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога, в целях исключения возможного возникновения конфликтных ситуаций | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 79,0 | 73,67 | 73,67 | 0 | 100% |
|  | Количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | чел | 237 | 221 | 221 | 0 | 100% |
|  | Общее количество опрошенных граждан | чел. | 300 | 300 | 300 |  |  |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | 85,7 | 68,00 | 68,00 | 0 | 100% |
|  | Количество граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | чел. | 0 | 204 | 204 | 0 | 100% |
|  | Общее количество опрошенных граждан | чел. | 300 | 300 | 300 |  |  |
| 5 | Уровень толерантного отношения к представителям другой национальности | % | 69,7 | 62,67 | 62,67 | 0 | 100% |
|  | Количество граждан, не испытывающих неприязни к людям других национальностей | чел. | 209 | 188 | 188 | 0 | 100% |
|  | Общее количество опрошенных граждан | чел. | 300 | 300 | 300 |  |  |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме 100,0 %.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

8. Ход реализации муниципальной программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы»

В результате реализации программы в 2017 году:

1) разработаны и утверждены проекты планировки, совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта автомобильных дорог по ул. Мира, Комсомольская, Ленина, Югорская города Покачи позволит в дальнейшем обеспечить безопасность движения и строительство дорог в 4 микрорайоне;

2) утверждены проекты планировки, совмещенного с проектом межевания территории общего пользования 6 микрорайона города Покачи позволило сформировать земельные участки, предназначенные для индивидуального жилищного строительства;

3) утверждение проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории 4 микрорайона города Покачи (объект «Лыжная трасса») позволит в дальнейшем обеспечить объектом спортивного назначения;

4) утверждение проекта планировки совмещенного с проектом межевания территории линейного объекта «Автомобильные дороги по ул. Центральная, Восточная, Аганская» города Покачи в дальнейшем позволит обеспечить безопасность движения и капитальный ремонт дорог в промысловой зоне города Покачи.

Предусмотренные муниципальной программой мероприятия выполнены не в полном объеме.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 15.

Таблица 15

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение |  | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Постановление администрации города от 15.02.2018 № 172 | 2017 | 11 175 444,20 | 8 240 173,44 | 6 752 163,01 |  | 81,94 |
|  | местный бюджет | 4 968 444,20 | 4 577 461,45 | 4157451,02 |  | 90,82 |
|  | окружной бюджет | 6 207 000,00 | 3 662 711,99 | 2 594 711,99 | 70,84 |  |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 16.

Таблица 16

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество утвержденных проектов планировок территорий Количество внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Покачи | шт. | 1 | 4 | 5 | 1 | 125% |
| 2 | Количество внесения изменений в Правила землепользования и застройки города Покачи | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество внесения изменений в Генеральный план города Покачи | шт. | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 4 | Количество работников управления архитектуры и градостроительства администрации города Покачи, обеспечение функций которых осуществляется в составе программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы» за счет средств местного бюджета | шт. | 1 | 4 | 4 | 0 | 100% |

По первому показателю исполнение составило 125%, по второму показателю - 0%, так как показатель был запланирован и выполнен в 2016 году. По третьему показателю «Внесение изменений в Генеральный план» - 0%, открытый конкурс не состоялся, данное мероприятие перенесено на 2018 год. По третьему показателю выполнение составило 100%.

Средний уровень исполнения показателей составляет 75%.

Муниципальная программа в целом признана эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

9. Ход реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2017-2019 годы».

Запланированные мероприятия муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2017-2019 годы»  в 2017 году  исполнены в полном объеме с финансовыми затратами 50 000,00 рублей, достигнуты все целевые показатели.

Изготовлены карманные календари, плакаты и баннеры  по противодействию коррупции в количестве 194 экземпляра:

1) 150 экз. карманных календарей (распространены среди муниципальных служащих, сотрудников  муниципальных учреждений города Покачи, а также среди несовершеннолетних при проведении профилактических мероприятий);

2) 40 экз. плакатов (распространены среди муниципальных служащих, переданы в муниципальные учреждения города Покачи);

3) 4 экз. баннеров.

Иные мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, в 2017 году исполнены без финансовых затрат.

Количество обучающихся 9-11 классов, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности план равен факту 860 человек. Ожидаемая эффективность данного мероприятия достигнута.

Количество опубликованных (размещенных) сведений в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления города Покачи, о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы план равен 240 шт. факт 244 шт.

Количество заседаний межведомственного Совета при главе города Покачи по противодействию коррупции 2017 года план равен факту 2 раза.

Количество изготовленной агитационной продукции (баннеры, плакаты, календари) в органах местного самоуправления города Покачи по вопросам противодействия коррупции	план равен факту 194 шт.

Количество проведенных конференций, заседаний, «круглых столов», семинаров, дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции план равен 6 факт 13 раз.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2017-2019 годы» представлено в таблице 17.

Таблица 17

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 19.01.2018 № 42 | 2017 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | средства местного бюджета | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименования целевого показателя | единица | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | измерения |  | базовое значение показателей | фактическое значение показателей | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Количество обучающихся 9-11 классов, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности | чел. | 851 | 860 | 860 | 0 | 100% |
| 2. | Количество опубликованных (размещенных) сведений в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления города Покачи о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | шт. | 230 | 240 | 244 | 4 | 101,7% |
| 3. | Количество заседаний межведомственного Совета при главе города Покачи по противодействию коррупции | раз. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 5. | Количество изготовленных листовок (бланочной продукции) в органах местного самоуправления города Покачи по вопросам противодействия коррупции | шт. | 320 | 194 | 194 | 0 | 100% |
| 6. | Количество проведенных конференций, заседаний, «круглых столов», семинаров, дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции | раз. | 5 | 6 | 13 | 7 | 216,7% |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100,0 % и выше.  Средний уровень исполнения показателей составляет 103,06 %.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

10. Ход реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи  и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена  на 2014-2020 годы».

В рамках реализации программы в 2017 году решались следующие задачи:

1) Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

2) Обеспечение условий для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и переданных полномочий, возложенных на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи.

Результатом поставленных целей и задач является:

а) оптимизация состава и структуры муниципального имущества в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для экономического роста;

б) повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

в) полный, достоверный учет и мониторинг муниципального имущества;

г) своевременные поступления неналоговых доходов от управления и распоряжения имуществом и земельными участками в бюджет города Покачи.

Объем средств, направленный на проведение программных мероприятий составил 22 682 812,47руб., освоено – 22 022 069,56 руб., что составило 97,08 %. Три процента неосвоенных средств составили начисления на выплаты по страховым взносам на оплату труда, возникшие в связи возмещением средств за счет фонда социального страхования.

Доведенные средства на реализацию муниципальной программы освоены практически в полном объеме, что позволило достигнуть намеченные целевые показатели, в частности:

1)  обеспечен объем поступлений неналоговых доходов в местный бюджет - более ста процентов.

Перевыполнение плана по поступлениям от аренды  имущества произошло так же  в результате оплаты задолженности прошлых периодов поступившей в 2017 году.

Перевыполнение плана поступлений по приватизации муниципального имущества произошло в результате досрочной оплаты имущества приватизированного с рассрочкой платежа:

1) снижен удельный вес незакрепленного недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого имущества города Покачи за счет, переданных в арендное пользование инженерных сетей.

Задачей очередного отчетного периода является сокращение количества неиспользуемого недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого имущества города Покачи и исполнение планов по поступлению неналоговых доходов в местный бюджет, регистрация права собственности на бесхозяйные объекты.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2014-2020 годы» представлено в таблице 19.

Таблица 19

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 13.02.2018 № 144 | 2017 | 23936761,39 | 22 682 812,47 | 22 022 069,56 | 97,09 |
|  | средства местного бюджета | 23936761,39 | 22 682 812,47 | 22 022 069,56 | 97,09 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименования целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=6/5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение удельного веса незакрепленного недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Покачи (Уни=(Фни/Ни)*100) | % | 14 | 13,27 | 13,27 | 0 | 100% |
|  | Фактическое количество незакрепленного недвижимого имущества (за исключением земельных участков) (Фни) | объект | 102 | 119 | 119 | 0 | 100% |
|  | Общее количество недвижимого имущества (за исключением земельных участков) (Ни) | объект | 728 | 897 | 897 | 0 | 100% |
| 2 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи администрируемых Комитетом доходов от управления и распоряжения имуществом, за исключением доходов от приватизации (Ипд=(Ад/Пд)*100) | % | 100 | 100 | 104 | 4 | 104% |
|  | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от управления и распоряжения имуществом, за исключением средств от приватизации муниципального имущества (Ад) | тыс.руб | 11337 | 6219 | 6489 | 270 | 104% |
|  | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от управления и распоряжения имуществом, за исключением средств от приватизации муниципального имущества (Пд) | тыс.руб | 11300 | 6219 | 6219 | 0 | 100% |
| 3 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи администрируемых Комитетом доходов от аренды земельных участков (Ипда=(Ада/Пда)*100) | % | 99,3 | 100 | 100,8 | 0,8 | 100,80% |
|  | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от аренды земельных участков (Ада) | тыс.руб | 19381 | 21876 | 22066 | 190 | 100,80% |
|  | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от аренды земельных участков (Пда) | тыс.руб | 19500 | 21876 | 21876 | 0 | 100% |
| 4 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи средств от приватизации муниципального имущества (Ипда=(Адпи/Пдпи)*100) | % | 100 | 100 | 102,4 | 2,4 | 102,40% |
|  | Поступившие в бюджет средства от приватизации муниципального имущества администрируемые Комитетом, в том числе средства от продажы акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности города Покачи (Адпи) | тыс.руб | 3861 | 9996 | 10236 | 240 | 102,40% |
|  | Плановый показатель по доходам от приватизации муниципального имущества, в том числе от продажи акций (Пдпи) | тыс.руб | 3861 | 9996 | 9996 | 0 | 100% |
| 5 | Увеличение доли бесхозяйных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности города Покачи в общем объеме бесхозяйных объектов, подлежащих государственной регистрации (Дон=(Фкн/Кон)*100) | % | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Фактическое количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности за отчетный период(Фкн) | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации (Кон) | объект | 315 | 22 | 22 | 0 | 100% |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности с улучшенными техническими характеристиками | объект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 % и выше. Средний уровень исполнения показателей составляет   100,91 %.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

11. Ход реализации муниципальной ведомственной программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2017 год»

Основной целью программы является улучшение технического состояния объектов.

1.Результатом выполнения  мероприятий является создание необходимых условий для нормальной эксплуатации помещений муниципальной собственности.

1) Проведение ремонтных работ в нежилых помещениях, расположенных в здании по ул. Комсомольская,   позволило создать необходимые условия для работы МКУ «ЦБЭО» в  закреплённых за муниципальным учреждением помещениях.

2) Ремонтные работы в жилом помещении, расположенном в многоквартирном жилом доме по ул. Мира, д.16 выполнялись с целью создания благоприятных условий для проживания граждан и приведения помещений  в нормативное состояние  для предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

3) Проведение мероприятий по ремонту  в здании по ул. Таежная, д. 6 позволило  улучшить техническое состояние помещений, для размещения  в них городского архива.

4) Ремонтные работы, выполненные в зданиях средних школ № 1,2 и детского сада «Рябинушка» позволили улучшить технические характеристики объектов с целью комфортного и безопасного пребывания детей в образовательных учреждениях.

5) Ремонт кровли гаража, по ул.Комсомольская,д.6/2 позволил улучшить техническое состояние объекта, а так же устранить  протекание кровли смежных помещений.

Планируемый объем средств, направленный на проведение программных мероприятий в 2017 году, составил 4 254 927,44 руб. Фактическое исполнение составило 4 254 741,70 руб. Остаток денежных средств  в размере 185,74 руб., образовался по причине сложившейся экономии по итогам реализации мероприятий в 2017 году.

Муниципальная программа «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2017 год» исполнена на 99,99%.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию ведомственной целевой программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2017 год» представлено в таблице 21.

Таблица 21

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 13.02.2018 №143 | 2017 | 4 254 927,44 | 4 254 927,44 | 4 254 741,70 | 99,99 |
|  | средства местного бюджета | 4 254 927,44 | 4 254 927,44 | 4 254 741,70 | 99,99 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 22.

Таблица 22

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов с улучшенными техническими характеристиками | единиц | 0 | 7 | 7 | 0 | 100% |

Отметить, что показатели реализации муниципальной программы достигнуты на  100%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2017 году. С 2018 года мероприятия по ведомственной программы «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности города Покачи на 2017 год» включены в муниципальную программу «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2014-2020 годы»

12. Ход реализации муниципальной программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2016-2020 годы на территории города Покачи» за 2017 год.

Подписано соглашение № 43 от 11.04.2017 года между Департаментом строительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и администрацией города Покачи о предоставлении в 2017 году денежных средств федерального бюджета, бюджета Ханты-Мансийского автономного округа-Югры бюджету муниципального образования город Покачи на финансирование подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы на предоставление социальных выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программой «Жилище» на 2015-2020 годы, в соответствии с пунктом 3.3.11 которого необходимо обеспечить достижение следующих показателей: выдача 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома молодым семьям в течение календарного года с момента заключения Соглашения; 5 молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов).

По состоянию на 01.01.2018 года обеспечено 100%-ное достижение показателей результативности: выдано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 5 молодых семей улучшили жилищные условия.

Также в 2017 году, по принятым обязательствам 2016 года, была предоставлена выплата молодой семье, включенной в список претендентов на получение социальных выплат в 2016 году, которой было выдано свидетельство, сроком действия до 27.02.2017 года. В течение всего срока действия свидетельства молодая семья имела право приобрести жилое помещение и получить социальную выплату на приобретение жилья. Заявка из банка на перечисление бюджетных средств поступила 06.03.2017. Во II квартале 2017 года выплата была перечислена молодой семье.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Улучшение жилищных условий молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2016-2020 годы на территории города Покачи» представлено в таблице 23.

Таблица 23

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 15.02.2018 № 164 | 2017 | 5 410 006,81 | 5 602 754,07 | 5 602 753,80 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 615 060,50 | 615 060,00 | 100,00 |
|  | окружной бюджет | 5 099 800,00 | 4 605 455,95 | 4 605 455,95 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 310 206,81 | 382 237,62 | 382 237,62 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 15 | 6 | 6 | 0 | 100% |

Программа исполнена в полном объеме, целевой показатель выполнен на 100,00%.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

13. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2016-2020 годы».

Мероприятия программы были направлены на рост числа граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом.

По итогам реализации программы в 2017 году были достигнуты следующие результаты по целевым показателям:

1) «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение составляло 34,7% (6 224 чел.), фактически – 34,7% (6 224 чел.), процент исполнения составил 100;

2) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности  объектов спорта» плановое значение составляло 22%, фактически – 22%, процент исполнения составил 100%;

3) «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» плановое значение составляло 21,4% (1 838 чел.), фактически – 21,4% (1 838 чел.), процент исполнения составил 100%;

4) «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и  спортом, в общей численности учащихся и студентов» плановое значение составляло 74% (3 638 чел.), фактически – 74% (3 638 чел.), процент исполнения составляет 100%;

5) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории» плановое значение составляло 15,5% (74 чел.), фактически – 15,5% (74 чел.);

6) «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» плановое значение составляло 47,2% (257 чел.), фактически – 47,2% (257 чел.).

За 2017 год на основании единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий проведено 306 мероприятий с участием 10 642 чел.

Подготовлено за 2017 год спортсменов массовых разрядов 370 человек и 1 спортивное звание мастера спорта.

Детские сборные команды города участвовали в окружных и вышестоящих соревнованиях 147 раз (1 412 чел.) за счет средств муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2016-2020 годов», средств родителей и спонсоров, окружного бюджета.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта  и массового спорта в городе Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 25.

Таблица 25

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 13.02.2018 № 142 | 2017 | 90 024 009,46 | 121 272 325,48 | 115 605 479,65 | 95,33 |
|  | Окружной бюджет | 6 078 000,00 | 6 943 000,00 | 5 182 651,98 | 74,65 |
|  | Местный бюджет | 83 946 009,46 | 114 329 325,48 | 110 422 827,67 | 96,58 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателя на начало реализации программы | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 29 | 34,7 | 34,7 | 0 | 100% |
|  | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом ( | чел. | 5 159 | 6224 | 6224 | 0 | 100% |
|  | Общая численность населения | чел. | 17 815 | 17 905 | 17 905 | 0 | 100% |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 19,5 | 22 | 22 | 0 | 100% |
|  | Количество спортивных сооружений, шт. | шт. | 45 | 52 | 52 | 0 | 100% |
|  | Единовременная пропускная способность | чел-час | 877 | 1 122 | 1 122 | 0 | 100% |
| 3. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 13,4 | 21,4 | 21,4 | 0 | 100% |
|  | Количество занимающихся физической культурой и спортом по месту работы | чел. | 1 166 | 1 838 | 1838 | 0 | 100% |
|  | Численность населения, занятого в экономике | чел. | 8 700 | 8 580 | 8 580 | 0 | 100% |
| 4. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 59 | 74 | 74 | 0 | 100% |
|  | Количество учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 2 888 | 3 638 | 3 638 | 0 | 100% |
|  | Общая численность учащихся и студентов | чел. | 4 877 | 4 910 | 4910 | 0 | 100% |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 8 | 15,5 | 15,5 | 0 | 100% |
|  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | чел. | 37 | 74 | 74 | 0 | 100% |
|  | Общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | чел. | 467 | 467 | 467 | 0 | 100% |
| 6. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | 47,2 | 47,2 | 0 | 100% |
|  | из них учащихся и студентов | % | - | 59,8 | 59,8 | 0 | 100% |
|  | Количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | - | 257 | 257 | 0 | 100% |
|  | из них учащихся и студентов | чел. | - | 213 | 213 | 0 | 100% |
|  | Общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | - | 544 | 544 | 0 | 100% |
|  | из них учащихся и студентов | чел. | - | 356 | 356 | 0 | 100% |

Отметить, что исполнение показателей муниципальной программы составило 100 %.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

14. Ход реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2017-2020 годы».

В результате реализации программы в 2017 году:

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - 3 единицы (план - 4), что составляет 75 % от планового показателя в связи с тем, что 14.02.2017 года на Сходе Казачьего общества «Станица «Покачевская» членами общества было принято решение о нецелесообразности исполнения уставных обязанностей общества, по причине истечения полномочий действующего атамана общества, малочисленности общества, недостаточного количества казаков для вхождения в государственный реестр казачьих обществ Российской Федерации.

2. Количество статей о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в газете «Покачевский вестник» - 3 статьи      (план – 3), что составляет 100 % от планового показателя. Кроме того, в газете «Покачевский вестник»  размещались различные информационные статьи, освещающие различные организационные стороны деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Количество проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на получение грантовой поддержки – 1 проект (план – 4), что составляет 25 % от планового показателя. В администрацию города в 2017 году поступила 1 заявка от местной религиозной организации православный Приход храма Покрова Божией Матери г. Покачи на возмещение расходов, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций, которое производится в размере до 80 процентов от суммы, заявленной некоммерческой организацией.

4. Количество консультаций для руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам – 30 консультаций (план – 30), что составляет 100 % от планового показателя.

5. Количество объектов муниципального имущества, переданных во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям – 1 объект (план – 2), что составляет 50 % от планового показателя, в связи с тем, что на территории города Покачи в 2017 году осуществляли свою деятельность три социально ориентированные некоммерческие организации, две из которых, местная религиозная организация православный Приход храма Покрова Божией Матери г. Покачи и местная мусульманская религиозная организация города Покачи Соборная мечеть, имеют помещения, находящиеся в их собственном владении.

В 2017 году на реализацию муниципальной программы были предусмотрены денежные средства в размере 50 000 рублей. Финансовое обеспечение программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем реализованных средств составил 50 000 рублей, что является 100% исполнением мероприятия программы.

В 2018 году запланировано создание трех новых социально ориентированных некоммерческих организаций, которым запланирована передача объектов муниципального имущества во владение или пользование.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2017-2020 годы» представлено в таблице 27.

Таблица 27

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 07.02.2018 № 127 | 2017 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 28.

Таблица 28

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций | Единица | 2 | 4 | 3 | -1 | 75% |
| 2 | Количество статей о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в газете «Покачевский вестник» (в год) | Единица | 2 | 3 | 3 | 0 | 100% |
| 3 | Количество проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в конкурсе на получение грантовой поддержки | Единица | 0 | 4 | 1 | -3 | 25% |
| 4 | Количество консультаций для руководителей социально-ориентированных некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам | Единица | 10 | 30 | 30 | 0 | 100% |
| 5 | Количество объектов муниципального имущества переданных в пользование социально-ориентированным некоммерческим организациям | Единица | 0 | 2 | 1 | -1 | 100% |

По первому показателю исполнение составляет 75%, так как одна некоммерческая организация «Сход Казачьего общества «Станица Покачевская» приостановила свою деятельность. По 2,4,5 целевым показателям выполнение составило 100%. По третьему показателю исполнение составило 25%, при плане на 2017 год 4 заявки,  поступила 1 заявка от местной религиозной организации православный Приход храма Покрова Божией Матери г. Покачи. Средний уровень исполнения показателей составляет 80 %.

Для обеспечения положительной динамики показателей эффективности реализации программы поддержки социально-ориентированных некоммерческих организаций на плановый период, необходимо продолжить реализацию программных мероприятий в 2018 году.

15. Ход реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи за 2017 год.

Выполнение мероприятий программы обеспечивает комплекс работ направленных на надежную и безаварийную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства, предоставление качественных услуг и безопасных условий  проживания граждан. Результатом выполнения мероприятий является:

1) протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт - 0,072 км;

2) протяженность канализационных сетей, на которых проведен капитальный ремонт - 0,058км;

3) поддержка финансовой стабильности организаций ЖКХ - 6 815,26 тыс.руб.;

4) протяженность водопроводных сетей, на которых проведен капитальный ремонт – 0,018 км;

5) приведение в нормативное состояние аэротенка №1 - 2043 м2;

6) количество КНС, приведенных нормативное состояние – 4 шт.;

7) протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведена реконструкция – 0,1007 км;

8) протяженность  водопроводных сетей, на которых проведена реконструкция – 0,0488 км;

9) количество проведенных экспертиз в соответствии с заключенными договорами – 4 шт.;

10) количество отремонтированных многоквартирных домов на территории города 11 шт.;

11) количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах на территории города- 14 шт.;

12) удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан);

13) покраска фасадов домов и объектов муниципальной собственности – 10шт.;

14) художественная работа по нанесению картины на фасад жилого дома по ул. Таежная, д.2 – 180 м2;

15) площадь благоустроенных общественных территорий "Сквер" по ул. Таежная – 27 475 м2.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы» представлено в таблице 29.

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 31.01.2018 № 89 | 2017 | 356 970 571,01 | 149 721 931,14 | 149 501 418,96 | 99,85 |
|  | средства ХМАО-Югры | 0,00 | 14 187 782,00 | 14 187 781,47 | 100,00 |
|  | средства местного бюджета | 277 970 571,01 | 114 278 721,04 | 114 058 209,39 | 99,84 |
|  | прочие источники | 79 000 000,00 | 20 173 910,10 | 20 173 910,10 | 100,00 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 1 081 518,00 | 1 081 518,00 | 100,00 |

Таблица 29

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 30.

Таблица 30

|  |  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения |  | Базовое значение показателя на начало реализации программы |  | Результат реализации программы |  |  |  | Отклонение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  | фактическое значение показателей |  | абсолютное значение |  | относительное значение |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 |  | Обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива, при строительстве мазутонасосной станции (тонн) | т |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2 |  | Количество замененных неподвижных опор магистральных сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт (шт) | шт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 3 |  | Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт (км) | км |  | 0 |  | 0,072 |  | 0,072 |  | 0 |  | 100% |  |
| 4 |  | Протяженность канализационных сетей, на которых проведен капитальный ремонт (км) | км |  | 0 |  | 0,058 |  | 0,058 |  | 0 |  | 100% |  |
| 5 |  | Капитальный ремонт сооружений на объектах коммунального комплекса (ед.) | Ед. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 6 |  | Протяженность замененных кабельных сетей с вновь построенной БКТП 10/0,4кВ, (10кВ/0,4 кВ - км/шт) | км/шт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 7 |  | Ввод в работу аварийного источника электроснабжения потребителей г.Покачи, шт | шт |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 8 |  | Протяженность замененных кабельных и воздушных сетей 10кВ (КЛ/ВЛ- км) | км |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 9 |  | Поддержка финансовой стабильности организаций ЖКХ, (тыс.руб.) | тыс.руб. |  | 0 |  | 6 815,26 |  | 6 815,26 |  | 0 |  | 100% |  |
| 10 |  | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (шт.) | шт. |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 11 |  | Количество проведенных экспертиз в соответствии с заключенными договорами, (шт.) | шт. |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 100% |  |
| 12 |  | Протяженность инженерных сетей водоснабжения (8 микрорайон) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 13 |  | Протяженность инженерных сетей канализации (8 микрорайон) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 14 |  | Протяженность инженерных сетей теплоснабжения (8 микрорайон) | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 15 |  | Протяженность водопроводных сетей, на которых проведен капитальный ремонт | км |  | 0 |  | 0,018 |  | 0,018 |  | 0 |  | 100% |  |
| 16 |  | Количество КНС, приведенных нормативное состояние, шт | шт |  | 0 |  | 4 |  | 4 |  | 0 |  | 100% |  |
| 17 |  | Приведение в нормативное состояние аэротенка №1, | м2 |  | 0 |  | 2043 |  | 2043 |  | 0 |  | 100% |  |
| 18 |  | Разработка проекта на строительство мазутонасосной станции, | проект |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 19 |  | Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведена реконструкция | км |  | 0 |  | 0,1007 |  | 0,1007 |  | 0 |  | 100% |  |
| 20 |  | Протяженность водопроводных сетей, на которых проведена реконструкция | км |  | 0 |  | 0,0488 |  | 0,0488 |  | 0 |  | 100% |  |
| 21 |  | Доля отремонтированных многоквартирных домов по конструктивным элементам от общего количества многоквартирных домов на территории города, % | % |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 22 |  | Строительство памятника "Защитникам Отечества" | кол-во памятников |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 23 |  | Количество отремонтированных многоквартирных домов на территории города | шт |  | 11 |  | 11 |  | 11 |  | 0 |  | 100% |  |
| 24 |  | Количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах на территории города | шт |  | 0 |  | 14 |  | 14 |  | 0 |  | 100% |  |
| 25 |  | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100% |  |
| 26 |  | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100% |  |
| 27 |  | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100% |  |
| 28 |  | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100% |  |
| 29 |  | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), | кВтч/м2 |  | 0 |  | 48,48 |  | 50,07 |  | 1,59 |  | 103% |  |
| 30 |  | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), | Гкал/м2 |  | 0,2204 |  | 0,2204 |  | 0,2325 |  | 0,01 |  | 105% |  |
| 31 |  | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), | м3/чел. |  | 8,97 |  | 8,97 |  | 6,79 |  | -2,18 |  | 76% |  |
| 32 |  | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), | м3/чел |  | 0 |  | 4,68 |  | 3,75 |  | -0,93 |  | 80% |  |
| 33 |  | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 |  | 0 |  | 0,261 |  | 0,27 |  | 0,01 |  | 104% |  |
| 34 |  | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. |  | 0 |  | 24,10 |  | 22,37 |  | -1,73 |  | 93% |  |
| 35 |  | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. |  | 0 |  | 15,27 |  | 14,86 |  | -0,41 |  | 97% |  |
| 36 |  | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 |  | 0 |  | 48,79 |  | 66,31 |  | 17,52 |  | 136% |  |
| 37 |  | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./м2 |  | 0,056 |  | 0,056 |  | 0,063 |  | 0,007 |  | 113% |  |
| 38 |  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал |  | 0 |  | 150,85 |  | 152,56 |  | 1,71 |  | 101% |  |
| 39 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/тыс.Гкал |  | 12,60 |  | 12,60 |  | 11,46 |  | -1,14 |  | 91% |  |
| 40 |  | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % |  | 10,58 |  | 10,58 |  | 9,02 |  | -1,56 |  | 85% |  |
| 41 |  | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | %% |  | 3,95 |  | 3,95 |  | 3,01 |  | -0,94 |  | 76% |  |
| 42 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 |  | 0,73 |  |  | 0,73 | 0,74 |  | 0,01 |  | 101% |  |
| 443 |  | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 |  | 1,51 |  |  | 1,51 | 1,35 |  | -0,16 |  | 89% |  |
| 44 |  | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) |  | кВтч/м2 |  | 3,241 |  | 3,241 |  | 2,80 |  | -0,44 |  | 86% |
| 45 |  | Удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан) |  | обращение |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 46 |  | Количество обследований многоквартирных домов (обследования) |  | обследования |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 47 |  | Покраска фасадов домов и объектов муниципальной собственности |  | шт |  | 0 |  | 10 |  | 10 |  | 0 |  | 100% |
| 48 |  | Художественная работа по нанесению картины на фасад жилого дома по ул. Таежная, д.2, м2 |  | м2 |  | 0 |  | 180 |  | 180 |  | 0 |  | 100% |
| 49 |  | Доля реализованных вопросов местного значения (%) |  | (%) |  | 0 |  | 100 |  | 100 |  | 0 |  | 100% |
| 50 | Площадь благоустроенных общественных территорий "Сквер" по ул. Таежная, м2 |  |  | м2 |  | 0 |  | 27 475 |  | 27 475 |  | 0 |  | 100% |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 % и выше. Средний уровень исполнения показателей составляет    100,03 %.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

16. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи» на период 2016-2020 годы» за 2017 год.

Анализ достижения целевых показателей эффективности муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи на период 2016 - 2020 годы» за 2017 год показал 100% исполнение запланированных целей, а именно:

1) количество населения, обученное в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности» 7 000 человек, что составило 100% от запланированного количества обученного населения;

2) доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фото-видео фиксации, работающих в автоматическом режиме (2 600), в общем количестве таких правонарушений (6 776) достигла 38,37 %, что составило 100 % от запланированного показателя;

3) доля уличных преступлений (31 случай) в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений (155 случаев) достигла 20%, что составило 100 % от запланированного показателя.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение  безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи» на период 2016-2020 годы» представлено в таблице 31.

Таблица 31

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 15.02.2018 № 173 | 2017 | 18 792 366,73 | 18 812 680,84 | 18 648 091,47 | 99,13 |
|  | средства ХМАО-Югры | 19 600,00 | 245 700,00 | 245 675,50 | 99,99 |
|  | средства местного бюджета | 18 772 766,73 | 18 566 980,84 | 18 402 415,97 | 99,11 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 32.

Таблица 32

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество населения, обученное в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | человек | 5 126 | 7 000 | 7 000 | 0 | 100% |
| 2 | Доля административных правонарушений, посягающий на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 1,72 | 38,37 | 38,37 | 0 | 100% |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных с участием общественности | количество случаев | 0 | 2 600 | 2 600 | 0 | 100% |
|  | Количество выявленных нарушений правил дорожного движения | кол-во случаев | 6047 | 6 776 | 6 776 | 0 | 100% |
| 3 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 12,90 | 20,00 | 20,00 | 0 | 100% |
|  | Количество зарегистрированных уличных преступлений | количество случаев | 20 | 31 | 31 | 0 | 100,00 |
|  | Количество зарегистрированных общеуголовных преступлений | количество случаев | 155 | 155 | 155 | 0 | 100,00 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100,0 %.

Муниципальная программа признана в целом эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

17. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2016-2020 годы» за 2017 год.

1.	Сокращено количество территорий захламленных отходами производства и потребления в объеме – 1 295 м3, ликвидировано 13 мест несанкционированного размещения отходов в объеме 798 м3.

2.	Сохранены в полном объеме, уже имеющиеся зеленые насаждения на территории города. А также оформлены новые газоны, цветники и клумбы.

3.	Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня экологической культуры и образования населения города. В 2017 году на территории города Покачи в международной экологической акции «Спасти и сохранить» приняли участие 7320 человек. В рамках акции было высажено 7 700 деревьев, кустарников и цветов.

4.	Успешно проведены противоэпидемиологические профилактические мероприятия, направленных на снижение численности кровососущих насекомых. Укусов клещей в пределах черты города не зафиксировано.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 33.

Таблица 33

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 13.02.2018 № 147 | 2017 | 5 543 826,20 | 5 543 826,20 | 5 490 669,74 | 99,04 |
|  | местный бюджет | 5 077 026,20 | 5 077 026,20 | 5 023 920,77 | 98,95 |
|  | средства ХМАО-Югры | 466 800,00 | 466 800,00 | 466 748,97 | 99,99 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 34.

Таблица 34

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полигон утилизации коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь городских лесов | га. | 940 | 940 | 940 | 0 | 100% |
| 3 | Население, вовлеченное в эколого- образовательные мероприятия | Чел. | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 100% |
| 4 | Территории города Покачи, занятых зелеными насаждениями, площадью | га. | 15,68 | 15,87 | 15,87 | 0 | 100% |
| 5 | Обеспечение санитарного содержания рекреационных зон города | га. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 | 100% |
| 6 | Проведение инсекгецидной, акарицидной обработки | га. | 0 | 27,42 | 27,42 | 0 | 100% |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты полном объеме на 100%.

Муниципальная программа в целом признана эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

18. Ход реализации муниципальной программы «Электронная администрация г. Покачи на 2016-2020 годы» за 2017 год.

В рамках мероприятий Программы в 2017 году по сравнению с 2016 годом было осуществлено:

1) количество посещений сайта органа местного самоуправления города Покачи возросло с 43 986 до 45 000;

2) количество официальных обращений граждан, поступивших в электронную приемную возросло с 21 до 35 обращений;

3) количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) с 36 до 37;

4) количество рабочих мест оснащенных для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с 27 до 28;

5) количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет с 69 до 75 единиц;

6) количество прослушанных  курсов  специалистами  отдела информатизации -2

Цель достигнута. Показатели выполнены на 100%.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Электронная администрация г. Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 35.

Таблица 35

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2018 №157 | 2017 | 11 900 000,00 | 12 567 716,81 | 12 532 549,95 | 99,72 |
|  | местный бюджет | 11 900 000,00 | 12 567 716,81 | 12 532 549,95 | 99,72 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 36.

Таблица 36

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество посещений сайта органа местного самоуправления города Покачи в год | шт | 42 000 | 45 000 | 45 000 | 0 | 100% |
| 2 | Количество официальных обращений граждан, поступивших в электронную приемную | шт | 20 | 35 | 35 | 0 | 100% |
| 3 | Количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | шт | 28 | 37 | 37 | 0 | 100% |
| 4 | Количество рабочих мест оснащенных для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | шт | 26 | 28 | 28 | 0 | 100% |
| 5 | Количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет | шт. | 66 | 75 | 75 | 0 | 100% |
| 6 | Количество прослушанных специалистами отдела информатизации курсов | количество курсов | 0 | 2 | 2 | 0 | 100% |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты на 100%. Программа признана эффективной и предложена к реализации на 2018 год.

19. Ход реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2016-2020 годы» за 2017 год.

По итогам реализации программы за 2017 год достигнуты следующие результаты:

1) Запланированное количество обучающихся (855 чел.) приняли участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников, а также оказана поддержка одаренным детям и талантливой молодежи (83 чел.).

2) Муниципальная система образования продолжает функционировать в односменном режиме и по пятидневной учебной неделе. Выполнены полномочия органа местного самоуправления в части предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами) организации предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создания условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях.

3) Во всех образовательных организациях города продолжается введение Федеральных государственных образовательных стандартов нового поколения – ФГОС НОО и ФГОС ООО (с 1 по 7 класс).

4) Сохранено число дошкольных и общеобразовательных организаций города, принятых началу нового учебного года.

Эффективное расходование средств программы в сумме 545 982 451,83 рублей позволило:

1) сохранить сеть образовательных организаций города Покачи, реализующих программы общего и дошкольного образования;

2) реализовать основные общеобразовательные программы в школах города и основные общеобразовательные программы дошкольного образования в детских садах;

3) организовать участие 9 обучающихся в окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников;

4) поощрить обучающихся  общеобразовательных школ города, окончивших школу с медалями, а так же учащихся, проявивших особые успехи  в учёбе, творчестве  и спортивных достижениях (83 ребенка были награждены наградами различных уровней (премии, медали);

5) сохранить односменный режим работы в общеобразовательных организациях города;

6) осуществить приёмку образовательных организаций к началу нового учебного года.

Оказание платных услуг позволило привлечь дополнительные средства и способствовало  более полному удовлетворению возрастающих потребностей населения в образовании.

В перспективе развития отрасли «Образование» планируется обеспечение эффективного управления процессом функционирования и развития муниципальной системы образования города Покачи в условиях модернизации образования в целях обеспечения государственных гарантий и прав граждан на получение общего образования и удовлетворения потребности граждан в сфере образования.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 37.

Таблица 37

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2018 №162 | 2017 | 88 097 578,31 | 548 044 359,46 | 545 982 451,83 | 99,62 |
|  | окружной бюджет | 0,00 | 429 833 400,00 | 428 910 429,46 | 99,79 |
|  | местный бюджет | 88 097 578,31 | 118 210 959,46 | 117 072 022,37 | 99,04 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 38.

Таблица 38

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество обучающихся 9-11 классов (с 2015 года -5-11 классов), принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 681 | 855 | 855 | 0 | 100% |
| 2 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | чел. | 1033 | 1482 | 1482 | 0 | 100% |
| 3 | Сохранение числа дошкольных и общеобразовательных организаций города Покачи, принятых к началу нового учебного года | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% |
| 4 | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | чел. | 53 | 83 | 83 | 0 | 100% |
| 5 | Сохранение односменного режима работы в общеобразовательных организациях (1-4, 10-11 классы) | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100% |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 %.

Муниципальная программа признана эффективной и предложена к реализации в 2018 году.

20. Ход реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2016-2020 годы» за 2017 год.

1.Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории города Покачи в 2017 году по отношению к показателю прошлого года увеличилось на 10,2% и составило 551 ед., из них юридических лиц – 154 ед.; индивидуальных предпринимателей -  397 ед.

2. Субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки в 2017 году было создано 2 рабочих места.

3. В рамках празднования Дня российского предпринимательства были проведены мероприятия:

1) спортивный конкурс среди предпринимателей «Веселые старты»;

2) торжественный концерт, на котором были награждены благодарностями наиболее активные предприниматели города.

3) «Аллея предпринимателей», которое стало завершающим мероприятием ежегодного праздника «День предпринимательства», проводилось 15 июня 2017 года. 10 индивидуальных предпринимателей совместно с администрацией города Покачи и Фондом поддержки предпринимательства Югры посадили саженцы сирени на территории парка Победы.

В 2017 году в бюджет города Покачи от субъектов малого и среднего  предпринимательства поступили налоги на сумму 29 675 188,64 руб., или 118,25% к соответствующему периоду 2016 год, из них:

1) налоговые поступления от упрощенной системы налогообложения составили 20 257 342,43 руб.,

2) от единого налога на вмененный доход – 7 856 026,53 руб.,

3) от  патентной системы налогообложения – 1 561 819,68 руб.

В 2017 году из 8 мероприятий программы:

1) освоены средства на 100% по 4 мероприятиям программы;

2) частично освоены средства по 3 мероприятиям программы;

3) не освоены средства по 2 мероприятию программы, по причине отсутствия заявок.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 39.

Таблица 39

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2018 №148 | 2017 | 2 900 000,00 | 2 821 039,48 | 2 551 208,80 | 90,43% |
|  | Окружной бюджет | 2 755 000,00 | 2 668 587,50 | 2 423 648,36 | 83% |
|  | Местный бюджет | 145 000,00 | 152 451,98 | 127 560,44 | 83,67% |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 40.

Таблица 40

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 572 | 551 | 551 | 0 | 100% |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Единица | 21 | 17 | 17 | 0 | 100% |
| 3 | Количество публичных мероприятий с участием субъектов предпринимательства, организованных куратором программ | единиц | 7 | 12 | 14 | 2 | 116,67% |
| 4 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в публичных мероприятиях | Единица | 120 | 147 | 147 | 0 | 100% |
| 5 | Создание новых рабочих мест субъектов малого и среднего – получателей поддержки | мест | 5 | 2 729 | 2 731 | 0 | 100% |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 % и выше, программа признана эффективной. Средний уровень исполнения показателей составляет 103,33 %.

По итогам выполнения муниципальной программы в 2017 году целесообразно продолжить реализацию в 2018 году.

21. Ход реализации муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2015-2017 годы» за 2015-2017 годы.

Целью муниципальной программы является создание условий беспрепятственного доступа инвалидов и других  маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи.

Привлечение учреждениями города Покачи, реализующими мероприятия программы, средств из иных источников финансирования, не запрещенных законодательством, и внебюджетных средств, способствовало частичному исполнению задачи муниципальной программы в рамках поставленной цели:

1) повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения муниципального образования город Покачи: МАДОУ ДСКВ «Рябинушка», МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 4, МАУ СОК «Звездный», МАУ ДК «Октябрь», МАУ СОК «Звездный» п/б «Дельфин», МАУ «Городская библиотека»

На период 2015-2017 годы бюджетные ассигнования  на реализацию программы не были предусмотрены. Несмотря на реализацию программы  за счет иных источников финансирования, не запрещенных законодательством, и внебюджетных средств, за период 2017 года эффективность реализации мероприятий программы привела:

1) к расширению круга лиц, пользователей услугами учреждений социальной инфраструктуры в городе Покачи из числа инвалидов и других маломобильных групп населения;

2) созданию комфортной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения города, тем самым улучшение социального климата на территории города и соблюдению требований нормативных правовых актов Российской Федерации;

3) обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к учреждениям социальной инфраструктуры в городе Покачи посредством сооружения и обустройства входных групп, пандусов, поручней, расширения проходов и проведения других строительных работ;

4) обеспечению удобства в использовании инвалидами и другими маломобильными группами населения специальных мест (ванные комнаты, душевые кабины, санитарные узлы и другие объекты) в учреждениях социальной инфраструктуры города;

5) обеспечению благоустройства территорий, подъездных путей, автостоянок в учрежде¬ниях социальной инфраструктуры в городе Покачи для создания беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2015-2017 годы» представлено в таблице 41.

Таблица 41

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 07.02.2018 №128 | 2017 | 2 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | местный бюджет | 2 965 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 42.

Таблица 42

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и услуг, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения | Единица | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество проведенных семинаров, совещаний | Единица | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |

Отметить, что на реализацию муниципальной программы денежные средства не выделялись и, соответственно, мероприятия программы в 2017 году не реализовывались.

Для обеспечения положительной динамики показателей эффективности программы по формированию беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи необходимо продолжить  реализацию программных мероприятий на  период 2018 – 2020 годов при условии рационального планирования финансового обеспечения мероприятий.

22. Ход реализации муниципальной программы города Покачи по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на период 2016-2020 годы.

Реализация программы не осуществлялась в 2017 году, так как отсутствовали приспособленные для проживания строения подлежащие расселению. Программа подлежала отмене. Так как шло судебное разбирательство с семьей, ранее проживавшей в приспособленном строении, программа не отменялась до окончательного решения суда.

В связи с тем, что решение суда было вынесено в пользу семьи, ранее проживавшей в приспособленном строении, в 2018 году семье планируется выплатить субсидию.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы муниципальной программы города Покачи по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на период 2016-2020 годы представлено в таблице 43.

Таблица 43

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2018 № 158 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 44.

Таблица 44

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество предоставленных субсидий гражданам | человек | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ликвидация приспособленных для проживания строений | балки | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели в 2017 году не устанавливались в связи с отсутствием приспособленных для проживания строений, подлежащих расселению.

Реализацию муниципальной программы необходимо продолжить в 2018 году.

23. Ход реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы» за 2017 год.

Выполнение мероприятий программы обеспечивает комплекс работ направленных на обеспечение и повышения доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Покачи. Результатом выполнения мероприятий является:

Подпрограмма 1. Организация перевозок населения города общественным транспортом.

1) Количество действующих городских автобусных маршрутов – 1 ед. – выполнено в полном объеме 100%.

Подпрограмма 2. Строительство новых и совершенствование существующих автомобильных дорог по средствам реконструкции, капитального ремонта, ремонта.

1) Протяженность автомобильных дорог общего пользования города Покачи – 41,7 км. – выполнено в полном объеме 100%.

2) Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог

а) ремонт сооружения: Подъездная дорога к канализационным очистным сооружениям – 1107,9 кв.м./0,184 км.; – выполнено в полном объеме 100%.

б) ремонт сооружения дорожного хозяйства, нежилое сооружение по назначению, ул. Комсомольская – 13 379 кв.м./1,3379 км.; – выполнено в полном объеме 100%.

в) ремонт сооружения дорожного хозяйства, нежилое сооружение по назначению, ул. Таежная – 11 269,6 кв.м./1,4087 км.; – выполнено в полном объеме 100%.

3) Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям – 86,8% – выполнено в полном объеме 100%.

Подпрограмма 3. Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования автомобильных дорог города Покачи

1) Количество автомобильных дорог города Покачи, приведенных в нормативное состояние – 41,7 км. – выполнено в полном объеме 100%.

2) Количество проектов организации дорожного движения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями – 1 шт. – выполнено в полном объеме 100%.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы» за 2017 год представлено в таблице 45.

Таблица 45

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2018 № 140 | 2017 | 51 449 143,00 | 50 377 849,09 | 49 241 232,76 | 97,74% |
|  | средства ХМАО-Югры | 12 330 300,00 | 8 654 300,00 | 8 654 219,45 | 100% |
|  | средства местного бюджета | 39 118 843,00 | 41 723 549,09 | 40 587 013,31 | 97,28% |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 46

Таблица 46

|  |  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения |  | Базовое значение показателя на начало реализации программы |  |  |  | Результат реализации программы |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  |  | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100) |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Организация перевозок населения города общественным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество действующих городских автобусных маршрутов |  |  | ед. | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 0 | 100% |
| Подпрограмма 2. Строительство новых и совершенствование существующих автомобильных дорог по средствам реконструкции, капитального ремонта, ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования города Покачи |  | км. |  | 41,7 |  |  | 41,7 | 41,7 |  |  | 0 | 100% |
| 2.1 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог |  | тыс.кв.м./мп. |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |
| 2.3 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | тыс.кв.м./км. | 304,137/33,793 |  |  |  | 25756,50/2,9306 |  | 25756,50/2,9306 |  | 0 | 100% |
| 2.4 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | % | 81 |  |  |  | 86,8 |  | 86,8 |  | 0 | 100% |
| Подпрограмма 3. Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования, автомобильных дорог города Покачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Количество автомобильных дорог города Покачи, приведенных в нормативное состояние |  | км. |  | 41,7 |  | 41,7 |  | 41,7 |  |  | 0 | 100% |
| 3.2 |  | Количество проектов организации дорожного движения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями |  | шт. 0 1 1 0 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  |  | 0 | 100% |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме 100 % и выше, программа признана эффективной.

По итогам выполнения муниципальной программы в 2017 году целесообразно продолжить реализацию в 2018 году.

24. Ход реализации муниципальной программы  «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы» за 2017 год.

В результате реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования:

1) обеспечена возможность подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

2) повышена надежность и обеспечена бесперебойная работа объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

3) улучшены качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволило обеспечить бесперебойное электроснабжение, повысить качество и надежность электроснабжения.

Реализация программных мероприятий по системе обращения с ТКО обеспечило улучшение экологической обстановки.

Программа финансируется за счет средств бюджета автономного округа, средств местного бюджета, прочих источников.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы города Покачи «Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы»  представлено в таблице 45.

Таблица 47

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 15.02.2018 № 169 | 2017 | 49 793 927,08 | 49 793 927,08 | 24 618 405,46 | 49,44 |
|  | средства ХМАО-Югры | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | привлеченные средства | 49 793 927,08 | 49 793 927,08 | 24 618 405,46 | 49,44 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 48

Таблица 48

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Результат реализации программы |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение показателей |  | Фактическое значение показателей |  | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | Мероприятия по развитию системы теплоснабжения муниципального образования город Покачи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЗАО «УТВиК» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность системы | ед./км |  | менее 1 | менее 1 |  | 0 | 0 |
|  | Продолжительность оказания услуг | час/день |  | 24 | 24 |  | 0 | 100 |
|  | Уровень потерь | % |  | 10,77 | 8,28 |  | -2,49 | 77 |
|  | Коэффициент потерь | Гкал/км |  | 741,47 | 551 |  | -190 | 74 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 7,95 | 0,1 |  | -8 | 1 |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  | 54,58 | 35,6 |  | -19 | 65 |
|  | Обеспеченность приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 0 | 100 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % |  | 100 | 100 |  | 0 | 100 |
|  | Индекс нового строительства | ед. |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
|  | Удельное теплопотребление | Гкал/чел |  | 6,05 | 8,75 |  | 2,70 | 145 |
|  | ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность системы | ед./км |  | менее 1 | менее 1 |  | 0 | 0 |
|  | Продолжительность оказания услуг | час/день |  | 24 | 24 |  | 0 | 100 |
|  | Уровень потерь | % |  | 24,55 | 35,73 |  | 11,18 | 146 |
|  | Коэффициент потерь | Гкал/км |  | 397,84 | 389,94 |  | -7,90 | 98 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 3,47 | 3,47 |  | 0 | 100 |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  | 27,97 | 27,97 |  | 0 | 100 |
|  | Обеспеченность приборами учета | % |  | 100 | 100 |  | 0 | 100 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |
| 2 | Мероприятия по развитию системы водоснабжения муниципального образования город Покачи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Перебои в снабжении потребителей | час. /чел |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Продолжительность поставки товаров и услуг | час. /день |  | 24 |  | 24 | 0 | 100 |
|  | Уровень потерь | % |  | 2,88 |  | 2,92 | 0,04 | 101 |
|  | Коэффициент потерь | м3/км |  | 0,93 |  | 0,82 | -0,11 | 89 |
|  | Износ систем коммунальной инфраструктуры | % |  | 80,35 |  | 80,35 | 0 | 100 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  | 28,38 |  | 26,67 | -1,71 | 94 |
|  | Обеспеченность потребления товаров и услуг приборами учета | % |  | 97,35 |  | 98,46 | 1 | 101 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  | 100 |  | 100 | 0 | 100 |
|  | Удельное водопотребление | м3/чел |  | 33,52 |  | 47,13 | 13,61 | 141 |
|  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства) | кВт*ч/ м3 |  | 1 |  | 0,74 | 0 | 74 |
| 3 | Мероприятия по развитию системы водоотведения и очистки сточных вод муниципального образования город Покачи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность систем коммунальной инфраструктуры | ед./км |  | 11,18 |  | 10,2 | -1 | 91 |
|  | Перебои в снабжении потребителей | час. /чел |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Продолжительность поставки товаров и услуг | час/ день |  | 24 |  | 24 | 0 | 100 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 62,89 |  | 4,4 | -58,53 | 7 |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  | 35,5 |  | 31,45 | -4,05 | 89 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре | % |  | 100 |  | 100 | 0 | 100 |
|  | Удельное водоотведение | м3/чел |  | 33,11 |  | 48,08 | 14,97 | 145 |
|  | Эффективность использования энергии (энергоемкость производства). | кВт*ч/ м3 |  | 1,55 |  | 1,35 | -0,20 | 87 |
| 4 | Мероприятия по развитию системы электроснабжения муниципального образования город Покачи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аварийность системы | ед./км |  | менее 1 |  | менее 1 | 0 | 0 |
|  | Продолжительность оказания услуг | час/день |  | 24 |  | 24 | 0 | 0 |
|  | Уровень потерь | % |  | 9,95 |  | 9,61 | 0 | 97 |
|  | Коэффициент потерь | Гкал/км |  | 15,89 |  | 27,97 | 12,08 | 176 |
|  | Коэффициент соотношения фактических потерь с нормативными | тыс. кВт*ч./км |  | 1 |  | 0,97 | -0,03 | 97 |
|  | Износ системы | % |  | 78,32 |  | 78,32 | 0 | 100 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % |  | 69,29 |  | 69,29 | 0 | 100 |
|  | Уровень загрузки производственных мощностей | % |  | 22,02 |  | 22,02 | 0 | 100 |
|  | Обеспеченность приборами учета | % |  | 100 |  | 100 | 0 | 100 |
|  | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к услуге | % |  | 100 |  | 100 | 0 | 100 |
|  | Удельное электропотребление | тыс. кВт*ч./чел. |  | 1,2 |  | 1,28 | 0,08 | 107 |
| 5 | Мероприятия по развитию системы обращения с ТКО муниципального образования город Покачи |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем реализации товаров и услуг | м3 |  | 50,5 |  | 53 | 3 | 105 |
|  | Продолжительность оказания услуг | час/ день |  | 24 |  | 24 | 0 | 0 |
|  | Обеспечение инструментального контроля | % |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | Коэффициент защищенности объектов от пожаров | час. /день |  | 24 |  | 24 | 0 | 0 |
|  | Коэффициент заполняемости полигона | % |  | 56,71 |  | 56,91 | 0,20 | 100 |

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, по развитию системы обращения с ТКО муниципального образования город Покачи выполнены в полном объеме.

Некоторые мероприятия по развитию системы электроснабжения муниципального образования город Покачи, в связи с длительностью процедур проведения конкурсов,  разработкой проектно-сметной документации, закупкой материалов и оборудования, строительно-монтажными и пуско-наладочными работами  переносятся с 2017 года на 2018 год.

По итогам выполнения комплексной муниципальной программы в 2017 году целесообразно продолжить реализацию в 2018 году.

Все действующие муниципальные программы соответствуют целям и задачам Стратегии социально-экономического развития города Покачи.

Оценка эффективности программ осуществлялась в соответствии с постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 № 982 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы», на основе годовых отчетов о ходе их реализации, утвержденных постановлениями администрации города Покачи.

В целом показатели реализации муниципальных программ 2017 года достигнуты, средний уровень исполнения показателей составляет 100,52 %.