      - АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ПОКАЧИ

    - ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

    - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.04.2019 		   				    			 	№   414

# О сводном годовом докладе

# о ходе реализации и  оценке

# эффективности     программ

# города   Покачи  за  2018 год

# В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодексаРоссийской Федерации, с пунктом 3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 28.06.2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также абзацем 2 части 3 статьи 4 Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 01.11.2018 № 1094:

# 1.Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

# 2. Ответственным исполнителям программ города Покачи проанализировать достижение целевых показателей по программным мероприятиям и при необходимости внести соответствующие изменения в программы на 2018 год и на плановый период, с учетом их достижения и соответствия целям и задачам, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года.

# 3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

# Исполняющий обязанности

# главы города Покачи,

# заместитель главы города Покачи                                                                           Г.Д. Гвоздь

Приложение

к постановлению

администрации города Покачи

от 30.04.2019 №  414

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи

за 2018 год (далее - сводный годовой доклад)

Статья 1.Общие сведения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2020 года и на период 2030 года (далее - Стратегия города),  на протяжении ряда лет планирование расходов бюджета города осуществляется  по программному принципу формирования бюджета.

В 2018 году доля расходов бюджета города Покачи на реализацию программных мероприятий  84,57 %, в 2017 году 78,76%, в 2016 году 81,13%.

Из 26 принятых к реализации программ структурными подразделениями администрации города Покачи в 2018 году были реализованы 23 программы:

1) «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2016-2020 годы»;

2) «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2018-2025 годы и на период до 2030года»;

3) «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2016-2020 годы»;

4) «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2017-2019 годы»;

5)«Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи в 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»;

6) «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Покачи в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»;

7) «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в период 2018-2025 годах и на период до 2030 года»;

8) «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы»;

9) «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2017-2019 годы»;

10)«Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2014-2020 годы»;

11)	«Обеспечение жильем молодых семей в 2018-2025 годах на территории города Покачи»;

12) «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2016-2020 годы»;

13) «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2017-2020 годы»;

14) «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи;

15) «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»;

16) «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2016-2020 годы»;

17) «Электронная администрация г. Покачи на 2016-2020 годы»;

18) «Развитие образования в городе Покачи на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»;

19) «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2018 – 2025 годы и на период до 2030 год»;

20) «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2018-2022 годы»

21) «Комплексного развития транспортной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы»

22) «Управление муниципальными финансами города Покачи на 2018-2030 годы».

23) «По ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на период 2016-2020 годы».

Не обеспечены финансовыми средствами на 2018 год муниципальные программы:

1) «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2018-2020 годы»;

2) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы»;

3) «Комплексное развитие социальной инфраструктуры города Покачи на 2018 -2028 годы».

Направления реализации программ основаны на приоритетах социально-экономического развития города и соответствуют Стратегии:

1) развитие экономического потенциала муниципального образования,

2) повышение уровня и качества жизни населения.

Разработка программ, их формирование, утверждение и реализация осуществлялись в соответствии с постановлением администрации города Покачи от 15.08.2013 №982 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации муниципальных программ и Порядка проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы».

На реализацию программ было предусмотрено в 2018 году 1 344 786 644,72 рублей (в 2017 году - 1 112 508 672,58 рублей), в том числе:

1) местный бюджет –  533 467 750,17 рублей (в 2017 году 582 683 948,10 рублей);

2) бюджет автономного округа –728 007 870,68 рублей (в 2017 году 506 653 934,85  рублей);

3) федеральный бюджет – 2 665 721,38 рублей (в 2017 году 1 701 679,53 рублей);

4) прочие безвозмездные перечисления –  5 563 432,86 рублей (за 2017 год 21 469 110,10 рублей).

Исполнение  расходных обязательств по программам за счет всех источников составило  1 303174 531,43 96,90% к плану 2018 года (1 096 441 698,76 рублей, 98,55%к плану 2017 года), в том числе:

1) средства местного бюджета – 520 305 575,95 рублей, что составило 97,53%  к плану  2018 года (571 919 701,56 рублей, что составило 98,15%  к плану  2017 года);

2) бюджет автономного округа – 723 405 423,08 рублей, что составляет 99,36% к плану 2018 года (501 351 207,84 рублей, что составляет 98,91% к плану 2017 года);

3) федеральный бюджет – 2 600 823,86 рублей, что составило 97,56% к плану 2018 года  (1 701 679,26 рублей, что составило 100% к плану 2017 года);

4) прочие безвозмездные перечисления – 2 561932,86 рублей, что составляет 46,04% к плану 2018 года (21 469 110,10 рублей к плану 2017 года 100%).

Иные источники в 2018 году по плану 1 376 834,45 рублей, по факту 1 376 834,45 рублей.

Статья 2. Результаты реализации программ города за 2018 год.

1. Ход реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2016-2020 годы».

В 2018 году, в рамках реализации программных мероприятий, были поставлены и выполнены следующие задачи:

1) реализация молодежной политики в городе Покачи;

2) создание системы выявления и продвижения инициативной и талантливой молодежи;

3) гражданско - патриотическое воспитание молодежи;

4) укрепление института молодой семьи.

По итогам реализации программы в 2018 году были достигнуты следующие результаты по целевым показателям:

- «Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи» плановое значение составляло 2 600 чел., фактически – 2 600 чел., процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом увеличение на 60 чел.;

- «Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности» плановое значение составляло 3 300 чел., фактически – 3 300 чел., процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом увеличение на 100 чел.;

- «Количество молодых семей, вовлеченных в мероприятия, ориентированные на популяризацию семейного благополучия» плановое значение составляло 110 чел., фактически – 110 чел., процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом увеличение на 3 чел.

Основная цель муниципальной программы -создание благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей, семей г. Покачи через развитие многоуровневой муниципальной системы межведомственного взаимодействия в рамках реализации молодежной политики на территории города, по результатам реализации программных мероприятий.

Мероприятия программы были направлены на рост количества молодых людей, принимающих участие в мероприятиях.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019 №158 | 2018 всего: | 500 000,00 | 376 680,00 | 376 680,00 | 100 |
|  | В т.ч. средства местного бюджета | 500 000,00 | 376 680,00 | 376 680,00 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по поддержке талантливой молодежи | чел. | 2300 | 2 600 | 2 600 | 0 | 100 |
| 2 | Количество молодых людей, вовлеченных в мероприятия патриотической направленности | чел. | 3000 | 3 300 | 3 300 | 0 | 100 |
| 3. | Количество молодых семей, вовлеченных в мероприятия, ориентированные на популяризацию семейного благополучия | чел. | 95 | 110 | 110 | 0 | 100 |

Все целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2018 год, были достигнуты на 100%, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа  «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Цели муниципальной программы на будущие периоды: повышение эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития.

2. Ход реализации муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2018-2025 года и на период до 2030 года».

В результате реализации мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2018-2025 года и на период до 2030 года»за 2018год  достигнуты следующие результаты:

1) модернизировалась система организации отдыха,  занятости детей и подростков города Покачи;

2) расширилась география отдыха детей и подростков города Покачи;

3) повысилось качество подготовки кадров, работающих в системе организации отдыха;

4) стабилизировалась ситуации с правонарушениями несовершеннолетних, сокращение преступлений подростков;

5) организован каникулярный отдых детей в осенний, весенний и летний периоды;

6) сохранилась  сеть учреждений, организующих детский отдых;

7) различными  формами   отдыха и  оздоровления  охвачено     1 763  (2016 – 1781, 2017 - 1700) ребёнка, в лагерях с дневным пребыванием детей в 2018 году, в возрасте от 6 до 17 лет (включительно)  организованным  отдыхом -  1 151(2016 - 1 142, 2017 - 1029) ребёнок;

8) сохранился  100 % охват детей, состоящихна учёте в отделе по организации деятельности территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации города Покачи, в отделении по делам несовершеннолетних МП №3 ОВМ МОМВД РФ «Нижневартовский».

На территории города Покачи в период  каникулярных смен 2018 года было организовано 8 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 1 151  детей (АППГ 2017 - 1 029) - это позволило удовлетворить запросы всех жителей города.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2018-2025 года и на период до 2030 года» представлено в таблице 3.

Таблица 3

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019 №158 | 2018 всего: | 8 388 100,00 | 11814 862,95 | 11 673747,25 | 99,99 |
|  | местный бюджет | 2 560 000,00 | 5 417 072,95 | 5 406 368,67 | 99,80 |
|  | окружной бюджет | 4 568 100,00 | 5 127 500,00 | 4 997 088,58 | 97,45 |
|  | внебюджетные средства (средства родителей) | 1 260 000,00 | 1 270 290,00 | 1 270 290,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Доля детей от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием,% | % | 55 | 54,6 | 54,6 | 0 | 100 |  |
| 2 | Доля детей «группы риска» состоящих на профилактическом учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления,% | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 3 | Сохранение доли детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченными различными формами отдыха и оздоровления, %. | % | 86 | 83,8 | 83,8 | 0 | 100 |  |
| 4 | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованным отдыхом в климатически благоприятных регионах России, чел. | чел. | 78 | 78 | 78 | 0 | 100 |
| 5 | Сохранение количества детопосещений, охваченныхмалозатратными формами отдыха в каникулярное время, детопосещения | дето посещений | 5 000 | 5 050 | 5 050 | 0 | 100 |

Все целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2018 год, были достигнуты на 100%, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,99%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2018-2025 года и на период до 2030 года». Целью муниципальной программы является реализация прав детей города на  развитие полноценного отдыха в каникулярный период.

3. Ход реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2016-2020 годы».

В 2018 году, в рамках реализации программных мероприятий, были поставлены и выполнены следующие задачи и достигнуты следующие целевые показатели:

1) подпрограмма «Библиотечное дело»:

а) «Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей» плановое значение составляло 3 600 единиц, фактически – 3 600 единиц, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом не изменилось;

б) «Количество посещений библиотеки» плановое значение составляло 49 570 единиц, фактически – 49 570 единиц, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом увеличение на 970 единиц;

в) «Пополнение библиотечных фондов, включая подписку на периодические издания» плановое значение составляло 1 600 единицы, фактически – 1 600 единицы, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом меньше на 463 единиц. Снижение данного показателя, по сравнению с прошлым годом, связано с тем, что в МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» в 2018 году подписка на периодические издания была меньше, чем в 2017 году, а книг больше.

2) подпрограмма «Художественное образование»:

а) «Число обучающихся» плановое значение составляло 810 чел., фактически – 810 единицы, процент исполнения составил 100%, в том числе обучающихся по сертификатам ПФДО – 223 чел. По сравнению с 2017 годом рост на 110 чел.;

б) «Число учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях» плановое значение составляло 330 человек, фактически – 330 человек, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом увеличение на 10 человек;

в) «Количество проведенных городских мероприятий» плановое значение составляло 5 мероприятий, фактически – 5 мероприятий, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом не изменилось.

3) подпрограмма «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества традиционной культуры жителей города Покачи»:

а) «Число зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий» плановое значение составляло 41 782 человек, фактически – 41 782 человек, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом сокращение на 42 027 человек. Сокращение показателя связано с тем, что в 2018 году была изменена методика подсчета числа зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий, не учитывались зрители платных киносеансов МАУ ДК «Октябрь»;

б) «Количество проведенных культурно – досуговых и массовых мероприятий» плановое значение составляло 182 мероприятий, фактически – 182 мероприятий, процент исполнения составил 100%. По сравнение с 2017 годом сокращение на 278 мероприятий. Сокращение показателя связано с тем, что в 2018 году была изменена методика подсчета количества культурно-досуговых мероприятий, не учитывались платные киносеансы МАУ ДК «Октябрь»;

в) «Число действующих клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества» плановое значение составляло 38 единиц, фактически – 38 единиц,  процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом сокращение на 19.

4) подпрограмма «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации»:

а) «Библиотечный фонд на 1000 жителей» плановое значение составляло 2 692 экземпляров, фактически – 2 692 экземпляров, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом увеличение на 55 экземпляров;

б) «Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах» плановое значение составляло 62%, фактически – 62%, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом увеличение на 6,87%;

5) подпрограмма «Музейное дело»:

а) «Пополнение музейного фонда» плановое значение составляло 80 единиц, фактически – 80 единиц, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 году увеличение на 33 единицы;

б) «Число посетителей» плановое значение составляло 6 560 человек, фактически – 6 560 человек, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом увеличение на 5 человек;

в) «Создание экспозиций (выставок) музея» плановое значение составляло 38 единиц, фактически – 38 единиц, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом не изменилось;

6) подпрограмма «Ресурсное обеспечение в сфере культуры»:

а) «Число посещений учреждений культуры и дополнительного образования» плановое значение составляло 98 612 посещения, фактически – 98 612 посещений, процент исполнения составил 100%. По сравнению с 2017 годом сокращение на 41 052 человек. Сокращение показателя связано с тем, что в 2018 году была изменена методика подсчета числа посещений учреждений культуры и дополнительного образования, не учитывались

зрители платных киносеансов МАУ ДК «Октябрь»

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 5.

Таблица 5

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019 № 159 | 2018 | 51 747 732,52 | 126 405 301,74 | 123953 546,06 | 98,06 |
|  | окружной бюджет | 10 756 300,00 | 38 521 394,49 | 37787 404,49 | 98,09 |
|  | местный бюджет | 40 991 432,52 | 87 878 307,25 | 86 160 541,57 | 98,04 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 6.

Таблица 6

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей | ед. | 7 056 | 3600 | 3600 | 0 | 100 |
| 2 | Количество посещений библиотеки | ед. | 12 500 | 49570 | 49570 | 0 | 100 |
| 3 | Пополнение библиотечных фондов, включая подписку на периодические издания | ед. | 2 089 | 1600 | 1600 | 0 | 100 |
| 4 | Число обучающихся | чел. | 762 | 810 | 810 | 0 | 100 |
|  | в том числе обучающихся по сертификатам ПФДО (количество детей) | чел. | 0 | 223 | 223 | 0 | 100 |
| 5 | Число учащихся, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских, международных конкурсах, смотрах, фестивалях | чел. | 180 | 330 | 330 | 0 | 100 |
| 6 | Количество проведенных городских мероприятий | ед. | 2 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 7 | Число зрителей и участников культурно-досуговых мероприятий | чел. | 78 000 | 41782 | 41782 | 0 | 100 |
| 8 | Количество проведенных культурно – досуговых и массовых мероприятий | шт | 446 | 182 | 182 | 0 | 100 |
| 9 | Число действующих клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ед | 0 | 38 | 38 | 0 | 100 |
| 10 | Библиотечный фонд на 1000 жителей (экземпляры/кол-во жителей): | экз | 2590 | 2692 | 2692 | 0 | 100 |
|  | Библиотечный фонд | экз | 0 | 48207 | 48207 | 0 | 100 |
|  | Количество жителей | ед | 0 | 17918 | 17918 | 0 | 100 |
|  | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах (%) | чел | 0 | 62 | 62 | 0 | 100 |
|  | Д= К*100/О, где: |  |  |  |  |  |  |
|  | К - Количество изданий, внесенных в электронный каталог | посещений | 0 | 30095 | 30095 | 0 | 100 |
|  | О – объем библиотечного фонда | экз | 0 | 48207 | 48207 | 0 | 100 |
| 11 | Пополнение музейного фонда | ед. | 0 | 80 | 80 | 0 | 100 |
| 12 | Число посетителей | чел. | 0 | 6560 | 6560 | 0 | 100 |
| 13 | Создание экспозиций (выставок) музея | единиц | 0 | 38 | 38 | 0 | 100 |
| 14 | Число посещений учреждений культуры и дополнительного образования (посещений) | посещений | 0 | 98612 | 98612 | 0 | 100 |
| 15 | Ремонт досугового объекта | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 16 | Установка кинооборудования | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 17 | Архитектурная композиция памятника «Защитникам Отечества» | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| 18 | Ремонт здания МАУ ДК "Октябрь" | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100,0 %, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 98,06%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году.	На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Об утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года».Целью муниципальной программы является -совершенствование комплексной системы мер по реализации муниципальной политики в сфере культуры, дополнительного образования и туризма, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Покачи.

4. Ход реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2017-2019 годы»

В результате реализации программы в 2018 году:

1. Прошли повышение профессиональной компетентности муниципальные служащие:

за счет средств, предусмотренных муниципальной программой «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2017-2019 годы» в 2018 году прошли повышение квалификации и приняли участие в обучающих семинарах 62 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Покачи.

Из муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации и принявших участие в обучающих семинарах в 2018 году:

- 14 муниципальных служащих обучили (оплата курсов повышения квалификации) за счет средств бюджета автономного округа - Департамента государственной  гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, проезд, проживание, суточные  - за счет средств местного бюджета;

- 33 муниципальных служащих прошли повышение квалификации за счет средств местного бюджета, из них:

- 8 человек в объеме 72 часа;

- 3 человека в объеме 36 часов;

-22 человека в объеме 40 часов.

В 2018 году на дополнительное профессиональное образование были выделены средства в размере 211 290,00 рублей, освоили в размере 205 893,42 рублей.

За счет средств муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2017-2019 годы» в 2018 году:

- 2 муниципальных служащих приняли участие в обучающем семинаре, договор с НОУ ДПО Тюменский межрегиональный учебный центр «Дом науки и техники»;

2. Развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе.

1) Оценка профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих осуществляется посредством проведения аттестации в органах местного самоуправления города Покачи:

2)  За период 2018 года проведено по 3 консультационных совещания для муниципальных служащих по актуальным вопросам.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2017-2019 годы» представлено в таблице 7.

Таблица 7

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 25.01.2019 № 60 | 2018 | 12 516 924,60 | 16 913 393,08 | 16 793 482,27 | 99,30 |
|  | средства местного бюджета | 12 516 924,60 | 16 913 393,08 | 16 793 482,27 | 99,30 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименования целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Количество муниципальных служащих: - получивших дополнительное профессиональное образование; - принявших участие в семинарах, конференциях | чел. | 70 | 58 | 62 | 4 | 106,9 |
| 2. | Количество конференций, совещаний, конкурсов для муниципальных служащих органов местного самоуправления | чел. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 3. | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления прошедших аттестацию | чел. | 23 | 34 | 36 | 2 | 105,9 |
| 4 | Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления города Покачи, получающих дополнительное пенсионное обеспечение | чел. | 17 | 17 | 17 | 0 | 100 |

Все целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2018 год, были достигнуты 100% и выше. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа«Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года».Целью муниципальной программы является - повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Покачи.

5. Ход реализации муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города  Покачи в 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года»

В результате реализации программы в 2018 году:

- по подпрограмме I «Поддержка сельскохозяйственного производства, рыбохозяйственного комплекса и деятельности по заготовке и переработке дикоросов»:

В виду отсутствия заявок от крестьянско (фермерских) хозяйств в 2018 году субсидии не выдавались, бюджетные ассигнования выделенные муниципальному образованию город Покачи возвращены в соответствующий бюджет;

- по подпрограмме II «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, общих для человека и животных, в части устранения вредного воздействия на человека и среду его обитания источника распространения указанных заболеваний - безнадзорных и бродячих животных»

В рамках данной подпрограммы реализовано мероприятие «Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных».

В целях сокращения численности бродячих и безнадзорных животных в 2018 году администрацией города Покачи заключались договоры со специализированной службой.Количество обращений граждан в приемно-диагностическое отделение БУ ХМАО-Югры «Покачевская городская больница» по поводу укусов животными составило 6 обращений, что на 9 обращений ниже базового показателя.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города  Покачи в 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» представлено в таблице 9.

Таблица 9

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 07.02.2019 № 127 | 2018 | 626 000,00 | 262 800,00 | 254 929,98 | 97,00 |
|  | средства ХМАО-Югры | 626 000,00 | 262 800,00 | 254 929,98 | 97,00 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (6=5-4) |  |  | относительное значение (7=5/4*100%) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  | 8 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Субсидирование сельхозпроизводителей города» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Увеличение поголовья сельскохозяйственных животных | голов | 331 | - | 206 | - |  |  | - |  |  |  |
| 2 | Увеличение производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 66 | - | 64,88 | - |  |  | - |  |  |  |
| 3 | Увеличение производства молока в хозяйствах всех категорий | тонн | - | - | - | - |  |  | - |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, общих для человека и животных, в части устранения вредного воздействия на человека и среду его обитания источника распространения указанных заболеваний - безнадзорных животных» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Снижение количества обращений граждан в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Покачевская городская больница" приемно-диагностическое отделение по поводу укусов животными | шт. | 15 | 14 | 6 | -8 |  |  | 233,33 |  |

Цели и задачи муниципальной программы, поставленные на 2018 год выполнены.

Несмотря на то, что виды поддержки в форме субсидий были не использованы, работа крестьянско (фермерского) хозяйств продолжилась за счет сокращения количества поголовья.

Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий  по сравнению с базовым уменьшилось незначительно всего  на 1,12 тонн или на 1,7%.

Производство молока  отсутствует, в связи с тем, что крестьянско (фермерское)  хозяйство (КФХ) Пищанюк Любовь Юрьевна, вид деятельности: Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока, планирует ликвидироваться.

Количество обращений граждан в приемно-диагностическое отделение БУ ХМАО-Югры «Покачевская городская больница» по поводу укусов животными составило 6 обращений, что на 8 обращений ниже планового показателя и процент исполнения составляет 233,33%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. С 2019 года мероприятияпо муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города  Покачи в 2018 – 2025 годы и на период до 2030 года» по подпрограмме 1 «Субсидирование сельхозпроизводителей города»включены в муниципальную модельную программу «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на 2019 - 2030 годы», поподпрограмма 2 «Предупреждение возникновения и распространения заболеваний, общих для человека и животных, в части устранения вредного воздействия на человека и среду его обитания источника распространения указанных заболеваний - безнадзорных животных» в муниципальнуюмодельную программу «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года» в городе Покачи.

6. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Покачи в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

В рамках реализации программы в 2018 году решались следующие задачи:

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, предоставление служебных жилых помещений, а также формирование маневренного жилищного фонда.

В результате реализации программы в 2018 году:

- приобретены жилые помещения для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными, обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, предоставление служебных жилых помещений, а также формирование маневренного жилищного фонда.

Обеспечено 100%-ное достижение целевых показателей в части приобретения квартир - 66 квартир, предоставление жилых помещений гражданам состоящим, на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях не планировалось в связи, с чем и не осуществлялось.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Покачи в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»   представлено в таблице 11.

Таблица 11

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 30.01.2019 № 80 | 2018 | 5117854,99 | 148 963 483,15 | 145 962402,00 | 97,99 |
|  | ср-ва ХМАО | 4 824 400,00 | 129 907 500,00 | 129 906 537,79 | 99,99 |
|  | местный бюджет | 293 454,99 | 19 055 983,15 | 16 055 864,21 | 84,25 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6 = 5 - 4) | относительное значение (7 = 5 / 4 * 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество приобретенных (построенных) квартир | шт. | 0 | 66 | 66 | 0 | 100,0 |
| 2 | Количество граждан, получивших жилые помещения (улучшивших жилищные условия) из числа состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях | чел. | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |

Показатель приобретение квартир достигнут на 100%. Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года».  Целью муниципальной программы является - создание условий и механизмов для увеличения объемов жилищного строительства, одновременно способствующих улучшению жилищных условий населения города Покачи.

7. Ход реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 год».

На территории города Покачи, в результате реализации муниципальной программы за 2018 год, были достигнуты следующие показатели:

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений составила - 93,3 % (в 2017 году - 73,7%).

Показатель выше планового значения 2018 года на 19,6 %.

В целом по Югре - 91,3 % (в 2017 году - 66,4%)

Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений – 93,9 % (в 2017 году -  68,0%).

Показатель выше планового значения 2018 года на 25,9%.

В целом по Югре - 93,8 % (в 2017 году -  70,4%).

Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе, достижение целевого показателя 100 % (500 чел.).

Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства, достижение целевого показателя 100 % (300 чел.).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 год» представлено в таблице 13.

Таблица 13

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2019 № 142 | 2018 | 0,00 | 213 200,00 | 213 200,00 | 100,00 |
|  | ср-ва ХМАО | 0,00 | 106 600,00 | 106 600,00 | 100,00 |
|  | средства местного бюджета | 270 000,00 | 106 600,00 | 106 600,00 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 14.

Таблица 14

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Ед. | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в состоянии защищенности, препятствующее совершению террористических актов | шт. | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество специалистов, подготовленных для проведения мероприятий, направленных на развитие межнационального и межконфессионального диалога, в целях исключения возможного возникновения конфликтных ситуаций | чел. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 73,7 | 73,67 | 93,3 | 0 | 126,7 |
|  | Количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | чел | 221 | 221 | 280 | 59 | 126,7 |
|  | Общее количество опрошенных граждан | чел. | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 |
| 4 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | % | 68 | 68,0 | 93,9 | 26 | 138,1 |
|  | Количество граждан, положительно оценивающих состояние межконфессиональных отношений | чел. | 204 | 204 | 281 | 77 | 137,7 |
|  | Общее количество опрошенных граждан | чел. | 300 | 300 | 299 | 1 | 99,6 |
| 5 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе | чел | 500 | 500 | 500 | 0 | 100 |
| 6 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 300 | 300 | 300 | 0 | 100 |

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в 2019-2025 годах и на период до 2030 года». Целью муниципальной программы является - профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества.

8. Ход реализации муниципальной программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы».

В соответствии с поставленными целями реализации программы достигнуты следующие результаты:

1) по мероприятию «Разработка проектов планировки и проектов межевания  территорий города Покачи» денежные средства, в размере 291 785, 68 (источники финансирования местного бюджета и ООО «Лукойл» направленные на разработку градостроительной деятельности города Покачи), предназначенные на разработку проекта планировки 2-го микрорайона в г.Покачи, не освоены в связи с недостаточным  количеством денежных средств на заключение муниципального контракта по выполнению работ  «Разработка проекта планировки 2-го микрорайона в г.Покачи, данные финансовые средства будут использованы в 2019 году. Мероприятие не исполнено.

2) по мероприятию «Внесение изменений в генеральный план города Покачи» Проект решения Думы города Покачи «О Внесении изменений в генеральный план города Покачи» разработан.

В связи с продолжительной  процедурой согласования  проекта  решения Думы города Покачи «О Внесении изменений в генеральный план города Покачи» документ планируется к утверждению в августе 2019 года. Мероприятие не исполнено.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 15.

Таблица 15

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение |  | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019 № 165 | 2018 | 10 057 726,79 | 4 473 880,09 | 4 182 094,41 |  | 93,47 |
|  | местный бюджет | 10 057 726,79 | 3 681780,09 | 3 389 994,41 |  | 92,07 |
|  | окружной бюджет | 0,00 | 792 100,00 | 792 100,00 | 100 |  |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 16.

таблице 16

| № п/п | Наименование показателей | Ед. измер. | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение показателей | Фактическое значение показателей | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Количество утвержденных проектов планировок территорий | шт | 1 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Количество внесения изменений в генеральный план города Покачи | шт | 0 | 11 | 0 | -1 | 0 |
| 33 | Количество работников отдела архитектуры и градостроительства администрации города Покачи , обеспечение функций которых, осуществляется в составе программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2016-2020 годы» за счет средств местного бюджета | шт | 0 | 44 | 4 | 0 | 100 |

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальной программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». Целью муниципальной программы является - соблюдение требований законодательства о градостроительной деятельности,  обеспечение устойчивого развития территории города Покачи.

9. Ход реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2017-2019 годы».

Запланированные мероприятия муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2017-2019 годы» в 2018 году исполнены в полном объеме с финансовыми затратами 37 667,96рублей, достигнуты все целевые показатели.

Изготовлены брошюры и буклеты антикоррупционной направленности (распространены среди муниципальных служащих, несовершеннолетних при проведении профилактических мероприятий).

Для 22 муниципальных служащих проведены курсы повышения квалификации по теме «Противодействие коррупции на муниципальном уровне», в объеме 40 часов.

Проведение мероприятий профилактической направленности по противодействию коррупции для обучающихся 9-11 классов: по плану -870, по факту 890.

Размещение информации в СМИ о деятельности органов местного самоуправления города Покачи в сфере противодействия коррупции: по плану – 250, по факту – 255.

Проведение заседаний межведомственного Совета при главе города Покачи по противодействию коррупции: по плану 2, факт - 2

Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам антикоррупционного законодательства: по плану - 22, по факту -  22.

Проведение конференций, заседаний, «круглых столов», семинаров, дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции: по плану – 7, по факту – 9.

Изготовление агитационной продукции (баннеры, плакаты, календари) по вопросам противодействия коррупции: по плану – 0, по факту – 300.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2017-2019 годы» представлено в таблице 17.

Таблица 17

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 25.01.2019 № 61 | 2018 | 32 000,00 | 37 668,00 | 37 667,96 | 99,99 |
|  | средства местного бюджета | 32 000,00 | 37 668,00 | 37 667,96 | 99,99 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 18.

таблица 18

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. изм. | Базовое значение показ.на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Количество обучающихся 9-11 классов, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности | чел. | 851 | 870 | 890 | 20,0 | 102,3 |  |
| 2. | Количество опубликованных (размещенных) сведений в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления города Покачи о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | шт. | 230 | 250 | 255 | 5,0 | 102,0 |  |
| 3. | Количество заседаний межведомственного Совета при главе города Покачи по противодействию коррупции | раз. | 2 | 2 | 2 | 0,0 | 100,0 |
| 4. | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам антикоррупционного законодательства. | чел | 19 | 22 | 22 | 0,0 | 100,0 |
| 5. | Количество проведенных конференций, заседаний, «круглых столов», семинаров, дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции | раз. | 5 | 7 | 9 | 2,0 | 128,6 |
| 6. | Количество информационных буклетов и иной агитационной продукции | шт. | 320 | 0 | 300 | 300 | - |

Все целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2018 год, были достигнуты 100% и выше. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Об утверждении муниципальной  программы«Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». Целью муниципальной программы является - противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи.

10. Ход реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи  и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена  на 2014-2020 годы».

В рамках реализации программы в 2018 году решались следующие задачи:

1) Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена;

2) Обеспечение условий для исполнения полномочий по решению вопросов местного значения и переданных полномочий, возложенных на комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи.

В результате реализации программы в 2018 году:

а) проведена оптимизация состава и структуры муниципального имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, посредством закрепления муниципального имущества за муниципальными учреждениями в оперативное управление, передачи имущества в аренду (найм) и безвозмездное пользование, посредством осуществления приватизации имущества.

б) обеспечена сохранность муниципального имущества, осуществлены своевременные платежи за услуги по содержанию имущества муниципальной казны;

в) размещение муниципальных закупок осуществлено в соответствии с планом-графиком закупок;

г) осуществлен полный, достоверный учет и мониторинг муниципального имущества;

д) обеспечено исполнение плана по поступлениям неналоговых доходов от управления и распоряжения имуществом и земельными участками в бюджет города Покачи.

Доведенные средства на реализацию муниципальной программы освоены практически в полном объеме, что позволило достигнуть намеченные целевые показатели, в частности:

а) проведен капитальный ремонт двух муниципальных квартир (ул. Молодежная, 1-1, Ленина, 9-58),  тем самым улучшено техническое состояние муниципального имущества, что позволяет обеспечить нуждающихся в улучшении жилищных условий  граждан жилыми помещениями в установленном порядке.

б) обеспечен запланированный объем поступлений неналоговых доходов в местный бюджет - более ста процентов.

в) осуществлена регистрация права муниципальной собственности на 19 бесхозяйных объектов недвижимости;

г) удельный вес незакрепленного недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого имущества города Покачи снижен не значительно, в связи с нахождением в муниципальной казне большого количества объектов дорожного хозяйства и уличного освещения не переданных в оперативное управление в связи с отсутствием на территории города Покачи специализированных муниципальных учреждений. Данные объекты обслуживаются на основании договоров, заключаемых отраслевыми структурными подразделениями администрации города Покачи.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2014-2020 годы» представлено в таблице 19.

Таблица 19

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 30.01.2019 № 79 | 2018 | 21 955 173,43 | 23 726 142,41 | 23 153 482,91 | 97,58 |
|  | средства местного бюджета | 21 955 173,43 | 23 726 142,41 | 23 153 482,91 | 97,58 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименования целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=6/5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение удельного веса незакрепленного недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Покачи(Уни=(Фни/Ни)*100) | % | 14 | 13 | 13 | 0 | 100 |
|  | Фактическое количество незакрепленного недвижимого имущества (за исключением земельных участков) (Фни) | объект | 102 | 127 | 127 | 0 | 100 |
|  | Общее количество недвижимого имущества (за исключением земельных участков) (Ни) | объект | 728 | 975 | 975 | 0 | 100 |
| 2 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи администрируемых Комитетом доходов от управления и распоряжения имуществом, за исключением доходов от приватизации(Ипд=(Ад/Пд)*100) | % | 100 | 104 | 104 | 0 | 104 |
|  | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от управления и распоряжения имуществом, за исключением средств от приватизации муниципального имущества (Ад) | тыс.руб | 11337 | 5827 | 5827 | 0 | 100 |
|  | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от управления и распоряжения имуществом, за исключением средств от приватизации муниципального имущества (Пд) | тыс.руб | 11300 | 5595 | 5595 | 0 | 100 |
| 3 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи администрируемых Комитетом доходов от аренды земельных участков (Ипда=(Ада/Пда)*100) | % | 99,3 | 104 | 104 | 0 | 100 |
|  | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от аренды земельных участков (Ада) | тыс.руб | 19381 | 22846 | 22846 | 0 | 100 |
|  | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от аренды земельных участков (Пда) | тыс.руб | 19500 | 21813 | 21813 | 0 | 100 |
| 4 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи средств от приватизации муниципального имущества (Ипда=(Адпи/Пдпи)*100) | % | 100 | 111,5 | 111,5 | 0 | 100 |
|  | Поступившие в бюджет средства от приватизации муниципального имущества администрируемые Комитетом, в том числе средства от продажы акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности города Покачи (Адпи) | тыс.руб | 3861 | 1703 | 1703 | 0 | 100 |
|  | Плановый показатель по доходам от приватизации муниципального имущества, в том числе от продажи акций (Пдпи) | тыс.руб | 3861 | 1526 | 1526 | 0 | 100 |
| 5 | Увеличение доли бесхозяйных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности города Покачи в общем объеме бесхозяйных объектов, подлежащих государственной регистрации (Дон=(Фкн/Кон)*100) | % | 69 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Фактическое количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности за отчетный период(Фкн) | объект | 218 | 19 | 19 | 0 | 100 |
|  | Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации (Кон) | объект | 315 | 19 | 19 | 0 | 100 |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности с улучшенными техническими характеристиками | объект | 0 | 2 | 2 | 0 | 100 |

По итогам реализации программы целевые показатели достигнуты 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 97,58%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года».Задачей будущих периодов является сокращение количества незакрепленного (неиспользуемого) недвижимого имущества  в общем количестве  недвижимого имущества города Покачи, исполнение планов по поступлению неналоговых доходов в местный бюджет, регистрация права собственности на бесхозяйные объекты, улучшение технического состояния объектов муниципальной собственности посредством проведения ремонтных работ.

11. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семейв 2018-2025 годах на территории города Покачи»

В рамках реализации программы в 2018 году решалась следующая задача:

улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления социальной выплаты в виде субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, в соответствии с которой по состоянию на 01.01.2019 года обеспечено 100%-ное достижение показателей результативности: выдано 4 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, 4 молодые семьи улучшили жилищные условия.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей в 2018-2025 годах на территории города Покачи» представлено в таблице 21.

Таблица 21

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019№ 167 | 2018 | 5 117 854,99 | 4 181 450,19 | 3 674 665,05 | 87,88 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 539 073,50 | 474 175,98 | 87,96 |
|  | окружной бюджет | 4 824 400,00 | 3 429 663,47 | 3 016 755,82 | 87,96 |
|  | местный бюджет | 293 454,99 | 212 713,22 | 183 733,25 | 86,37 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 22.

Таблица 22

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 12 | 4 | 4 | 0 | 100 |

По итогам реализации программы целевые показатели достигнуты на 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 87,88%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 2019-2025 годах и на период до 2030 года на территории города Покачи». Задачей будущих периодов является создание условий для обеспечения населения города Покачи благоустроенным жильем и повышение инфраструктурной обеспеченности, а также для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома.

12. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2016-2020 годы».

По итогам реализации программы в 2018 году были достигнуты следующие результаты по целевым показателям:

1) «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения» плановое значение составляло 37,7% (6 433 чел.), фактически – 37,7% (6 433 чел.), процент исполнения составил 100%;

2) «Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности  объектов спорта» плановое значение составляло 21,3%, фактически – 21,3%, процент исполнения составил 100%;

3) «Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике» плановое значение составляло 25,3% (2 198 чел.), фактически – 25,3% (2 198 чел.), процент исполнения составил 100%;

4) «Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и  спортом, в общей численности учащихся и студентов» плановое значение составляло 79,7% (3 921 чел.), фактически – 79,7% (3 921 чел.), процент исполнения составляет 100%;

5) «Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории» плановое значение составляло 17,4% (83 чел.), фактически – 17,4% (83 чел.), процент исполнения составляет 100%;

6) «Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» плановое значение составляло 24,4% (204 чел.), фактически – 24,4% (204 чел.), процент исполнения составляет 100%.

За 2018 год на основании единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий проведено 306 мероприятий с участием 11 424 чел.

Подготовлено за 2018 год спортсменов массовых разрядов 453 человека и 13 человек получило спортивное звание кандидат в мастера спорта.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта  и массового спорта в городе Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 23.

Таблица 23

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 11.02.2019 № 130 | 2018 | 60 031 009,46 | 161 334079,86 | 142 457 952,22 | 88,29 |
|  | Окружной бюджет | 6 078 000,00 | 5 588 363,02 | 5 588 363,02 | 100 |
|  | Местный бюджет | 53 953 009,46 | 155 745 716,84 | 136 869 589,20 | 87,88 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателя на начало реализации программы | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения | % | 29 | 37,7 | 37,7 | 0 | 100 |
|  | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом ( | чел. | 5 159 | 6 433 | 6 433 | 0 | 100 |
|  | Общая численность населения | чел. | 17 815 | 17 078 | 17 078 | 0 | 100 |
| 2. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 19,5 | 21,3 | 21,3 | 0 | 100 |
|  | Количество спортивных сооружений, шт. | шт. | 45 | 54 | 54 | 0 | 100 |
|  | Единовременная пропускная способность | чел-час | 877 | 1 152 | 1 152 | 0 | 100 |
| 3. | Доля граждан, занимающихся физической культурой и спортом по месту работы, в общей численности населения, занятого в экономике | % | 13,4 | 25,3 | 25,3 | 0 | 100 |
|  | Количество занимающихся физической культурой и спортом по месту работы | чел. | 1 166 | 2198 | 2198 | 0 | 100 |
|  | Численность населения, занятого в экономике | чел. | 8 700 | 8 680 | 8 680 | 0 | 100 |
| 4. | Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов | % | 59 | 79,7 | 79,7 | 0 | 100 |
|  | Количество учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 2 888 | 3 921 | 3 921 | 0 | 100 |
|  | Общая численность учащихся и студентов | чел. | 4 877 | 4 920 | 4920 | 0 | 100 |
| 5. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 8 | 17,4 | 17,4 | 0 | 100 |
|  | Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | чел. | 37 | 83 | 83 | 0 | 100 |
|  | Общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | чел. | 467 | 476 | 476 | 0 | 100 |
| 6. | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | % | - | 24,4 | 24,4 | 0 | 100 |
|  | из них учащихся и студентов | % | - | 22,6 | 22,6 | 0 | 100 |
|  | Количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | - | 257 | 257 | 0 | 100 |
|  | из них учащихся и студентов | чел. | - | 213 | 213 | 0 | 100 |
|  | Общая численность населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | - | 544 | 544 | 0 | 100 |
|  | из них учащихся и студентов | чел. | - | 356 | 356 | 0 | 100 |

По итогам реализации программы целевые показатели достигнуты на 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 88,29%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа«Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года». Целью муниципальной программы является - создание условий для всех категорий населения города по удовлетворению потребности в физическом развитии, увеличение объема и повышение качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

13. Ход реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2017-2020 годы».

В результате реализации программы за 2018 год:

1. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - 6 единицы (план - 4), что составляет 150% от планового показателя в связи с тем, что в 2018 году зарегистрированы 3 социально ориентированные некоммерческие организации (Автономная некоммерческая организация Центр сопровождения социальных программ и творческого развития детей и взрослых «Вектор доброты»; Местная национально – культурная общественная организация «Дружба народов Дагестана» г. Покачи», Местная общественная спортивная организация города Покачи).

2. Количество статей о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в газете «Покачевский вестник» - 6 статей (план – 4), что составляет 150% от планового показателя. Кроме того, в газете «Покачевский вестник» размещались различные информационные статьи, освещающие различные организационные стороны деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Всего опубликовано 25 статей, информационных материалов.

3. Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки– 1 организация (план – 1), что составляет 100% от планового показателя. В администрацию города в 2018 году поступила 1 заявка от Регионального молодежного общественного экологического движения «Третья планета от Солнца» на возмещение расходов, связанных с обеспечением деятельности некоммерческих организаций, которое производится в размере до 80 процентов от суммы, заявленной некоммерческой организацией. Финансовая поддержка была оказана в размере 50 000 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с обеспечением деятельности Региональному молодежному общественному экологическому движению «Третья планета от Солнца», что составляет 100% от планового показателя.

4. Количество консультаций для руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам – 37 консультаций (план – 31), что составляет 119% от планового показателя.

5. Количество объектов муниципального имущества, переданных во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям – 3,3 объекта (план – 1), что составляет 330% от планового показателя, в связи с тем, что объекты муниципального имущества предоставлены во временное пользование двум социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории города Покачи в 2018 году.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2017-2020 годы» представлено в таблице 25.

Таблица 25

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2018 № 161 | 2018 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
|  | местный бюджет | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 26.

Таблица 26

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество социально-ориентированных некоммерческих организаций | Единица | 2 | 4 | 6 | 2 | 150 |
| 2 | Количество статей о деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций в газете «Покачевский вестник» (в год) | Единица | 2 | 4 | 6 | 2 | 150 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | Единица | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 4 | Количество консультаций для руководителей социально ориентированных некоммерческих организаций по организационно-правовым вопросам | Единица | 10 | 31 | 37 | 6 | 119 |
| 5 | Количество объектов муниципального имущества, переданных во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | Единица | 0 | 1 | 3,3 | 2,3 | 330 |

По итогам реализации программы целевые показатели достигнуты выше 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2019-2030 годы». Целью муниципальной программы является -  создание благоприятных условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций и повышения активности населения города в решении общественно значимых вопросов.

14. Ход реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы»

В результате реализации программы за 2018 год:

Выполнение мероприятий программы обеспечивает проведение комплекса работ, направленных на  надежную и безаварийную работу объектов жилищно-коммунального хозяйства и предоставления качественных услуг и безопасных условий проживания граждан.

Результатом выполнения мероприятий является:

- протяженность канализационных сетей, на которых проведен капитальный ремонт – 0,552 км;

- поддержка финансовой стабильности организаций ЖКХ – 19 561,31 тыс.руб;

- количество обустроенных площадок – 10шт.;

- количество отремонтированных многоквартирных домов на территории города – 6 шт.;

- количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах на территории города – 7 шт.;

- покраска фасадов домов и объектов муниципальной собственности -3шт.;

-удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан) – 0.

Показатели эффективности муниципальной программы  приложены (приложение 2 к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения энергетической эффективности на 2016-2020 годы» в городе Покачи за 2018 год).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2016-2020 годы» представлено в таблице 27.

Таблица 27

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 13.02.2019 № 146 | 2018 | 356 970 571,01 | 78 469 106,48 | 68 422 866,51 | 87,19 |
|  | средства ХМАО-Югры | 0,00 | 27 498 500,00 | 27 498 500,00 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 277 970 571,01 | 49 593 772,03 | 39 547 532,06 | 79,82 |
|  | прочие источники | 79 000 000,00 | 1 376 834,45 | 1 376 834,45 | 100 |
|  | средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 28.

Таблица 28

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обеспечение источника теплоснабжения аварийным запасом топлива, при строительстве мазутонасосной станции (тонн) | т | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Количество замененных неподвижных опор магистральных сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт (шт) | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведен капитальный ремонт (км) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Протяженность канализационных сетей, на которых проведен капитальный ремонт (км) | км | 0 | 0,552 | 0,552 | 0 | 100 |
| 5 | Капитальный ремонт сооружений на объектах коммунального комплекса (ед.) | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Протяженность замененных кабельных сетей с вновь построенной БКТП 10/0,4кВ, (10кВ/0,4 кВ - км/шт) | км/шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Ввод в работу аварийного источника электроснабжения потребителей г.Покачи, шт | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Протяженность замененных кабельных и воздушных сетей 10кВ (КЛ/ВЛ- км) | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Поддержка финансовой стабильности организаций ЖКХ, (тыс.руб.) | тыс.руб. | 0 | 29 126,76 | 19561,31 | 0 | 67 |
| 10 | Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Количество проведенных экспертиз в соответствии с заключенными договорами, (шт.) | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Протяженность инженерных сетей водоснабжения (8 микрорайон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Протяженность инженерных сетей канализации (8 микрорайон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Протяженность инженерных сетей теплоснабжения (8 микрорайон) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Протяженность водопроводных сетей, на которых проведен капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Количество КНС, приведенных нормативное состояние, шт | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Приведение в нормативное состояние аэротенка №1, | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Разработка проекта на строительство мазутонасосной станции, | проект | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Протяженность сетей теплоснабжения, на которых проведена реконструкция | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Протяженность водопроводных сетей, на которых проведена рекон струкция | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Количество обустроенных площадок (шт) | км | 0 | 10 | 10 | 0 | 100 |
| 22 | Доля отремонтированных многоквартирных домов по конструктивным элементам от общего количества многоквартирных домов на территории города, % | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Строительство памятника "Защитникам Отечества" | кол.памятников | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Количество отремонтированных многоквартирных домов на территории города | шт | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | Количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах на территории города | шт | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 27 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 28 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 29 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 30 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), | кВтч/м2 | 0 | 48,33 | 48,08 | - 0,25 | 99 |
| 31 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади), | Гкал/м2 | 0,2204 | 0,2199 | 0,3571 | 0,13 | 162 |
| 32 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), | м3/чел. | 8,97 | 8,96 | 6,61 | -2,35 | 74 |
| 33 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека), | м3/чел | 0 | 4,68 | 3,80 | -0,88 | 81 |
| 34 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0 | 0,250 | 0,29 | 0,04 | 114 |
| 35 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 0 | 24,02 | 22,52 | -1,50 | 94 |
| 36 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 0 | 15,27 | 13,89 | -1,38 | 91 |
| 37 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/м2 | 0 | 46,44 | 46,00 | -0,44 | 99 |
| 38 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./м2 | 0,056 | 0,053 | 0,058 | 0,005 | 110 |
| 39 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 0 | 150,85 | 152,38 | 1,53 | 101 |
| 40 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/тыс.Гкал | 12,60 | 12,60 | 11,49 | -1,11 | 91 |
| 41 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 10,58 | 10,58 | 9,78 | -0,80 | 92 |
| 42 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | %% | 3,95 | 3,95 | 2,19 | -1,76 | 56 |
| 43 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | -0,01 | 98 |
| 444 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 | 1,51 | 1,51 | 1,48 | -0,03 | 98 |
| 44 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/м2 | 3,241 | 3,241 | 2,39 | -0,85 | 74 |
| 45 | Удовлетворенность населения уровнем освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан) | обращение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Количество обследований многоквартирных домов (обследования) | обследования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Покраска фасадов домов и объектов муниципальной собственности | шт | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 48 | Художественная работа по нанесению картины на фасад жилого дома по ул. Таежная, д.2, м2 | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Доля реализованных вопросов местного значения (%) | (%) | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 50 | Площадь благоустроенных общественных территорий «Сквер» по ул. Таежная, м2 | м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Отметить, что почти все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 87,19%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в городе Покачи». Цели муниципальной программы:

1. Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг.

2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.

3. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов.

4. Содержание объектов внешнего благоустройства городского округа города Покачи.

15. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года»

В результате реализации муниципальной программы в 2018 году были достигнуты следующие показатели:

1) количество населения, обученное в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, увеличено до 7200 (100%);

2) доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ, выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений – 44,52%;

3) количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств фотовидеофиксации, по которым направлены постановления – 1243 (100%);

4) количество выявленных нарушений правил дорожного движения – 2792 (100 %);

5) доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений – 17,20% (100%);

6) количество зарегистрированных уличных преступлений – 16 (100 %).

7) количество зарегистрированных общеуголовных преступлений – 93 (100 %).

Вся проводимая работа в рамках муниципальной программы направлена на повышение уровня защиты населения и территории города Покачи от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, снижение риска возникновения, создание условий для ликвидации и минимизации последствий от пожаров, повышение уровня безопасности людей на водных объектах, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, совершенствование системы «Профилактика правонарушений» в сфере «Безопасность дорожного движения», что в конечном итоге отражается на фактической ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории города Покачи в течение 2018 года.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года» представлено в таблице 29.

Таблица 29

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019 № 150 | 2018 | 18 882 366,73 | 20095 888,90 | 20 016 199,23 | 99,60 |
|  | средства ХМАО-Югры | 19 600,00 | 220 900,00 | 220 900,00 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 18 862 766,73 | 19 874 988,90 | 19 795 299,23 | 99,60 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 30.

Таблица 30

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество населения, обученное в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | человек | 5 126 | 7 200 | 7 200 | 0 | 100 |
| 2 | Доля административных правонарушений, посягающий на общественный порядок и общественную безопасность, выявленных с участием народных дружинников (глава 20 КоАП РФ), в общем количестве таких правонарушений | % | 1,72 | 44,52 | 44,52 | 0 | 100 |
|  | Количество административных правонарушений, выявленных с участием общественности | количество случаев | 0 | 1243 | 1243 | 0 | 100 |
|  | Количество выявленных нарушений правил дорожного движения | кол-во случаев | 6047 | 2792 | 2792 | 0 | 100 |
| 3 | Доля уличных преступлений в числе зарегистрированных общеуголовных преступлений | % | 12,90 | 17,20 | 17,20 | 0 | 100 |
|  | Количество зарегистрированных уличных преступлений | количество случаев | 20 | 16 | 16 | 0 | 100 |
|  | Количество зарегистрированных общеуголовных преступлений | количество случаев | 155 | 93 | 93 | 0 | 100 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100,0 %, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,60%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года». Цель муниципальной программы:обеспечение приемлемого уровня безопасности жизнедеятельности, необходимого уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Покачи; создание условий для повышения уровня общественной безопасности населения города.

16. Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2016-2020 годы»

По итогам реализации муниципальной программы в 2018 году:

1) было сокращено количество захламленных отходами территорий, ликвидировано 18 (на 6 единиц больше, чем в 2017 году) мест несанкционированного размещения отходов производства и потребления, вывезено на полигон для захоронения 796 куб. м отходов, всего от мусора очищено около 4 га лесного массива в границах города;

2) на территории городских лесов в  пожароопасный период 2018 года не зафиксировано очагов возгораний, а также отсутствовали случаи незаконной вырубки леса;

3) в рамках XVI Международной экологической акции «Спасти и сохранить» организовано и проведено 103 мероприятия. Охват активных участников составил – 4 490 человек, в том числе 3 560 - дети, подростки и молодежь, а также 49 мероприятий по экологическому образованию, просвещению и формированию экологической культуры, в которых принимали участия все учреждения образования, культуры и спорта города, вовлечено 7 340 человек населения (на 20 человек больше, чем в 2017 году);

4) на территории города приумножены и сохранены в полном объеме ранее созданные зеленые насаждения. А также оформлены новые газоны, цветники и клумбы. Высажено 11 280 корней  цветочных культур;

5) в ходе проведения общегородских экологических субботников, с городских улиц и скверов, береговых линий городских водоемов и прилегающих к ним лесных массивов, собрано и вывезено на полигон для захоронения 296 м3 мусора;

6) эффективно проведены противоэпидемиологические профилактические мероприятия, случаи укусов клещей на территории города не зафиксированы.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 31.

Таблица 31

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 13.02.2019 № 143 | 2018 | 7 714 814,00 | 5 532003,22 | 5 527 376,27 | 99,91 |
|  | местный бюджет | 7 714 814,00 | 5 011 003,22 | 5 006 376,27 | 99,91 |
|  | средства ХМАО-Югры | 0,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 32.

Таблица 32

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Полигон утилизации коммунальных отходов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь городских лесов | га. | 940 | 940 | 940 | 0 | 100 |
| 3 | Население, вовлеченное в эколого- образовательные мероприятия | Чел. | 7300 | 7300 | 7300 | 0 | 100 |
| 4 | Территории города Покачи, занятых зелеными насаждениями, площадью | га. | 15,68 | 15,87 | 15,87 | 0 | 100 |
| 5 | Обеспечение санитарного содержания рекреационных зон города | га. | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 0 | 100 |
| 6 | Проведение инсекгецидной, акарицидной обработки | га. | 0 | 27,42 | 27,42 | 0 | 100 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,91%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа«Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2019 – 2025 годы и на период до 2030 года». Цель муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

17. Ход реализации муниципальной программы «Электронная администрация г. Покачи на 2016-2020 годы»

В рамках мероприятий программы в 2018 году по сравнению с 2017 годом было осуществлено:

-количество посещений сайта органа местного самоуправления города Покачи возросло с 45 000 до 46 000;

- количество официальных обращений граждан, поступивших в электронную приемную уменьшилось с 35 до 14 обращений;

- количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) 37;

- количество рабочих мест оснащенных для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде 28;

- количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет возросло с 75 до 80 единиц;

- количество прослушанных  курсов  специалистами  отдела информатизации -0

- Количество оказанных МАУ "МФЦ «Мои документы» услуг - 29370 единиц, в том числе, услуг информирования и консультирования граждан 8523 единиц.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Электронная администрация г. Покачи на 2016-2020 годы» представлено в таблице 33.

Таблица 33

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города | 2018 | 12 300 000,00 | 37 145 193,09 | 37 141 696,04 | 99,99 |
|  | местный бюджет | 12 300 000,00 | 21 710 893,09 | 21 707 396,04 | 99,99 |
| от 01.02.2019 №107 | средства ХМАО-Югры | 0,00 | 15 434 300,00 | 15 434 300,00 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 34.

Таблица 34

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Ед.измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество посещений сайта органа местного самоуправления города Покачи в год | шт | 42 000 | 46 000 | 46 000 | 0 | 100 |
| 2 | Количество официальных обращений граждан, поступивших в электронную приемную | шт | 20 | 14 | 14 | 0 | 100 |
| 3 | Количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | шт | 28 | 37 | 37 | 0 | 100 |
| 4 | Количество рабочих мест оснащенных для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | шт | 26 | 28 | 28 | 0 | 100 |
| 5 | Количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет | шт. | 66 | 80 | 80 | 0 | 100 |
| 6 | Количество прослушанных специалистами отдела информатизации курсов | Ко-во курсов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Количество оказанных МАУ «МФЦ» Мои документы» услуг, всего | ед. | 0 | 29 370 | 29 370 | 0 | 100 |
|  | в том числе, услуга информирования и консультирования граждан | ед. | 0 | 8 523 | 8 523 | 0 | 100 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 %, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,99%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». Цель муниципальной программы на будущий период: повышение качества жизни населения города Покачи и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

18. Ход реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

По итогам реализации программы за 2018 год достигнуты следующие результаты:

Основной целью программы является обеспечение стабильного функционирования и устойчивого развития системы образования города Покачи, доступности качественного образования, эффективности, комплексной безопасности и комфортных условий обучающихся и воспитанников образовательных организаций в условиях модернизации российского образования, создание условий для возрождения семейных традиций, укрепления семейных ценностей и воспитания в детях высоких моральных и нравственных качеств, патриотизма и гражданственности.

В рамках современной оценки качества образования в 2017-2018 учебном году, хочется отметить, что:

- общая успеваемость обучающихся школ города составила 99,3 %, что не значительно ниже 2017 года (-0,1%);

качественная успеваемость составила 56,6%, что выше уровня прошлого года на 2%;

3 (3,8%) выпускника 11 классов  получили медали «За особые успехи в учении»;

9 выпускников 9-х классов (4,7%) получили аттестат с отличием;

отсутствуют несовершеннолетние обучающиеся, отчисленные из общеобразовательных организаций города по причине нежелания обучаться;

отсутствуют выпускники 11 классов, не получивших аттестат о среднем общем образовании.

В системе работы по выявлению и поддержке одарённых детей наиболее эффективной мерой является олимпиадное движение, которое включает Всероссийскую олимпиаду школьников для обучающихся 4-11 классов и городскую олимпиаду младших школьников «ЮНИОР» для обучающихся 4-х классов.

Самой многочисленной является Всероссийская олимпиада школьников.  В 2018  году в олимпиаде приняли участие 1 572 чел., из них, в муниципальном – 450 чел.

На уровне города и каждой образовательной организации создана система поощрения лучших учащихся. Ежегодно  по итогам обучения и участия в мероприятиях различного уровня лучшие из лучших представляются для награждения именной премией главы города Покачи, премией ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», а также учащиеся школ города, окончившие школу с медалями и выпускников 9-х классов, окончивших школу с отличием.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» представлено в таблице 35.

Таблица 35

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019 №149 | 2018 | 60 375 328,31 | 610 213 250,41 | 606593269,57 | 99,40 |
|  | окружной бюджет | 0,00 | 483 411 723,65 | 480218916,40 | 99,34 |
|  | местный бюджет | 60 375 328,31 | 126 801 526,76 | 126 374353,17 | 99,66 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 36.

Таблица 36

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество обучающихся 9-11 классов (с 2015 года -5-11 классов), принявших участие в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников | чел. | 681 | 1572 | 1572 | 0 | 100 |
| 2 | Количество обучающихся общеобразовательных организаций, которым обеспечена возможность пользоваться учебным оборудованием для практических работ и интерактивными учебными пособиями в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами | чел. | 1033 | 1750 | 1750 | 0 | 100 |
| 3 | Сохранение числа дошкольных и общеобразовательных организаций города Покачи, принятых к началу нового учебного года | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 4 | Количество обучающихся в общеобразовательных организациях, которым оказана поддержка в рамках программ поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | чел. | 53 | 84 | 84 | 0 | 100 |
| 5 | Сохранение односменного режима работы в общеобразовательных организациях (1-4, 10-11 классы) | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 %, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,40%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

19. Ход реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»

По итогам реализации программы за 2018 год достигнуты следующие результаты:

Число субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность на территории города Покачи в 2018 году составило 413 ед., из них юридических лиц – 85 ед.; индивидуальных предпринимателей -  328 ед.

Субъектами малого и среднего предпринимательства – получателями поддержки в 2018 году было создано 5 рабочих мест.

В течение 2018 года проведены такие мероприятия, как: круглые столы, семинары – совещания, рабочие встречи при участии Роспотребнадзора, Межрайонной ИФНС России № 5 по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, Центра социальных выплат г. Покачи, Покачевского центра занятости. В рамках  празднования Дня российского предпринимательства проведен спортивный конкурс среди предпринимателей «Веселые старты»  и торжественный концерт. Предприниматели принимали участие в муниципальном этапе «Стратегической недели Югра-2024» в формате форсайт-сессии и приглашались для участия в тематических ВКС. Был организован круглый стол на тему «Бизнес и власть: движение на встречу», где проводилась Форсайт-сессия «Бизнес без барьеров» при участии Фонда поддержки предпринимательства округа.

Всего приняли участия в мероприятиях – 148 предпринимателей города.

В городе Ханты-Мансийск 7-8 декабря 2018 года состоялось торжественное награждение согласием на использование товарного знака «Сделано в Югре!» участников XXIII окружной выставки-форума «Товары земли Югорской».

Впервые обладателями товарного знака стали предприниматели города Покачи:

1.	ИП Клищенко Ольга Александровна

2.	ИП Айваседа Снежана Максимовна

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» представлено в таблице 37.

Таблица 37

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 11.02.2019 №129 | 2018 | 94 000,00 | 1 667 158,00 | 1 537 159,00 | 92 |
|  | Окружной бюджет | 0,00 | 1 583 800,00 | 1 460 300,95 | 92 |
|  | Местный бюджет | 94 000,00 | 83 358,00 | 76 858,05 | 92 |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 38.

Таблица 38

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение | относительное значение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | Единица | 551 | 420 | 413 | 0 | 98 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | Единица | 17 | 18 | 20 | 0 | 111 |
| 3 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки из числа принявших участие в публичных мероприятиях, % | единиц | 7 | 8 | 8 | 0 | 100 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в публичных мероприятиях, ед. | единиц | 147 | 148 | 148 | 0 | 100 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки из числа принявших участие в публичных мероприятиях, ед. | Единица | 12 | 12 | 12 | 0 | 100 |
| 5 | Создание новых рабочих мест субъектов малого и среднего – получателей поддержки | мест | 5 | 3 | 5 | 2 | 167 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 % и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 92%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на 2019 - 2030 годы». Цели муниципальной программы на будущий период: создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства; обеспечение благоприятного инвестиционного климата; устойчивое развитие агропромышленного комплекса; повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Покачи; развитие конкуренции.

20. Ход реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2018-2022 годы»

Запланированные  мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2018-2022 годы» за 2018 год исполнены в полном объеме с финансовыми затратами 18 229 087, 73 рублей.

1) по мероприятию благоустройство дворовых территорий города Покачи:

работы по ремонту асфальтобетонного покрытия автодорог и тротуаров по ул. Мира д.1,3,5,7 и асфальтобетонного покрытия автодорог ул. Таежная  д.2, ул.Молодежная д.1-выполненны.

- по мероприятию «Благоустройство общественных территорий города Покачи»:

«Сквер» (2 очередь) - доведены лимиты бюджетных обязательств в сумме 10 373 55, 54 рублей,  средства местного бюджета, на данные средства выполнены  работы по устройству освещения,  устройству тротуарных дорожек, малые архитектурные формы (уличные шахматы).

В Сквере по ул. Таежной состоялось открытие шахматной площадки.

Появление уличной площадки для игры в ростовые шахматы в Сквере стало возможным благодаря финансовому участию жителей города. За два года жители перечислили в качестве благотворительных пожертвований на благоустройство 84 тысячи 742 рубля 86 копеек, эти средства были направлены на приобретение декоративной тротуарной плитки для оформления шахматной доски. Всего на устройство нового объекта было затрачено 373 тысячи 355 рублей. Спонсором в приобретении шахматных фигур выступила Нотариальная палата Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании город Покачи на 2018-2022 годы» представлено в таблице 39.

Таблица 39

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019 № 164 | 2018 | 18 349 481,51 | 18 349 481,51 | 18 229 087,73 | 99,34 |
|  | средства федерального бюджета | 2 121 047,88 | 2 121 047,88 | 2 121 047,88 | 100 |
|  | средства ХМАО-Югры | 4 949 111,09 | 4 949 111,09 | 4 949 111,09 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 11 279 322,54 | 11 279 322,54 | 11 158 928,76 | 98,93 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в

таблице 40.

Таблица 40

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение показателей | Фактическое значение показателей | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1 | Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха), в том числе (ед. | га | 8 | 1,60 | 1,60 | 0 | 100 |  |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий (ед.) | ед. | 9 | 2 | 2 | 0 | 100 |  |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 %, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,34%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании города Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года». Цель муниципальной программы на будущий период: создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Покачи путем реализации комплекса первоочередных мероприятий.

21. Ход реализации муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы»

В рамках реализации муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

1) организация перевозок населения города общественным транспортом (ответственный исполнитель по направлению – управление ЖКХ администрации города Покачи).

Для обеспечения проезда жителей города с территории промышленной зоны города до объектов социально-культурно-бытового назначения центральной части города организован городской маршрут №1 «г. Покачи – промышленная зона города – г. Покачи».

На территории города Покачи услуги по оказанию регулярных перевозок по городскому маршруту «г. Покачи – промышленная зона города – г. Покачи» в 2018 году осуществляло Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное управление» (ЛГ МУП «АТУ») город Лангепас.

Договорные отношения были заключены из расчета 8 рейсов в день. Сумма по контракту составила 5 860 970,96 руб. Контракт исполнен в полном объеме.

Согласно анализу пассажирских перевозок по муниципальному маршруту №1 «г. Покачи – промышленная зона города – г. Покачи» за 2018 год перевезено 10 332 чел;

2) строительство новых и совершенствование существующих автомобильных дорог путем реконструкции, капитального ремонта, ремонта (ответственный исполнитель по направлению – МУ «Управление капитального строительства).

Рост интенсивности движения транспортных средств ведет к необходимости реконструкции автомобильных дорог и искусственных сооружений, приведения их транспортно-эксплуатационных характеристик к нормативным требованиям.

Финансовое обеспечение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования города Покачи производились за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с учетом доли софинансирования бюджета муниципального образования город Покачи в рамках Соглашения, заключенного между администрацией города Покачи и Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Комплексного развития транспортной инфраструктуры города Покачи на 2017-2027 годы» за 2018 год представлено в таблице 41.

Таблица 41

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 08.02.2019 № 122 | 2018 | 35 322 200,00 | 53 027 520,07 | 52433526,36 | 98,88 |
|  | средства ХМАО-Югры | 10 321 200,00 | 10 409 400,00 | 10 409 400,00 | 100 |
|  | средства местного бюджета | 25 001 000,00 | 42618120,07 | 42 024 126,36 | 98,61 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 42.

Таблица 42

|  | Наименование целевого показателя и индикатора |  | Единица измерения |  | Базовое значение показателя на начало реализации программы |  |  | Результат реализации программы |  |  |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение показателя |  |  |  | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100) |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1. Организация перевозок населения города общественным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество действующих городских автобусных маршрутов |  | ед. | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 0 | 100 |
| Подпрограмма 2. Строительство новых и совершенствование существующих автомобильных дорог по средствам реконструкции, капитального ремонта, ремонта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования города Покачи |  | км. | 41,7 |  |  | 41,7 | 41,7 |  |  |  | 0 | 100 |
| 2.1 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства автомобильных дорог |  | тыс.кв.м./мп. | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.3 |  | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | тыс.кв.м./км. | 304,137/33,793 |  |  | 10,34/ 1,499 | 10,34/1,499 |  |  |  | 0 | 100 |
| 2.4 |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям |  | % | 81 |  |  | 93,4 | 93,4 |  |  |  | 0 | 100 |
| Подпрограмма 3. Сохранность и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования, автомобильных дорог города Покачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество автомобильных дорог города Покачи, приведенных в нормативное состояние |  |  | км. | 41,7 |  | 41,7 |  |  | 41,7 |  |  | 0 | 100 |
| 3.2 | Количество проектов организации дорожного движения, приведенных в соответствие с нормативными требованиями |  |  | шт. 0 1 1 0 | 0 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 0 | 100 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме 100 % и выше, программа признана эффективной.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года». Цель муниципальной программы на будущий период: развитие современной транспортной системы, обеспечивающей повышение доступности и безопасности услуг транспортного комплекса для населения города Покачи.

22. Ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Покачи на 2018-2030 годы»

В результате реализации муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие цели:

1) обеспечена долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной системы;

2) повышено качество управления муниципальными финансами города Покачи;

3) созданы условия для устойчивого исполнения расходных обязательств города Покачи;

4) осуществлено поддержание долговой нагрузки на бюджет города Покачи на уровне с высокой долговой устойчивостью.

Применение программно-целевого метода позволило осуществить эффективное, ответственное и прозрачное управление муниципальными финансами которое является базовым условием для повышения качества жизни населения города Покачи (далее города) в результате формирования новой модели экономики, основанной на инновациях, и решения других задач социально-экономического развития города.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Покачи на 2018-2030 годы» за 2018 год представлено в таблице 43.

Таблица 43

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2019 № 164 | 2018 |  |  |  |  |
|  | средства ХМАО-Югры | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства местного бюджета | 0 | 22 910 936,02 | 21 866 335,06 | 95,44 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в

таблице 44.

Таблица 44

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет города Покачи в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований утвержденных решением Думы города Покачи о бюджете города Покачи | % | не менее 95 | не менее 95 | 102,00 | 0,00 | 100 |
| 2 | Создание условий для исполнения расходных обязательств города Покачи в размере не менее 90% от бюджетных ассигнований утвержденных решением Думы города Покачи о бюджете города Покачи | % | не менее 90 | не менее 90 | 97,00 | 0,00 | 100 |
| 3 | Объем расходов на обслуживание муниципального долга в размере не более 15,0% утвержденного объема расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | не более 15 | не более 15 | 0,08 | 0,00 | 100 |
| 4 | Объем муниципального долга в размере не более 30% утвержденных значений объема доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | не более 30 | не более 30 | 0,00 | 0,00 | 100 |
| 5 | Обеспечение реализации дополнительных гарантий и компенсаций утвержденных решением Думы города Покачи в размере не менее 100% | % | не менее 100 | не менее 100 | 100,00 | 0,00 | 100 |
| 6 | Соблюдение ограничений по предельному размеру резервного фонда, установленного статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации | % | 100 | 100 | 100,00 | 0,00 | 100 |

Отметить, что все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 %, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 95,44%.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы». Цели муниципальной программы на будущий период:обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; повышение качества управления муниципальными финансами города Покачи.

23. Ход реализации муниципальной программы города Покачи «По ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на период 2016-2020 годы».

Целевые показатели на 2018 год не устанавливались,выделение бюджетных средств в 2018 году на мероприятия программы не осуществлялось в связи с отсутствием приспособленных для проживания строений, подлежащих расселению.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы муниципальной программы города Покачи «По ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на период 2016-2020 годы»представлено в таблице 45.

Таблица 45

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 08.02.2019 № 123 | 2018 | 10 231 235,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства ХМАО-Югры | 9 105 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | средства местного бюджета | 1 125 435,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 46.

Таблица 46

|  | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество предоставленных субсидий гражданам | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ликвидация приспособленных для проживания строений | балки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели в 2018 году не устанавливались в связи с отсутствием приспособленных для проживания строений, подлежащих расселению.

Муниципальная программа закончила срок реализации в 2018 году. На 2019 год разработана и утверждена модельная муниципальная программа города Покачи по ликвидации и расселению приспособленных для проживания строений на период 2019 - 2025 годов и на период до 2030 года.Целью муниципальной программы является:ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений, расположенных на территории города Покачи.