АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПОКАЧИ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.02.2020                                                                                                                 № 102

Об утверждении отчета о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 №1009 за 2019 год

В соответствии частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской  Федерации, частями 2, 3, 4 статьи 3 Порядка проведения мониторинга ежегодной оценки эффективности и контроля реализации муниципальной и ведомственной целевой программы», утвержденного постановлением администрации города Покачи от 10.10.2019 №899:

- Утвердить отчет о ходе реализации муниципальной программы  «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации города Покачи от 12.10.2018 №1009 за 2019 год (далее – отчет), согласно приложению к настоящему постановлению.

- Начальнику отдела информатизации администрации города Покачи (Фахриев А.Ш.) обеспечить:

1) размещение утвержденного отчета в реестре муниципальных программ на официальном сайте администрации города Покачи в срок до 15.02.2020;

2) направление утвержденного отчета в управление экономики администрации города Покачи не позднее 01.03.2020.

- Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

- Контроль за выполнением постановления возложить на управляющего делами администрации города Покачи Е.А. Кулешевич.

Глава города Покачи						                  В.И. Степура

Приложение

к постановлению администрации

города Покачи

от 12.02.2020  №102

Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год

| №п/п | Основное мероприятие | Источники финансирования | Финансовые затраты на реализацию (руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планируемые расходы | Кассовые расходы | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | Абсолютное значение (6 = 5 - 4) | значение (6 = 5 / 4 * 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Цель: Повышение качества жизни населения города Покачи и совершенствование системы муниципального управления на основе использования информационно-коммуникационных технологий |  |  |  |  |  |  |
| Задачи: 1. Обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления. 2. Обеспечение системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 3. Поддержка и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Покачи. 4. Обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления. 5. Обеспечение бесперебойной деятельности администрации города Покачи в сфере информатизации. 6. Повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Покачи. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1. Развитие информационной структуры в городе Покачи (1,2,3,4,5,6) | всего | 7 800 300,00 | 7 800 300,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет автономного округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | местный бюджет | 7 800 300,00 | 7 800 300,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 2. Обеспечение условий для бесперебойного качественного оказания услуг МАУ «МФЦ «Мои документы» (7) | всего | 26 953 692,56 | 26 903 692,56 | -50 000,00 | 99,81% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет автономного округа | 21 690 200,00 | 21 690 200,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | местный бюджет | 5 263 492,56 | 5 213 492,56 | -50 000,00 | 99,05% |
|  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по программе: | всего | 34 753 992,56 | 34 703 992,56 | -50 000,00 | 99,86% |
|  |  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | бюджет автономного округа | 21 690 200,00 | 21 690 200,00 | 0,00 | 100,00% |
|  |  | местный бюджет | 13 063 792,56 | 13 013 792,56 | -50 000,00 | 99,62% |
|  |  | иные источники финансирования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Исполняющий обязанности

начальника отдела информатизации

администрации города Покачи              ________________  Эмих В.Б.

Должностное лицо, ответственное    инженер-программист

за составление формы                         отдела информатизации

администрации города Покачи______ Артамонов А.И.

Приложение 1

к отчету о ходе реализации муниципальной программы «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год,

утвержденному постановлением администрации города Покачи от 12.02.2020 №102

Пояснительная записка к отчету о ходе реализации

муниципальной программы «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год

1. Основанием для реализации программы является постановление администрации города Покачи от 12.10.2018 №1009 «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (далее – Программа).

2. Результаты выполнения программы:

1) количество посещений сайта органа местного самоуправления города Покачи возросло с 42 000 до 48 000;

2) количество официальных обращений граждан, поступивших в электронную приемную увеличилось с 20 до 35 обращений;

3) количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) с 28 до 50;

4) количество рабочих мест оснащенных для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде увеличилось с 26 до 28;

5) количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет возросло с 40% до 42%;

6) количество прослушанных  курсов  специалистами  отдела информатизации – 1;

7) количество оказанных услуг, в том числе, услуг информирования и консультирования граждан - 40687 единиц.

3. Оценка достижения целей Программы:

## Цели Программы: Повышение  качества  жизни  населения  города   Покачи   и совершенствование  системы  муниципального  управления  на основе использования информационно-коммуникационных технологий.

## Задачи Программы:

а) обеспечение открытости информации о деятельности органов местного самоуправления и доступности государственных и муниципальных информационных ресурсов для граждан, создание сервисов для обеспечения общественного обсуждения и контроля деятельности органов местного самоуправления;

б) обеспечение системы программного и технического обеспечения по предоставлению государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

в) поддержка и развитие информационных систем, обеспечивающих эффективную реализацию полномочий органов местного самоуправления, создание электронного правительства на территории муниципального образования город Покачи;

г) обеспечение необходимого уровня защиты информации в информационных системах органов местного самоуправления;

д) обеспечение бесперебойной деятельности администрации города Покачи в сфере информатизации;

е) повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг жителям города Покачи.

В рамках мероприятия «Развитие информационной структуры в городе Покачи» в 2019 году в целях решения задач подпунктов а-д пункта 2 пояснительной записки было осуществлено:

а) сопровождение сайта органа местного самоуправления города Покачи, что увеличило количество посещений сайта на 6000 в год;

б) увеличение посетителей сайта повысило количество обращений в электронную приемную на 15 обращений в год;

в) информирование граждан увеличило количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)  на 22 услуги;

г) оснащено два рабочих места для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

д) приобретение компьютерной техники увеличило на 2% количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет;

е) специалисты  отдела информатизации в 2019 году прослушали один курс;

В рамках мероприятия «Обеспечение условий для бесперебойного качественного оказания услуг МАУ «МФЦ «Мои документы»» в 2019 году в целях решения задач пункта ж пункта 2 пояснительной записки было осуществлено:

ж) Оказаны услуг, в том числе, услуг информирования и консультирования граждан - 40687 единиц.

4. Оценка эффективности расходования бюджетных средств:

Мероприятия в рамках Программы, выполнение которых составило 100%:

1) развитие информационной структуры в городе Покачи – 100,00%.

Мероприятие в рамках Программы, выполнение которых составило менее 100%:

1) обеспечение условий для бесперебойного качественного оказания услуг МАУ «МФЦ «Мои документы» - 99,81%.

В 2019 году объем финансирования мероприятий Программы всего – план 34 753 992,56 руб., кассовые расходы 34 703 992,56 руб., что составляет 99,86%, в том числе мероприятие «Развитие информационной структуры в городе Покачи» план 7 800 300,00 руб., кассовые расходы 7 800 300,00 руб., что составляет 100,00%,  мероприятие «Обеспечение условий для бесперебойного качественного оказания услуг МАУ «МФЦ «Мои документы» план 26 953 692,56 руб., кассовые расходы 26 903 692,56 руб., что составляет 99,81%.

5. Выводы:

1) цели и задачи, поставленные в Программе на 2019 год достигнуты. Проблемы в рамках реализации Программы не наблюдались. В следующем финансовом году реализация Программы будет осуществляться согласно мероприятиям.

Цели и задачи Программы на 2020 год остаются без изменений. Рекомендаций по совершенствованию механизма реализации Программы за 2019 год нет, так как механизм отработан и эффективен.

Приложение 2

к  отчету муниципальной программы «Информационное общество города Покачи

на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год,

утвержденному постановлением администрации города Покачи от 12.02.2020 №102

Анализ достижения целевых показателей эффективности муниципальной программы

«Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год

| № п/п | Наименования целевого показателя | Единица измерения | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (6 = 5 - 4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Количество посещений сайта органа местного самоуправления города Покачи в год. | Шт. | 48 000 | 48 000 | 0 | 100 |
| 2 | Количество официальных обращений граждан, поступивших в электронную приемную. | Шт. | 35 | 35 | 0 | 100 |
| 3 | Количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). | Шт. | 38 | 50 | 12 | 131,58 |
| 4 | Количество рабочих мест оснащенных для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде. | Шт. | 28 | 28 | 0 | 100 |
| 5 | Количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет. | % | 42 | 42 | 0 | 100 |
| 6 | Количество курсов, по которым специалистами отдела информатизации пройдено обучение. | Шт. | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 7 | Количество оказанных услуг, всего в том числе, услуга информирования и консультирования граждан. | Шт. | 39 200 | 40 687 | 1 487 | 103,79 |

Исполняющий обязанности  начальника отдела информатизации администрации города Покачи  ________________  Эмих В.Б.

(подпись)                   (Ф.И.О.)

Должностное лицо, ответственное    инженер-программист отдела информатизации администрации города Покачи ________ Артамонов А.И.

за составление формы                                                                                      (должность)                                                     (подпись)     (Ф.И.О.)