      - АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ПОКАЧИ

    - ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

    - ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от _13.03.2020				       		                                       №_221_

# О сводном годовом докладе о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи за 2019 год

# В соответствии с частью 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 4 статьи 40 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», частью 5 статьи 3 Порядка проведения мониторинга ежегодной оценки эффективности и контроля реализации муниципальной и ведомственной целевой программы, утвержденного постановлением администрации города Покачи от 10.10.2019 №899:

- Утвердить сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ответственным исполнителям программ города Покачи проанализировать достижение целевых показателей по программным мероприятиям и при необходимости внести соответствующие изменения в программы на 2020 год и на плановый период, с учетом их достижения и соответствия целям и задачам, обозначенным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Покачи до 2021 года и на период 2030 года.

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Приложение

к постановлению

администрации города

от 13.03.2020   № 221

Сводный годовой доклад

о ходе реализации и оценке эффективности программ города Покачи

за 2019 год

Статья 1. Общие сведения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях реализации Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года, утвержденной решением Думы города Покачи от 17.12.2018 №110 (далее - Стратегия), на протяжении ряда лет планирование расходов бюджета города осуществляется по программному принципу формирования бюджета.

В 2019 году доля расходов бюджета города Покачи на реализацию программных мероприятий 99,83%, в 2018 году 84,28%.

Из 28 муниципальных программ, принятых к реализации структурными подразделениями администрации города Покачи (далее – муниципальные программы), в 2019 году были реализованы следующие муниципальные  программы:

- «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2019-2025 и на период до 2030 года»;

- «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, казенных учреждений города Покачи, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Покачи на основании бюджетной сметы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Улучшение условий и охраны труда на территории города Покачи на 2019-2022 годы»;

- «Развитие жилищной сферы в городе Покачи»;

- «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в 2019-2025 годах и на период до 2030 года»;

- «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на 2019 - 2030 годы»;

- «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, поддержка лиц, внесших выдающийся вклад в развитие города Покачи на 2019-2021 годы»;

- «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года»;

- «Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы»;

- «Развитие транспортной системы города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Обеспечение жильем молодых семей в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года на территории города Покачи»;

- «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года»;

- «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в городе Покачи на 2019-2025 и на период до 2030 года»;

- «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2019-2030 годы»;

- «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года в городе Покачи»;

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года»;

- «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании города Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года»;

- «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2019-2030 годы»;

- «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на период 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года».

- «Поддержка и ведение садоводства и огородничества на территории города Покачи на 2019 - 2021 годы».

Среди вышеперечисленных муниципальных программ, имеется программа, которая в 2019 году не была обеспечена финансовыми средствами:

- «Поддержка и ведение садоводства и огородничества на территории города Покачи на 2019 - 2021 годы».

Направления реализации программ основаны на приоритетах социально-экономического развития города и соответствуют Стратегии:

- развитие экономического потенциала муниципального образования;

- повышение уровня и качества жизни населения.

Разработка программ, их формирование, утверждение и реализация осуществлялись в соответствии с постановлением администрации города Покачи от 01.11.2018 №1094 «О модельной муниципальной программе города Покачи, Порядке принятия решения о разработке муниципальных программ города Покачи, их формирования, утверждения и реализации в соответствии с национальными целями развития, Порядке проведения ежегодной оценки эффективности реализации муниципальной и ведомственной целевой программы».

На реализацию программ было предусмотрено в 2019 году 1 737 964 824,93 рублей (в 2018 году –1 344 786 644,72 рублей), в том числе:

- федеральный бюджет – 9 439 577,70 рублей (в 2018 году 2 665 721,38 рублей);

- бюджет автономного округа –73 023 8847,51рублей (в 2018 году 728 007 870,68 рублей);

- местный бюджет – 833 379 226,27 рублей (в 2018 году 533 467 750,17 рублей);

- прочие безвозмездные перечисления – 164 908 173,45 рублей (в 2018 году 5 563 432,86 рублей).

Исполнение расходных обязательств по программам за счет всех источников составило 1 692 403 180,53 рублей, что составило 97,38% к плану 2019 года ( 1 303 174 531,43  рублей, 96,90% к плану 2018 года), в том числе:

- федеральный бюджет – 9 438 551,70 рублей;

- бюджет автономного округа – 725 501 265,88 рублей;

- местный бюджет – 821 466 996,28 рублей;

- прочие безвозмездные перечисления –.135 996 366,67 рублей.

Иные источники в 2019 году по плану 1 220 000,00рублей, по факту 1 220 000,00 рублей.

Статья 2. Результаты реализации муниципальных программ города Покачи за 2019 год.

- Ход реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Муниципальной программой определена основная цель по повышению эффективности реализации молодежной политики в интересах инновационного социально ориентированного развития.

В 2019 году, в рамках реализации программных мероприятий, была поставлена и выполнена задача по обеспечению эффективной системы социализации и самореализации молодежи, развитию потенциала молодежи.

Муниципальной программой предусмотрено одно основное мероприятие «Организация, проведение и участие в мероприятиях различных уровней, направленных на укрепление института молодой семьи, гражданско-патриотическое воспитание, развитие творческого, интеллектуального и спортивного потенциала молодежи».

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Реализация молодежной политики на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 1.

Таблица 1

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 06.02.2020 №80 | 2019 всего: | 377 400,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100 |
|  | местный бюджет | 377 400,00 | 377 400,00 | 377 400,00 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5* 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | % | 21,8 | 21,8 | 21,8 | 0 | 100 |
|  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений | чел. | 933 | 933 | 933 | 0 | 100 |
|  | Количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет | чел. | 4278 | 4278 | 4278 | 0 | 100 |

Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута. Цели и задачи программы на 2020 год и стремление к исполнению мероприятий программы в полном объеме сохраняют свою актуальность. Все целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2019 год, были достигнуты на 100%, средства, направленные на реализацию основных мероприятий, освоены на 100%.

- Ход реализации муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2019-2025 и на период до 2030 года».

Основной целью реализации муниципальной программы является реализация прав детей города на развитие полноценного отдыха в каникулярный период.

В рамках достижения основной цели решались следующие задачи:

- развитие и качественное улучшение инфраструктуры отдыха детей города;

- развитие малозатратных форм отдыха детей города;

- организация отдыха детей города в весенний, осенний и летний каникулярные периоды.

В целях достижения поставленной цели и задач муниципальной программы на территории города Покачи было выполнено 3 основных мероприятия:

- «организация работы малозатратных форм отдыха детей в каникулярное время». На базе муниципальных учреждений (организаций) города были организованы малозатратные формы отдыха с охватом 5083 детопосещений;

- «организация работы городских лагерей различных типов в каникулярное время». В период  каникул на протяжении  2019 года было организовано 8 лагерей с дневным пребыванием детей с общим охватом 1511 детей;

- «организация отдыха, оздоровления детей города Покачи за пределами города». Для организации выезда детей за пределы города и Ханты-Мансийского автономного округа было заключено 3 договора, на основании которых за счёт различных источников отдохнуло 269 детей. География и места отдыха покачёвских детей разнообразны: г. Анапа п. Сукко, Севастополь, Тюменская область, Алтайский край, Белокуриха.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Организация отдыха детей города Покачи в каникулярное время на 2019-2025 и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 3.

Таблица 3

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №125 | 2019 всего: | 11 272 295,96 | 11 272 295,96 | 11 271 948,73 | 99,99 |
|  | местный бюджет | 5 599 895,96 | 5 599 895,96 | 5 599 828,51 | 99,99 |
|  | окружной бюджет | 5 672 400,00 | 5 672 400,00 | 5 672 120,22 | 99,99 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение | Фактическое значение | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5* 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля детей от 6 до 17 лет, охваченных отдыхом в лагерях с дневным пребыванием | % | 55 | 71,1 | 71,1 | 0 | 100 |
|  | Количество детей от 6 до 17 лет (включительно), отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 1 151 | 1 511 | 1 511 | 0 | 100 |
|  | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет обучающихся в общеобразовательных организациях города Покачи по состоянию на 01.01. текущего года | чел. | 2 105 | 2 125 | 2 125 | 0 | 100 |
| 2 | Доля детей «группы риска» состоящих на профилактическом учете территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, охваченных различными формами отдыха и оздоровления | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Количество детей от 6 до 17 лет (включительно), состоящих на профилактическом учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних, отдохнувших в лагерях с дневным пребыванием | чел. | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 |
|  | Количество детей от 6 до 17 лет (включительно), состоящих на профилактическом учете в муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних | чел. | 6 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 3 | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченная различными формами отдыха и оздоровления | % | 86 | 83,8 | 83,8 | 0 | 100 |
|  | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченными различными формами отдыха и оздоровления | чел. | 1 763 | 1 780 | 1 780 | 0 | 100 |
|  | Общее количество детей в возрасте от 6 до 17 лет обучающихся в общеобразовательных организациях города Покачи | чел. | 2 105 | 2 125 | 2 125 | 0 | 100 |
| 4 | Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет, охваченных организованным отдыхом в климатически благоприятных регионах России | чел. | 78 | 86 | 86 | 0 | 100 |
| 5 | Количество детопосещений, охваченных малозатратными формами отдыха в каникулярное время | дето посещений | 5000 | 5050 | 5083 | 33 | 100,7 |

Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута. Цели и задачи программы на 2020 год и стремление к исполнению мероприятий программы в полном объеме сохраняют свою актуальность. Все целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100% и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,99%.

- Ход реализации муниципальной программы «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, казенных учреждений города Покачи, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Покачи на основании бюджетной сметы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Создание условий бесперебойного функционирования органов местного самоуправления, казенных учреждений города Покачи, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Покачи на основании бюджетной сметы, является основной целью муниципальной программы.

Для достижения цели была поставлена и решена следующая задача – материально-техническое обеспечение органов местного самоуправления, казенных учреждений города Покачи, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Покачи на основании бюджетной сметы.

Для осуществления поставленной цели и задачи в рамках муниципальной программы, в 2019 году выполнены следующие основные мероприятия:

- «сохранение и развитие кадрового потенциала МКУ «УМТО». По состоянию 31.12.2019 года штатная численность работников сохранена в количестве 104 единицы. В течение года 7 работники учреждения прошли курсы повышения квалификации, 1 работник профессиональную переподготовку;

- «обеспечение коммунальными услугами, транспортными услугами, услугами связи, услугами по содержанию имущества, прочими услугами».

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Осуществление материально-технического обеспечения деятельности органов местного самоуправления, казенных учреждений города Покачи, финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет средств бюджета города Покачи на основании бюджетной сметы на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 5.

Таблица 5

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от14.02.2020 №119 | 2019 всего | 79 154 650,42 | 79 154 650,42 | 79 132 869,81 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 79 154 650,42 | 79 154 650,42 | 79 132 869,81 | 99,9 |

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году разница между уточненным планом финансирования и фактическим исполнением составила 21 780,61 рублей в сторону экономии.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Обслуживание зданий, помещений, прилегающей территории | м2 | 7 037,90 | 7 037,90 | 7 037,90 | 0 | 100% |
| 2 | Количество транспортных единиц | а/м. | 9 | 11 | 10 | -1 | 90,9% |
| 3 | Обеспечение канцелярскими товарами | чел. | 124 | 124 | 124 | 0 | 100% |
| 4 | Количество заключенных договоров, муниципальных контрактов | чел. | 48 | 48 | 87 | 39 | 181,3% |
| 5 | Количество выполненных заявок на предоставление транспортных услуг | ед. | 245 | 245 | 380 | 135 | 155% |

Целевой показатель «Количество транспортных единиц» в 2019 году достигнут 90,9%. Количество автомобилей уменьшилось на 1 единицу.

Целевой показатель «Количество заключенных договоров, муниципальных контрактов» достигнут 181,3% в связи с доведением до учреждения дополнительного финансирования для заключения дополнительных контрактов в течение года.

Остальные целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100% и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,9%.

Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута. Цели и задачи программы на 2020 год сохраняют свою актуальность и стремление к исполнению мероприятий программы в полном объеме.

- Ход реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Муниципальной программой определена основная цель по совершенствованию комплексной системы мер по реализации муниципальной политики в сфере культуры, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя города Покачи.

В 2019 году, в рамках реализации программных мероприятий, были поставлены и выполнены следующие задачи:

- в рамках подпрограммы  «Библиотечное дело» практически весь фонд МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» находится в открытом доступе. Пользователи активно пользуются электронным каталогом, фондом электронной библиотеки «ЛитРес», национальной электронной библиотекой и фондом библиотеки имени Б.Н. Ельцина;

- в рамках подпрограммы «Художественное образование» обучающиеся МАУДО «Детская школа искусств» города Покачи приняли активное участие в конкурсах и фестивалях, из них 329 человек стали их лауреатами;

- в рамках подпрограммы «Создание условий для развития творческого потенциала, народного творчества традиционной культуры жителей города Покачи» коллективу МАУ ДК «Октябрь» удалось реализовать программные мероприятия на высоком профессиональном уровне;

- в рамках подпрограммы «Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации» библиотечный фонд пополнился 188 книгами, заключены договора на подключение к сети Интернет и пополнение записей электронного каталога, программное обеспечение системы автоматизации библиотеки «ИРБИС» – 64, на предоставление доступа к мобильной библиотеке ЛИТРЕС, осуществлена подписка на периодические издания;

- в рамках подпрограммы «Музейное дело» проведено 203 экскурсии, количество посетителей музея и экскурсантов составило 3147 человек, в том числе экскурсантов 2954. Проведено 73 мероприятия, в которых приняли участие 2284 человека;

- в рамках подпрограммы  «Ресурсное обеспечение в сфере культуры» проведена независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культур. На основе проведенного анализа организацией-оператором  негативных оценок учреждения и пожеланий клиентов, выявленных в ходе исследования уровня удовлетворенности получателями услуг были сформированы рекомендации;

- в рамках подпрограммы «Развитие туризма» увеличилась посещаемость иногородними жителями на 9% (2019 год – 12,2%, 2018 год – 3%);

- в рамках подпрограммы «Сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел» МАУ «Краеведческий музей» проведено 5 выставок на территории города Покачи, музейный фонд пополнился 4 единицами произведений народных промыслов.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Сохранение и развитие сферы культуры города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 7.

Таблица 7

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №118 | 2019 всего | 115 991 929,99 | 115 991 929,99 | 115 356 848,98 | 99,45 |
|  | федеральный бюджет | 5 500 | 5 500 | 5 500 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 713 906,25 | 713 906,25 | 713 906,25 | 100 |
|  | местный бюджет | 115 272 523,74 | 115 272 523,74 | 114 637 442,74 | 99,45 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 8.

Таблица 8

| п/п | Наименования целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (6=5-4) | относительное значение (7=5/4*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек, а также культурно-массовых мероприятий, проводимых в библиотеках | чел. | 36732 | 37 322 | 37 322 | 0 | 100 |
| 2 | Число обучающихся в МАУДО «ДШИ» на начало учебного года | чел. | 700 | 810 | 810 | 0 | 100 |
| 3 | Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий | чел. | 3182 | 3 246 | 3 246 | 0 | 100 |
| 4 | Библиотечный фонд на 1000 жителей Бф1000 = Бф / Кж * 1 000 | уе. | 2695 | 2 750 | 2 750 | 0 | 100 |
|  | Бф - библиотечный фонд | экз. | 48207 | 49 307 | 49 307 | 0 | 100 |
|  | Кж - количество жителей | чел. | 17918 | 17 932 | 17 932 | 0 | 100 |
| 5 | Доля библиотечных фондов общедоступных библиотек, отраженных в электронных каталогах Дф = Ки*100 / Оф | % | 63 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Ки - количество изданий, внесенных в электронный каталог | изданий | 30370 | 49 207 | 49 207 | 0 | 100 |
|  | Оф – объем библиотечного фонда | экз. | 48207 | 49 207 | 49 207 | 0 | 100 |
| 6 | Количество посещений музеев | чел. | 3117 | 3 147 | 3 147 | 0 | 100 |
| 7 | Доля образовательных учреждений в сфере культуры, получивших музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы Доу = Куо / Ку * 100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | количество образовательных учреждений в сфере культуры, получивших музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | количество образовательных учреждений в сфере культуры | шт. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 8 | Число граждан, принимающих участие в культурной деятельности | чел. | 49559 | 50 055 | 50 055 | 0 | 100 |
| 9 | Численность туристов | чел. | 1700 | 1 750 | 1 750 | 0 | 100 |
| 10 | Количество выставочных проектов на территории г. Покачи | выставки | 4 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 11 | Участие в выставочных проектах (мастер-классах) федерального и регионального значения | шт. | 2 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 12 | Пополнение музейного фонда произведениями народных промыслов по заявкам музея | шт. | 4 | 4 | 4 | 0 | 100 |

Все целевые показатели, установленные муниципальной программой на 2019 год, были достигнуты 100%. Средства направленные на реализацию программных мероприятий использованы на 99,45%.

Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

- Ход реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Эффективность муниципальной службы в органах местного самоуправления города Покачи обеспечивается путем реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»:

- организационно-правовое обеспечение муниципальной службы в органах местного самоуправления – муниципальные правовые акты в сфере муниципальной службы в администрации города Покачи утверждены, действуют, приняты муниципальными служащими к ознакомлению и исполнению;

- повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих в 2019 году. Дополнительное профессиональное образования в форме курсов повышения квалификации получили 59 муниципальных служащих органов местного самоуправления (количество курсов, профессиональной переподготовки – 109), в обучающих семинарах приняли участие 12 муниципальных служащих органов местного самоуправления города Покачи;

- развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе. За 2019 год проведено 4 консультационных совещания для муниципальных служащих в сфере антикоррупционных стандартов, а так же 14 заседаний комиссий, на которых рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности муниципальных. Ежегодно все муниципальные служащие, представляют сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в установленные законодательством сроки без нарушений. В 2019 году 21 муниципальный служащий прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности и 8 муниципальных служащих успешно сдали квалификационный экзамен;

- повышение социального уровня лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления города Покачи. Всего 20 лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления города, назначено дополнительное пенсионное обеспечение за счет средств местного бюджета, в том числе 3 лицам назначено в 2019 году.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Развитие муниципальной службы в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 9.

Таблица 9

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №118 | 2019 всего | 3 066 756,00 | 3 066 756,00 | 3 065 051,00 | 99,9 |
|  | местный бюджет | 3 066 756,00 | 3 066 756,00 | 3 065 051,00 | 99,9 |

Общий объем финансирования по программе в 2019 году составил 3 066 756,00 рублей, фактическое исполнение составило 3 065 051,00 руб. Неисполнение по программе составило 1 705,00 рублей по оплате проезда на курсы повышения квалификации в связи с возвратом суммы на обратный проезд из города Ханты-Мансийска. Остальные мероприятия, предусмотренные в муниципальной программе, выполнены с учетом лимитов денежных средств, выделяемых из местного бюджета города Покачи.

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 10.

Таблица 10

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5* 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, К: К=ДПО+ПУ | чел. | 25 | 96 | 71 | -25 | 74% |
|  | получивших дополнительное профессиональное образование, ДПО | чел. | 23 | 90 | 59 | -31 | 65,5% |
|  | принявших участие в семинарах, конференциях, СК | чел. | 2 | 6 | 12 | 6 | 200% |
| 2 | Количество конференций, совещаний, конкурсов для муниципальных служащих органов местного самоуправления | ед. | 0 | 4 | 4 | 0 | 100% |
| 3 | Количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших аттестацию | чел. | 18 | 45 | 21 | -24 | 46,7% |
| 4 | Количество лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления города Покачи, получающих дополнительное пенсионное обеспечение | чел. | 17 | 17 | 20 | 3 | 117,6% |

В соответствии с поставленной целью реализации муниципальной программы «Повышение эффективности муниципальной службы в органах местного самоуправления города Покачи» в 2019 году достигнуты следующие результаты:

- целевой показатель «количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, получивших дополнительное профессиональное образование, принявших участие в семинарах, конференциях» не достигнут. Исполнение составило 74% в связи с тем, что один и тот же муниципальный служащий получил повышение квалификации до 4-5 направлений в соответствии с должностными обязанностями. Курсы повышения квалификации по антикоррупционной направленности для 20 муниципальных служащих прошли по другой муниципальной программе «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года»;

- целевой показатель «количество конференций, совещаний, конкурсов для муниципальных служащих органов местного самоуправления» достигнут 100 %;

- целевой показатель «количество лиц, замещавших должности муниципальной службы и муниципальные должности в органах местного самоуправления города Покачи, получающих дополнительное пенсионное обеспечение» достигнут 117,6%. В 2019 году 3 муниципальных служащих получили дополнительное пенсионное обеспечение;

- целевой показатель «количество муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших аттестацию» достигнут 46,7%. В 2019 году произошли кадровые изменения в органах местного самоуправления (увольнение, поступление новых работников, оформление отпуска по уходу за ребенком, переводы муниципальных служащих на другую должность), в результате чего запланированная численность 45 человек уменьшилась до 24 человек.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году ожидаемая эффективность не достигнута, по мероприятиям муниципальной программы денежные средства использованы, целевые показатели не достигнуты. Основная причина - отсутствие контроля за планированием и достижением целевых показателей, их взаимосвязи с расходованием бюджетных средств.

- Ход реализации муниципальной программы «Улучшение условий и охраны труда на территории города Покачи на 2019-2022 годы».

### Для достижения цели и решения задачи муниципальной программы в 2019 году выполнялись следующие основные мероприятия:

- в рамках мероприятия «Осуществление предупредительных мер по сокращению производственного травматизма» на протяжении 2019 года обеспечена деятельность отдельных государственных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда, проведено 2 заседания межведомственной комиссии по охране труда при администрации города Покачи, выявлено 4 несчастных случая в организациях города Покачи, не связанных с производством, разработаны 7 муниципальных правовых актов, направленных на улучшение условий и охраны труда;

- в рамках мероприятия «Повышение квалификации руководителей и специалистов по охране труда» подготовлены 8 методических и аналитических материалов по охране труда, проведен конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами детей», смотр-конкурс на звание «Лучший специалист по охране труда города Покачи», два семинара-совещания с руководителями организаций и специалистами по охране труда и одно совещание при главе города Покачи.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Улучшение условий и охраны труда на территории города Покачи на 2019-2022 годы» за 2019 год представлено в таблице 11.

Таблица 11

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 11.02.2020 №99 | 2019 всего | 1 370 700,00 | 1 370 700,00 | 1 370 700,00 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 1 365 700,00 | 1 365 700,00 | 1 365 700,00 | 100 |
|  | местный бюджет | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование целевого показателя | ед. изм. | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (7 = 6 - 5) | относительное значение (8 = 6/5 * 100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда (А) А = У / К * 100, где: | % | 92,9 | 92,9 | 92,9 | 0 | 100 |
|  | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, на которых проведена специальная оценка условий труда (У) | ед. | 852 | 852 | 852 | 0 | 100 |
|  | Количество рабочих мест в муниципальных учреждениях, подлежащих специальной оценке условий труда (К) | ед. | 917 | 917 | 917 | 0 | 100 |
| 2 | Доля руководителей и специалистов муниципальных учреждений города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях (Д), Д = К / В * 100, где: | % | 72,6 | 76,5 | 76,5 | 0 | 100 |
|  | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений города, прошедших обучение и проверку знаний требований охраны труда в обучающих организациях (К) | чел. | 69 | 73 | 73 | 0 | 100 |
|  | Количество руководителей и специалистов муниципальных учреждений города, подлежащих обучению (В) | чел. | 95 | 95 | 95 | 0 | 100 |

### Все целевые показатели в 2019 году достигнуты в полном объеме на 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий использованы на 100%. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

- Ход реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Покачи».

В результате реализации муниципальной программы в 2019 году были достигнуты следующие результаты в ходе основных мероприятий:

- приобретено 57 жилых помещений для переселения граждан из жилых домов, признанных аварийными; обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма, а также формирование маневренного жилищного фонда;

- улучшены жилищные условий 1 ветерана боевых действий, вставшего на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищной сферы в городе Покачи» за 2019 год представлено в таблице 13.

Таблица 13

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №128 | 2019 всего | 149 822 501,70 | 149 822 501,70 | 149 641 465,60 | 99,88 |
|  | федеральный бюджет | 888 200,00 | 888 200,00 | 888 174,00 | 100,00 |
|  | окружной бюджет | 141 344 300,00 | 141 344 300,00 | 141 315 627,02 | 99,98 |
|  | местный бюджет | 7 590 001,70 | 7 590 001,70 | 7 437 664,58 | 97,99 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 14.

Таблица 14

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество приобретенных жилых помещений (квартир) | шт. | 0 | 57 | 57 | 0 | 100,0 |
| 2 | Количество граждан, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия на конец отчетного года | чел. | 0 | 10 | 13 | 3 | 130,0 |
| 3 | Количество граждан, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного года | чел. | 0 | 851 | 831 | -20 | 97,6 |
| 4 | Общий объем расселенного аварийного жилищного фонда | кв.м. | 0 | 3 151,50 | 3 151,50 | 0 | 100,0 |
| 5 | Количество ветеранов боевых действий, инвалидов и семьей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года и улучшивших жилищные условия, посредством предоставления субсидий за счет субвенций из федерального бюджета на приобретение жилых помещений в собственность | чел. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100,0 |

Целевой показатель «количество граждан, состоявших на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на начало отчетного года» достигнут 97,6%. Необходимо отметить, что количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях, уменьшилось.

Все остальные целевые показатели муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100% и выше, средства, направленные на реализацию программных мероприятий, освоены на 99,88%. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

- Ход реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в 2019-2025 годах и на период до 2030 года».

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году, для достижения поставленной цели и задач были выполнены основные мероприятия:

- «приобретение и установка системы видеонаблюдения на объектах города, систем контроля пропуска, металлодетекторов, систем оповещения». Объекты спорта КСК «Сибиряк» муниципального автономного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» и объект культуры  муниципального автономного учреждения  «Городская библиотека имени А.А. Филатова» оснащены рамочными металлодетекторами, дооборудована система видеонаблюдения на муниципальном автономном учреждении Дом культуры «Октябрь». Все муниципальные образовательные учреждения города (МАОУ СОШ №1, МАОУ СОШ №4, МАОУ СОШ №2, МАДОУ ДСКВ «Югорка», МАДОУ ДСКВ «Сказка», МАДОУ ДСКВ «Рябинушка», МАДОУ ДСКВ «Солнышко», МАДОУ ЦРР-д/с) обеспечены системой контроля управления доступом;

- «проведение фестиваля национальных культур «Соцветие». С привлечением представителей общественных организаций города был проведен фестиваль национальных культур «Соцветие» с участием творческих коллективов из близлежащих городов - Лангепас, Мегион и Когалым. Кроме этого, для жителей и гостей города была организована презентация блюд национальной кухни с дегустацией, организованы тематические столы разной кухни: русской, татарской, украинской и дагестанской;

- «проведение и участие в мероприятиях и конкурсах, способствующих развитию межнационального и межконфессионального диалога». В Филиале бюджетного учреждения «Лангепасский политехнический колледж» состоялась встреча студентов с участием представителей религиозных и общественных организаций города Покачи. С целью разъяснения сущности различных видов экстремизма (распространение в социальных сетях информации, которая разжигает рознь или вражду) для учителей, спортивных тренеров, общественных деятелей и муниципальных служащих в апреле текущего года были организованы лекционные занятия антиэкстремистской направленности. С 8 по 10 октября 2019 года делегация Покачей, состоящая из активных общественников и участников городских национально-культурных объединений: татаро-башкирской организации «Туган Як», местного отделения «Дружба народов Дагестана» и славянского сообщества, приняла участие во Всероссийском форуме национального единства;

- «повышение профессионального уровня работников образовательных организаций, разработка и внедрение новых педагогических методик, направленных на профилактику экстремизма». Педагоги двух общеобразовательных школ города (МАОУ СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2) повысили профессиональный уровень в сфере профилактики экстремизма;

- «проведение в образовательных организациях занятий по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения, а также умению отстаивать собственное мнение, противодействовать социально опасному поведению, в том числе вовлечению в экстремистскую деятельность, всеми законными средствами». Педагоги двух общеобразовательных школ города (МАОУ СОШ № 2, МАОУ СОШ № 4) провели занятия по воспитанию патриотизма, культуры мирного поведения, по обучению навыкам бесконфликтного общения в общеобразовательных учреждениях города.

В целом, запланированные программой мероприятия на 2019 год, в рамках утвержденного финансирования, реализованы в полном объеме.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Профилактика терроризма и экстремизма, создание на территории города Покачи комфортной среды для проживания многонационального общества в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 год» за 2019 год представлено в таблице 14.

Таблица 14

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №116 | 2019 всего | 2 440 236,65 | 2 440 236,65 | 2 413 236,65 | 99 |
|  | местный бюджет | 2 440 236,65 | 2 440 236,65 | 2 413 236,65 | 99 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 15.

Таблица 15

| П№ п/п | Наименование показателей | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение показателей | Фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в состоянии защищенности, препятствующее совершению террористических актов | объект | 16 | 0 | 18 | 18 | - |
| 2 | Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | % | 73,67 | 74 | 86 | 12 | 116,2 |
|  | Количество граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений | чел. | - | 221 | 257 | 36 | 116,30 |
|  | Общее количество опрошенных граждан | чел. | - | 300 | 300 | 0 | 100,00 |
| 3 | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России, проживающих в городе | чел. | 500 | 505 | 505 | 0 | 100,0 |
| 4 | Численность участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | чел. | 300 | 305 | 305 | 0 | 100,0 |

По целевому показателю «Количество объектов муниципальной собственности, находящихся в состоянии защищенности, препятствующее совершению террористических актов» отсутствует плановое значение.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году не представляется возможным оценить ее эффективность в полном объеме. Основная причина - отсутствие контроля за планированием и достижением целевых показателей, их взаимосвязи с расходованием бюджетных средств.

9. Ход реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на 2019 - 2030 годы».

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году для достижения целей и задач выполнены следующие мероприятия:

  - 6 заседаний общественного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства в городе Покачи (27.02.2019, 04.03.2019, 16.04.2019, 26.07.2019, 18.11.2019, 20.12.2019), на которых обсуждались насущные проблемы предпринимательского сообщества и механизмы содействия реализации муниципальной программы;

  - рабочая встреча представителя поставщика электроэнергии АО «ТЭК» с субъектами малого и среднего предпринимательства в городе Покачи, на которой разъяснялись возникшие вопросы у субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении работы поставщика электроэнергии АО «ТЭК»;

  - круглый стол на тему «Административный климат в городе Покачи» с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, представителями прокуратуры, налогового органа на котором обсуждались вопросы, касающиеся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи, изменения налогового законодательства;

  - прием-консультация с участием общественного представителя Уполномоченного по защите прав предпринимателей вХанты-Мансийском автономном округе - Югре, с участием представителей налоговой и прокуратуры;

  - совместное мероприятие с Фондом поддержки предпринимательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Подведение итогов конкурса «Азбука бизнеса»;

  - круглый стол на тему «История успеха» с участием предпринимателей города Покачи и учащимися 9-11 классов;

  - круглый стол с участием представителей налоговых органов и пенсионного фонда;

  - торжественный концерт, посвященный Дню российского предпринимательства;

  - вебинар на тему «Онлайн кассы: новый виток реформы в 2019 году: что требуется знать продавцу, покупателю, посреднику минимизируем риски, исправляем ошибки»;

  - вебинар на тему: «бизнес и резонансные законы последнего времени»;

  - форум «Время новых возможностей» в городе Нижневартовск на котором приняли участие  субъекты малого и среднего предпринимательства города Покачи;

  - выставка-форум «Товары земли Югорской» в городе Ханты-Мансийск на котором приняли участие индивидуальные предприниматели города Покачи.Муниципальное образование город Покачи был награжден специальным дипломом участника фестиваля-конкурса муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Лучшее из лучших» в номинации «За волю к победе». Приняли участие предприниматели Клищенко О.А. и Айваседа С.М., которые были отмечены так же дипломами в номинации «Предпринимательская династия». Дополнительно Клищенко О. А. награждена дипломам за второе место в номинации «Гриб маринованный: белый»;

  - в рамках Всемирной недели предпринимательства был проведен День открытых дверей для субъектов малого и среднего предпринимательства на площадке МАУ МФЦ «Мои документы»;

  - общероссийский форум «Мой бизнес» в городе Сургут, на котором приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства города Покачи.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи на 2019 - 2030 годы» за 2019 год представлено в таблице 17.

Таблица 17

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №129 | 2019 всего | 1 841 052,63 | 1 841 052,63 | 1 841 052,63 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 1 739 800,00 | 1 739 800,00 | 1 739 800,00 | 100 |
|  | местный бюджет | 101 252,63 | 101 252,63 | 101 252,63 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 18.

Таблица 18

| № п/п | Наименование целевых показателей | Ед. измерения | Базовое значение показ.на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Число субъектов малого и среднего предпринимательства | ед. | 416 | 427 | 412 | -15 | 96 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | ед. | 15 | 22 | 17 | -5 | 77 |
| 3 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки из числа принявших участие в публичных мероприятиях | % | 7 | 8 | 9 | 1 | 114 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принимающих участие в публичных мероприятиях | ед. | 148 | 148 | 152 | 4 | 103 |
|  | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки из числа принявших участие в публичных мероприятиях | ед. | 10 | 12 | 14 | 2 | 117 |
| 4 | Создание новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки | ед. | 3 | 5 | 33 | 28 | 660 |
| 5 | Количество поголовья сельскохозяйственных животных | голов | 206 | 338 | 193 | -145 | 57 |
| 6 | Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий | тонн | 64,88 | 66 | 58 | -8 | 88 |
| 7 | Объем производства молока в хозяйствах всех категорий | тонн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество оказанных консультаций | ед. | 26 | 30 | 48 | 18 | 160 |

Целевой показатель «число субъектов малого и среднего предпринимательств составило» достигнут 96%. Следует отметить, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства не сокращается, в 2019 году  вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательство составило 68 единиц. Значение целевого показателя сформировано на основании единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (оператор данных – ФНС РФ). Причиной исключения из реестра является не предоставление в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год и налоговую отчетность, позволяющую определить величину дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год.

Целевой показатель «количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» достигнут 77%. Согласно заявкам от субъектов малого и среднего предпринимательства средний размер субсидии на одного субъекта малого и среднего предпринимательства составил 99,70 тыс. руб., в связи с этим финансовая поддержка была оказана меньшему количеству субъектов малого и среднего предпринимательства.

Целевой показатель «создание новых рабочих мест субъектами малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки» достигнут 660%, в результате оказания финансовой поддержки  одного юридического лица в сфере инженерно-технического проектирования и одного индивидуального предпринимателя в сфере производства хлебобулочной продукции, что повлияло на развитие деятельности и позволило создать дополнительные рабочие места.

Остальные целевые показатели муниципальной программы в 2019 году достигли полных объемов на 100% и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий использованы на 100%. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

В ходе реализации муниципальной программы, для достижения поставленных целей и задачи, выполнены следующие основные мероприятия:

- «стимулирование жилищного строительства (разработка документов градорегулирования города Покачи)» – заключен муниципальный контракт от 19.08.2019 №01873000191190001140001 с ООО «Терпланпроект» на разработку проекта планировки, совмещенного с проектом межевания территории 1 микрорайона города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа Югры, территории 2 микрорайона города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа Югры, а также на выполнение работ по внесению изменений в проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории 11 микрорайона города Покачи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

- «количество работников Муниципального учреждения «Управление капитального строительства» администрации города Покачи, обеспечение функций которых осуществляется в составе программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030» за счет средств местного бюджета» осуществлено.

- «разработка документов местных нормативов градостроительного регулирования» – работы не выполнялись в связи с отсутствием финансирования.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 19.

Таблица 19

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №138 | 2019 всего | 6 349 456,06 | 6 349 456,06 | 2 650 008,00 | 41,74 |
|  | бюджет автономного округа | 5 877 900,00 | 5 877 900,00 | 2 517 507,60 | 42,83 |
|  | местный бюджет | 471 556,06 | 471 556,06 | 132 500,40 | 28,10 |

В рамках мероприятия «Разработка проектов планировки и проектов межевания территорий города Покачи» исполнение бюджетных обязательств составило 41,74%, в денежном эквиваленте – 2 650 008,00 рублей (в том числе 2 517 507,6рублей – бюджет автономного округа, 132 500,4 рублей – местный бюджет). Экономия денежных средств по данному мероприятию составила 3 699 448,06 рублей, в результате заключения контракта с ООО «Терпланпроект» на общую сумму 2 650 008,00 рублей.

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 20.

Таблица 20

| № п/п | Наименования целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество утвержденных проектов планировок территорий | шт. | 13 | 13 | 13 | 0 | 100 |
| 2 | Количество работников Муниципального учреждения «Управление капитального строительства» администрации города Покачи, обеспечение функций которых осуществляется в составе программы «Разработка документов градостроительного регулирования города Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030» за счет средств местного бюджета | шт. | 11 | 11 | 11 | 0 | 100 |
| 3 | Разработка документов местных нормативов градостроительного регулирования | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты. По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год целевые показатели достигнуты 100%, денежные средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 78,2%. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года».

В связи с необходимостью осуществления реализации поставленных целей и задач в муниципальной программе «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года», в 2019 году выполнены следующие программные мероприятия:

- в рамках мероприятия «Создание в органах местного самоуправления города Покачи комплексной системы противодействия коррупции»:

- проведена антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов органов местного самоуправления города Покачи и их проектов;

- реализованы планы и программы по противодействию коррупции на 2019 год;

- действуют административные регламенты в целях предоставления гражданам и юридическим лицам муниципальных услуг;

- в целях противодействия коррупции создана и осуществляет свою работу Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов;

- представлены муниципальными служащими сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера;

- в целях формирования кадрового резерва администрации города Покачи на протяжении года проведены 3 конкурса;

- осуществлены мероприятия по повышению квалификации муниципальных служащих в вопросах противодействия коррупции является одним из приоритетных направлений работы по противодействию коррупции.

- в рамках мероприятия «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления города Покачи»:

- особый акцент в работе по противодействию коррупции сделан на формировании свободного, беспрепятственного способа обращения граждан в органы местного самоуправления по тем или иным вопросам. Именно обращения граждан являются средством проявления их общественно-политической активности, дают возможность жителям участвовать в определении задач и направлений деятельности должностных лиц местного самоуправления, и что самое главное, именно обращения являются элементом обратной связи между жителями и органами местного самоуправления;

- проводились мероприятия по вопросам противодействия коррупции в том числе: конференции, круглые столы, выставки, презентации, конкурсы в целях правового и антикоррупционного просвещения в 2019 году;

- муниципальные служащие администрации города приняли участие в заседании Коллегии «Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления путем формирования профессионального кадрового состава», проходившего в г. Белоярский. На заседании представлен доклад о проводимой работе в органах местного самоуправления города Покачи по муниципальной службе и противодействию коррупции;

- в работе по противодействию коррупции особое внимание уделяется подрастающему поколению. Общий охват и вовлечение обучающихся общеобразовательных организаций города Покачи в мероприятия по правовому просвещению и противодействию коррупции ежегодно составляет около 100%;

- для муниципальных служащих и руководителей муниципальных учреждений города проведены обучающие семинары по заполнению справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с использованием специального программного обеспечения «Справки БК», подготовлены информационные материалы и методические рекомендации.

- В рамках мероприятия «Обеспечение защиты прав и законных интересов жителей города Покачи»:

- в 2019 году в администрацию города Покачи поступали обращения граждан письменно и через официальный сайт администрации города Покачи, которые были отработаны в установленные законодательством сроки;

- освещение деятельности органов местного самоуправления по вопросам профилактики коррупционных правонарушений осуществляется на постоянной основе на официальных сайтах, а также в средствах массовой информации в виде публикаций статей, репортажей и интервью;

- принимаются активные меры по взаимодействию органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере антикоррупционной деятельности в части повышения эффективности антикоррупционного просвещения граждан и формирования негативного отношения к коррупции у служащих и работников органов местного самоуправления;

- проводится комплекс мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного сознания сотрудников учреждения;

- в трудовые договоры руководителей муниципальных учреждений, внесена норма, устанавливающая персональную ответственность за состояние антикоррупционной работы в учреждении;

- в соответствии с учебным планом общеобразовательных учреждений все учащиеся 9-11 классов в рамках учебного предмета «Обществознание» изучали темы, посвященные противодействию коррупции, в том числе 895 человек приняли участие в мероприятиях профилактической направленности.

- для привлечения общественности к решению вопросов противодействия коррупции в городе создан общественный совет для обсуждения вопросов в сфере муниципальных финансов;

- в целях формирования нетерпимости в обществе к коррупционным проявлениям проведены мероприятия, приуроченные к Международному Дню борьбы с коррупцией (9 декабря).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном образовании город Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 21.

Таблица 21

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №120 | 2019 всего | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100 |
|  | местный бюджет | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации муниципальной программы представлено в таблице 22.

Таблица 22

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество обучающихся 9-11 классов, принявших участие в мероприятиях профилактической направленности | чел. | 851 | 880 | 895 | 15 | 101,7% |
| 2 | Количество опубликованных (размещенных) сведений в средствах массовой информации о деятельности органов местного самоуправления о проводимой работе по противодействию коррупции и о реализации Программы | ед. | 230 | 260 | 260 | 0 | 100% |
| 3 | Количество заседаний межведомственного Совета при главе по противодействию коррупции | ед. | 2 | 2 | 2 | 0 | 100% |
| 4 | Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам антикоррупционного законодательства | чел. | 19 | 12 | 20 | 8 | 166,6% |
| 5 | Количество проведенных конференций, заседаний, "круглых столов", семинаров, дополнительное профессиональное образование по вопросам противодействия коррупции | ед. | 5 | 8 | 10 | 2 | 125% |
| 6 | Количество информационных буклетов и иной агитационной продукции | шт. | 194 | 0 | 250 | 250 | - |

Целевой показатель «Количество муниципальных служащих, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам антикоррупционного законодательства» достигнут 166,6%. В рамках мероприятия обучено большее количество муниципальных служащих в связи с предоставленными скидками от обучающей организации.

По итогам реализации муниципальной программы мероприятия исполнены в полном объеме, целевые показатели достигнуты на 100% и выше, средства, направленные на реализацию программных мероприятий, освоены на 100%. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, поддержка лиц, внесших выдающийся вклад в развитие города Покачи на 2019-2021 годы».

В рамках поставленной задачи по доведению до жителей города информации о деятельности органов местного самоуправления в городе функционирует МАУ «Редакция газеты «Покачевский вестник», которое издает городскую общественно политическую газету «Покачевский вестник» и обеспечивает население города актуальной, качественной и достоверной информацией о деятельности органов местного самоуправления. Доступ к информации о деятельности органов местного самоуправления, наряду с иными формами, осуществляется также посредством обнародования (опубликования) нормативно – правовых актов и иных официальных документов в печатных средствах массовой информации. Периодичность выхода в свет печатного издания – 1 раз в неделю (пятница).

В рамках решения задачи по реализации мер поддержки лицам, внесшим выдающийся вклад в развитие города Покачи и удостоенных звания «Почетный житель города Покачи» ежегодно, пожизненно, к празднованию Дня города выплачивается денежное вознаграждение в размере 10 000 рублей. Данные положения регламентируются Решением Думы города Покачи от 25.03.2014 №20 «О Положении о наградах и почетном звании города Покачи». В 2019 право на получение денежного вознаграждения имели 15 человек, которым присвоено звание «Почетный житель города Покачи».

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления, поддержка лиц, внесших выдающийся вклад в развитие города Покачи на 2019-2021 годы» за 2019 год представлено в таблице 23.

Таблица 23

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №130 | 2019 всего | 10 065 645,03 | 10 065 645,03 | 10 065 645,03 | 100 |
|  | местный бюджет | 10 065 645,03 | 10 065 645,03 | 10 065 645,03 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 24.

Таблица 24

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. измерения | Базовое значение | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | показателя на начало реализации программы | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Объем печатной продукции | лист печатный | 735,93 | 735,93 | 965,61 | 229,68 | 131,2 |
| 2 | Охват граждан, удостоенных звания «Почетный житель города Покачи» | человек | 15 | 15 | 15 | 0 | 100 |

Все целевые показатели муниципальной программы в 2019 году достигнуты в полном объеме на 100% и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты.

- Ход реализации муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года».

В результате реализации муниципальной программы, для достижения цели и задачи в 2019 году в рамках основных мероприятий:

- проведена оптимизация состава и структуры муниципального имущества для исполнения полномочий органами местного самоуправления по решению вопросов местного значения, посредством закрепления муниципального имущества за муниципальными учреждениями в оперативное управление, передачи имущества в аренду (найм) и безвозмездное пользование, посредством осуществления приватизации имущества;

- обеспечена сохранность муниципального имущества, осуществлены своевременные платежи за услуги по содержанию имущества муниципальной казны;

- размещение муниципальных закупок осуществлено в соответствии с планом-графиком закупок;

- осуществлен полный, достоверный учет и мониторинг муниципального имущества;

- обеспечено исполнение плана по поступлениям неналоговых доходов от управления и распоряжения имуществом и земельными участками в бюджет города Покачи.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Управление и распоряжение имуществом, находящимся в собственности города Покачи и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена на 2019 - 2025 и на период до 2030 года» в 2019 году представлено в таблице 25.

Таблица 25

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №117 | 2019 всего | 4 124 773,63 | 4 124 773,63 | 4 095 306,89 | 99,28 |
|  | местный бюджет | 4 124 773,63 | 4 124 773,63 | 4 095 306,89 | 99,28 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 26.

Таблица 26

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный вес незакрепленного недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества города Покачи (Уни=(Фни/Ни)*100) | % | 13,2 | 12,3 | 12,8 | 0,5 | 104 |
|  | Фактическое количество незакрепленного недвижимого имущества (за исключением земельных участков) (Фни) | объект | 129 | 120 | 118 | - 2 | 98,3 |
|  | Общее количество недвижимого имущества (за исключением земельных участков) (Ни) | объект | 977 | 977 | 917 | - 60 | 93,8 |
| 2 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи администрируемых Комитетом доходов от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) (Ипд=(Ад/Пд)*100) | % | 100 | 100 | 104,2 | 4,2 | 104,2 |
|  | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) (Ад) | тыс. руб. | 5885 | 3 500 | 3 647 | 147 | 104,2 |
|  | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от сдачи в аренду имущества, составляющего муниципальную казну (за исключением земельных участков) (Пд) | тыс. руб. | 5885 | 3 500 | 3 500 | 0 | 100 |
| 3 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи администрируемых Комитетом доходов от аренды земельных участков, (Ипда=(Ада/Пда)*100) | % | 100 | 100 | 109,9 | 9,9 | 109,9 |
|  | Поступившие в бюджет администрируемые Комитетом доходы от аренды земельных участков (Ада) | тыс.руб. | 20100 | 22 000 | 24 186 | 2186 | 109,9 |
|  | Плановый показатель по администрируемым доходам Комитета от аренды земельных участков (Пда) | тыс.руб. | 20100 | 22 000 | 22 000 | 0 | 100 |
| 4 | Исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи средств от приватизации муниципального имущества, (Ипда=(Адпи/Пдпи)*100) | % | 100 | 100 | 132,1 | 32,1 | 132,1 |
|  | Поступившие в бюджет средства от приватизации муниципального имущества, администрируемые Комитетом, в том числе средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в муниципальной собственности города Покачи (Адпи) | тыс.руб. | 1075 | 1600 | 2115 | 515 | 132,1 |
|  | Плановый показатель по доходам от приватизации муниципального имущества, в том числе от продажи акций (Пдпи) | тыс.руб. | 1075 | 1600 | 1600 | 0 | 100 |
| 5 | Доля бесхозяйных объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности города Покачи, в общем объеме бесхозяйных объектов, подлежащих государственной регистрации, (Дон=(Фкн/Кон)*100) | % | 1 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Фактическое количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества муниципального образования, на которые зарегистрировано право собственности за отчетный период (Фкн) | объект | 13,2 | 5 | 5 | 0 | 100 |
|  | Количество бесхозяйных объектов недвижимого имущества, подлежащих регистрации (Кон) | объект | 129 | 5 | 5 | 0 | 100 |
| 6 | Количество объектов муниципальной собственности, в которых проведен капитальный/текущий ремонт, объект | объект | 977 | 3 | 3 | 0 | 100 |

Целевой показатель «исполнение плана по поступлению в бюджет города Покачи средств от приватизации муниципального имущества» достигнут 132,1%. Перевыполнение плана обусловлено досрочной оплатой муниципального имущества, приватизированного с рассрочкой платежа.

Все целевые показатели реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты в полном объеме на 100% и более, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,26%. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы».

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы и повышение качества управления муниципальными финансами города Покачи.

Для достижения указанных в муниципальной программе целей, были выполнены  следующие  задачи:

- созданы условия для устойчивого исполнения расходных обязательств города Покачи;

- осуществлено поддержание долговой нагрузки на бюджет города Покачи на уровне с высокой долговой устойчивостью.

В рамках подпрограммы  «Организация бюджетного процесса в городе Покачи» выполнены основные мероприятия:

- организация  планирования, создание условий для исполнения бюджета города Покачи, формирование отчетности о его исполнении – мероприятие реализовывалось без дополнительных финансовых расходов.

В результате совместной работы комитета финансов и получателей бюджетных средств сформирован проект решения Думы города Покачи «О бюджете города Покачи на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» (далее – Проект бюджета)  в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10.11.2008 №132-оз «О межбюджетных отношениях в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» и решением Думы города Покачи от 01.11.2017 №92 «О Положении о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городе Покачи». Проект бюджета, а также предоставляемые одновременно с ним документы и материалы, внесены на рассмотрение в Думу города Покачи 01 ноября 2019 (установленный срок – не позднее 05 ноября). Бюджет города Покачи на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов принят Думой города Покачи 13.12.2019 (решение Думы города Покачи от 13.12.2019 №98).

Комитетом финансов в 2019 году принята и проверена бюджетная (бухгалтерская) отчетность получателей бюджетных средств и не участников бюджетного процесса (автономные учреждения), в том числе:

а) ежемесячная отчетность получателей бюджетных средств в количестве 189 форм;

б) ежеквартальная отчетность получателей бюджетных средств в количестве -  441 форм;

в) ежеквартальная отчетность автономных учреждений в количестве - 1872 форм.

В 2019 году комитетом финансов на основании принятой отчетности, сформирована и направлена в установленные сроки отчетность об исполнении бюджета в вышестоящий ФО:

а) ежемесячная отчетность в количестве - 42;

б) ежеквартальная отчетность в количестве - 108.

В рамках подпрограммы «Управление муниципальным долгом города Покачи» выполнены следующие основные мероприятия:

1) обслуживание муниципального долга города Покачи – включало в себя мероприятия по:

а) безусловному исполнению и обслуживанию принятых долговых обязательств в полном объеме и в установленные сроки;

б) минимизации стоимости обслуживания муниципального долга, путем привлечения коммерческого кредита посредством открытия возобновляемой кредитной линии;

в) оптимизации и минимизации обслуживания долговых обязательств за счет привлечения кредитов с наименьшими процентными ставками.

Долговая политика города Покачи в 2019 – 2021 годах была нацелена на сохранение позиции города Покачи в группе заемщиков с высоким уровнем долговой устойчивости и планировалась на 2019 год согласно Методике планирования долговых обязательств и определения долговой нагрузки на бюджет города Покачи, утвержденной постановлением администрации города Покачи от 02.03.2015 №302.

По итогам завершения 2019 финансового года (по состоянию на 31.12.2019) город Покачи не имеет муниципального долга.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию «Управление муниципальными финансами города Покачи на 2019-2030 годы» за 2019 год представлено в таблице 27.

Таблица 27

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2020 №106 | 2019 всего | 264 156 112,73 | 264 156 112,73 | 256 781 540,12 | 97,21 |
|  | федеральный бюджет | 8 364 500,00 | 8 364 500,00 | 8 364 500,00 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 11 952 727,00 | 11 952 727,00 | 11 952 726,90 | 100 |
|  | местный бюджет | 243 838 885,73 | 243 838 885,73 | 236 464 313,22 | 96,98 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 28.

Таблица 28

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Исполнение плана по налоговым и неналоговым доходам, утвержденного решением Думы города Покачи о бюджете города Покачи | % | 101,80 | 100 | 101 | 1 | 100 |
| 2 | Просроченная кредиторская задолженность по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления, а также работников муниципального учреждения, осуществляющего бухгалтерское и экономическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города Покачи | имеется - 1; отсутсвует - 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Доля расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | % | 0,09 | <=15 | 0,03 | - | - |
| 4 | Доля объема муниципального долга к объему доходов местного бюджета (без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) | % | 0,00 | <=30 | 0,00 | - | - |
| 5 | Просроченная кредиторская задолженность по расходам на предоставление гарантий и компенсаций работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | имеется - 1; отсутсвует - 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля расходов резервного фонда администрации города Покачи от общего объема расходов бюджета | % | 0,06 | <=3 | 0,04 | - | - |

В ходе реализации муниципальной программы все целевые показатели достигнуты в полном объеме, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 97,21%. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, поставленные цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

В ходе реализации муниципальной программы, для достижения постановленной цели и задачи выполнялись следующие мероприятия:

- в рамках основного мероприятия «Организация перевозок населения города общественным транспортом» продолжает действовать маршрут регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам №1 «г. Покачи – промышленная зона города – г. Покачи». Согласно анализу пассажирских перевозок по муниципальному маршруту №1 «г. Покачи – промышленная зона города – г. Покачи» за 2019 год перевезено 9 090 человек;

- в рамках основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования города Покачи» выполнены работы по замене, переносу и установке 50дорожных знаков (из них 38– новые дорожные знаки) на объекте «Реконструкция дорог по ул. Ленина – Комсомольская»;

- в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог города Покачи» выполнены работы по ремонту дорог и тротуаров по ул. Коммунальная, ул. Промышленная;

- в рамках основного мероприятия «Проектирование инженерной инфраструктуры в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства» выполнены проектно-изыскательные работы 6 микрорайона и получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объект капитального строительства «Дороги IV категории 6 микрорайона города Покачи», а также получено положительное заключение о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства объект капитального строительства «Дороги IV категории 8 микрорайона города Покачи»;

- в рамках основного мероприятия «Содержание и приведение в нормативное состояние дорожного полотна и инженерного оборудования автомобильных дорог города Покачи» в 2019 г. проведены работы по поддержанию в нормативном состоянии элементов дорожного хозяйства: содержание автомобильных дорог (зимнее, летнее);содержание внутриквартальных дорог; содержание территории памятника «Защитникам Отечества», «Сквера»; нанесение дорожной разметки; обслуживание водопоглощающих колодцев; обслуживание площадки для складирования снега; содержание объектов светофорного регулирования; корректировка проекта организации дорожного движения (ПОДД); приведение элементов дорожного хозяйства в соответствие с ПОДД (замена дорожных знаков); покраска бортового камня по ул. Коммунальная, Промышленная; установка автопавильона;

- в рамках основного мероприятия «Замена и установка дорожных знаков (исполнение протокольного поручения - разработка схем проездов)» выделены денежные средства в размере 700 000,00 руб., исполнено – 0 руб. Причиной невыполнения мероприятия является неисполнение условий муниципального контракта подрядной организацией, осуществляющей работы по замене дорожных знаков, выявление дефектов.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году представлено в таблице 29.

Таблица 29

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №143 | 2019 | 49 761 363,10 | 49 761 363,10 | 48 707 041,49 | 97,88 |
|  | бюджет автономного округа | 7 961 700,00 | 7 961 700,00 | 7 961 700,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 41 799 663,10 | 41 799 663,10 | 40 745 341,49 | 97,48 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 30.

Таблица 30

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество маршрутов регулярных перевозок автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог | тыс.кв.м./м.п. | 0 | 13,3/1663 | 0 | -13,3/1663 | 0 |
| 3 | Площадь отремонтированных дорог/протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | тыс.кв.м./км | 340,234/38,223 | 2,12/0,4 | 2,12/0,4 | 0 | 100 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - Д Д=Н/О*100 | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям - Н | км | 41,7 | 43,4 | 41,7 | -1,70 | 96,08 |
|  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения - О | км | 41,7 | 43,4 | 41,7 | -1,70 | 96,08 |
| 5 | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего использование новых технологий, включенных в реестр новых и лучших технологий - Д Д=К/О*100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общее количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта - О | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающего использование новых технологий, включенных в реестр новых и лучших технологий - К | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы, предусматривающей выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла - Д Д=К/О*100 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Общее количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы - О | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации региональной программы, предусматривающей выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла - К | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевой показатель «Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства (реконструкции) автомобильных дорог» не достигнут, в связи с отсутствием в 2019 году финансирования данного мероприятия. Остальные целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 97,88%. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, поставленные цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года на территории города Покачи».

В рамках основного программного мероприятия «предоставление молодым семьям субсидий в виде социальных выплат на приобретение (строительство) жилых помещений в собственность» в 2019 году  была решена основная задача – улучшение жилищных условий молодых семей путем предоставления социальной выплаты в виде субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Обеспечено 100% достижения показателей результативности: 4 молодые семьи улучшили свои жилищные условия путем получения социальной выплаты в виде субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов)

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года на территории города Покачи» за 2019 год представлено в таблице 31.

Таблица 31

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №127 | 2019 всего | 3 833 951,10 | 3 833 951,10 | 3 833 951,10 | 100 |
|  | федеральный бюджет | 180 377,70 | 180 377,70 | 180 377,70 | 100 |
|  | бюджет автономного округа | 3 461 875,85 | 3 461 875,85 | 3 461 875,85 | 100 |
|  | местный бюджет | 191 697,55 | 191 697,55 | 191 697,55 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 32.

Таблица 32

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | семья | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 |

По итогам реализации муниципальной программы в 2019 году целевые показатели достигнуты на 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%. Проблемы при реализации муниципальной программы отсутствуют. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, поставленные цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года».

Муниципальной программой определены цели по созданию условий для всех категорий населения города, по удовлетворению потребности в физическом развитии и по увеличению объема и повышения качества предоставляемых услуг в сфере физической культуры, школьного спорта и массового спорта.

Для достижения поставленной цели, в 2019 году были выполнены ряд программных мероприятий:

- в рамках мероприятия «содержание учреждений спорта», на основании единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий проведено 289 мероприятий с участием 11 174 чел. Подготовлено спортсменов массовых разрядов 302 человека и 1 человек получило спортивное звание «Мастера спорта»;

- мероприятие «проектирование и строительство лыжной базы» не осуществлялось, денежные средства не израсходованы, так как в течение года не было принято решение о дальнейшем использовании доведенных лимитов;

- в рамках мероприятия «развитие материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта» приобретен спортивный инвентарь для секции бокса и лыжных гонок учащимся МАУ «СШ»;

- в рамках мероприятия «обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий в учреждениях спорта» проведены ремонтные работы фасада здания КСК «Нефтяник»;

- в рамках мероприятия «проектирование и строительство спортивного комплекса» произведен монтаж наружного ограждения, устройство фундамента, установлены гильзы под наружные сети ТВС и ЭС. Процент исполнения бюджетных обязательств по данному мероприятию 76,4%. Денежные средства выделены ОАО «ЛУКОЙЛ» на долгосрочный объект, на оставшиеся средства работы будут выполняться в 2020 году. Срок завершения работ запланирован на 2021 год.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и массового спорта в городе Покачи на 2019-2025 годы и плановый период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 33.

Таблица 33

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №114 | 2019 всего | 255 031 025,99 | 255 031 025,99 | 226 347 835,35 | 88,75 |
|  | бюджет автономного округа | 313 600,00 | 313 600,00 | 313 600,00 | 100 |
|  | местный бюджет | 254 717 425,99 | 254 717 425,99 | 226 034 235,35 | 88,74 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 34.

Таблица 34

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Ед. измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5* 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения Дз = Чз / Чн x 100 | % | 37,7 | 41,3 | 41,4 | 0,1 | 100,2% |
|  | Чз – численность лиц, систематически занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 6433 | 7 001 | 7 012 | 11 | 100,2% |
|  | Чн - численность населения в возрасте 3-79 лет (по данным Федеральной службы государственной статистики) | чел. | 16938 | 16 945 | 16 945 | 0 | 100% |
| 1.1 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи Дз = Чз / Чн x 100 | % | 75 | 76 | 79 | 3 | 103,9% |
|  | Чз - численность детей и молодежи, занимающихся физической культурой и спортом | шт. | 4936 | 5 000 | 5 196 | 196 | 103,9% |
|  | Чн - численность населения в возрасте 3-29 лет | чел. | 6581 | 6 579 | 6 579 | 0 | 100% |
| 1.2 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста Дз = Чз / Чн x 100 | % | 13,2 | 18,8 | 18 | -0,8 | 95,7% |
|  | Чз - численность граждан среднего возраста занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 1186 | 1 686 | 1 468 | -218 | 87% |
|  | Чн - численность населения среднего возраста | чел. | 8985 | 8 968 | 8 139 | -829 | 90,8% |
| 1.3 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55 - 79 лет; мужчины: 60 - 79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего Дз = Чз / Чн | % | 13,1 | 12,9 | 14,1 | 1,2 | 109,3% |
|  | Чз - численность граждан старшего возраста занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 309 | 315 | 345 | 30 | 109,5% |
|  | Чн - численность населения старшего возраста | чел. | 2368 | 2 445 | 2 445 | 0 | 100% |
| 2 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта ЕПС = ЕПСфакт / ЕПСнорм x 100 | % | 52,5 | 55,1 | 55,1 | 0,0 | 100% |
|  | ЕПСфакт - единовременная пропускная способность имеющихся спортивных сооружений | чел. | 1152 | 1 210 | 1 210 | 0 | 100% |
|  | ЕПСнорм - нормативная единовременная пропускная способность спортивных сооружений | чел. | 2196 | 2 196 | 2 196 | 0 | 100% |
| 3 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения Дз = Чз / Чн x 100 | % | 9,4 | 15,5 | 16,8 | 1,3 | 108,4% |
|  | Чз - численность лиц с инвалидностью, занимающихся физической культурой и спортом | чел. | 44 | 74 | 80 | 6 | 108,1% |
|  | Чн - среднегодовая численность данной категории населения | чел. | 467 | 476 | 476 | 0 | 100% |
| 4 | Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта Дз = Чзсп / Чз x 100 | % | 37 | 39 | 58,5 | 19,5 | 150% |
|  | Чзсп - численность занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | чел. | 388 | 411 | 1 247 | 836 | 303,4% |
|  | Чз – численность занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | чел. | 1048 | 1 055 | 2 132 | 1 077 | 202% |
| 5 | Доля граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) Дгто = Кгто / Кнгто х 100 | % | 24,4 | 35 | 57,5 | 22,5 | 164,3% |
|  | из них учащихся и студентов | % | 22,6 | 60 | 57,8 | -2,2 | 96,3% |
|  | Кгто - количество граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | 204 | 350 | 469 | 119 | 134% |
|  | из них учащихся и студентов | чел. | 127 | 210 | 436 | 226 | 207,6 |
|  | Кнгто - количество граждан, принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | 837 | 1 000 | 816 | -184 | 81,6 |
|  | из них учащихся и студентов | чел. | 562 | 600 | 754 | 154 | 125,7 |

Целевой показатель «Доля граждан среднего возраста (женщины: 30 - 54 года; мужчины: 30 - 59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста» достигнут 95,7%. В 2019 году  произошло увеличение по численности, но уменьшилась доля граждан среднего возраста, в связи с трудовой занятостью данной категории населения.

Все основные целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 % и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 88,75%. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, поставленные цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в городе Покачи на 2019-2025 и на период до 2030 года».

### В ходе реализации муниципальной программы, для достижения поставленных цели и задач, в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

- в рамках мероприятия «Предоставление государственных услуг в сфере опеки и попечительства и осуществление деятельности по опеке и попечительству» в 2019 году отсутствовали заявки от граждан, желающих пройти обучение;

- в рамках мероприятия «Предоставление дополнительных гарантий и мер социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителям, приемным родителям», по итогам 2019 года на учете состоит 19 приемных родителей, которые обеспечиваются мерами социальной поддержки. В течение отчетного периода было снято с учета 3 приемных родителя (в связи с переездом на другое место жительства и достижением совершеннолетия подопечных детей), поставлен на учет 1 приемный родитель (приехал с опекаемым ребенком на постоянное местожительства в город Покачи). Предоставлялась социальная поддержка граждан (приемных родителей), имеющих право на их получение и обратившихся за их получением. В 2019 году 3 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было обеспечено благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Реализация отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства в городе Покачи на 2019-2025 и на период до 2030 года» в 2019 году представлено в таблице 35.

Таблица 35

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №135 | 2019 всего | 14 007 781,00 | 14007781,00 | 13917808,00 | 99 |
|  | бюджет автономного округа | 14 007 781,00 | 14007781,00 | 13917808,00 | 99 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 36.

Таблица 36

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение показателей | Фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество обученных граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах | человек | 7 | 7 | 0 | -7 | 0 |
| 2 | Количество приемных родителей, получающих вознаграждение | человек | 21 | 21 | 19 | -2 | 90,5 |
| 3 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | человек | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 |

Целевой показатель «Количество обученных граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах» не достигнут из-за отсутствия заявок в 2019 году от желающих пройти обучение, в связи с этим финансирование данного направления деятельности не осуществлялось.

Целевой показатель «Количество приемных родителей, получающих вознаграждение» достигнут 90,5%. Уменьшение количества приемных родителей связано с тем, что в отчетном периоде 2 приемных родителя вместе с подопечными детьми выехали на постоянное место жительства в другие муниципальные образования округа.

Денежные средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,40%.  Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, поставленные цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2019-2030 годы».

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год для достижения поставленной цели и задач, выполнены следующие основные мероприятия:

- в рамках мероприятия «оказание информационной поддержки» в газете «Покачевский вестник», сетевом издании «ПокачиИнформ», размещено в сети Интернет, на официальном сайте администрации города Покачи 71 материал, из них 8 статей в газете «Покачевский вестник»;

- в рамках мероприятия «оказание финансовой поддержки» оказана финансовая поддержка в размере 50000 рублей в виде субсидии на возмещение расходов, связанных с обеспечением деятельности Местной национально-культурной общественной организации «Дружба народов Дагестана» города Покачи (на основании заявки на сумму 85378,73 рублей);

- в рамках мероприятия «оказание консультативной поддержки» предоставлялись консультации руководителям общественных некоммерческих организаций, в том числе и незарегистрированных в органах юстиции. Для руководителей незарегистрированных организаций проводится разъяснительная работа по организационно-правовым вопросам, по вопросам необходимости регистрации в органах юстиции. Количество консультационных, методических мероприятий в 2019 году составило 35 ед.;

- в рамках мероприятия «оказание имущественной поддержки» пяти социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование предоставлено восемь помещений общей площадью 392,8 кв.м.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Покачи на 2019-2030 годы» за 2019 год представлено в таблице 37.

Таблица 37

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 11.02.2020 №98 | 2019 всего | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 |
|  | местный бюджет | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 38.

Таблица 38

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5* 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 5 | 6 | 8 | 2 | 133,3 |
| 2 | Количество информационных материалов о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в газете «Покачевский вестник» и на официальном сайте администрации города Покачи | ед. | 5 | 6 | 8 | 2 | 133,3 |
| 3 | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки | ед. | 5 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| 4 | Количество консультаций для руководителей общественных (некоммерческих) организаций, в том числе не зарегистрированных в установленном порядке в органах юстиции | ед. | 15 | 25 | 35 | 10 | 140 |
| 5 | Количество объектов муниципального имущества, переданных во владение и (или) пользование социально ориентированным некоммерческим организациям | ед. | 3 | 5 | 8 | 3 | 160 |

Все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100 % и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%.  Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, поставленные цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года в городе Покачи».

Муниципальная программа направлена на снижение сверхнормативного износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры, проведение их модернизации путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, обеспечение коммунальной инфраструктурой территорий, предназначенных для жилищного строительства.

В ходе реализации муниципальной программы, для достижения поставленных целей и задач, в 2019 году были реализованы следующие мероприятия:

- в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидии в целях возмещения недополученных доходов (возмещения затрат) в связи с оказанием услуг по водоснабжению» произведено  возмещение недополученных доходов  в связи с оказанием услуг по водоснабжению (ООО «Аквалидер»);

- в рамках основного мероприятия «Техническое перевооружение опасного производственного объекта» выполнены работыпо антикоррозионной защите внутренней поверхности РВС-1000 м3 №2 и произведено исключение опасного производственного объекта из Госреестра ОПО и его передача в Ростехнадзор (Мазутонасосная станция);

- в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидии некоммерческим (коммерческим) организациям на долевое финансирование проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» предоставлена субсидия региональному оператору «Югорский Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». В результате чего выполнены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов в пяти  многоквартирных домах города (ул. Мира 17, ул. Комсомольская 6,7, ул. Молодежная 8, ул. Таежная 2), увеличен срок службы конструктивных элементов многоквартирных домов, обеспечена комфортность и безопасность проживания граждан;

- в рамках основного мероприятия «Предоставление субсидий на реализацию полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса» был выполнен капитальный ремонт канализационных сетей по ул. Комсомольская,5, ул. Комсомольская, 7, ул. Мира 16,  ул. Пионерная. В результате выполненных работ снижена протяженность ветхих сетей на 9,24 % от общего количества ветхих инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, обеспечено надежное канализирование стоков;

- в рамках основного мероприятия  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» выполнены работы по модернизации освещения в подъездах многоквартирных домов – произведена замена существующих ламп на энергосберегающие, проведены энергетические обследования многоквартирных домов города. Мероприятия выполнены за счет средств собственников жилых помещений многоквартирных домов (плата за содержание жилых помещений);

- в рамках основного мероприятия  «Потребление электроэнергии наружного освещение с учетом вновь вводимых объектов» на нужды наружного освещения города использовано электрической энергии в объеме 848,097 тыс.кВт.ч.;

- в рамках основного мероприятия «Техническое обслуживание электрооборудования наружного освещения с учетом вновь вводимых объектов» в результате проведенных работ обеспечена надежная работа электрооборудования объектов наружного освещения города;

- в рамках основного мероприятия «Вывоз и утилизация ртутьсодержащих отходов» заключены договорные отношения со специализированной организацией по вывозу и утилизации отработанных ламп, обеспечена безопасность при утилизации;

- в рамках основного мероприятия «Проведение ветеринарно-профилактических, диагностических, противоэпизоотических мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию болезней, общих для человека и животных»реализуется отдельное государственное полномочие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за счет субвенции по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

- в рамках основного мероприятия «Содержание, обслуживание городского кладбищ»;

- обеспечено снижение количества обращений граждан по вопросам качества оказываемых услуг в похоронной сфере;

- в рамках основного мероприятия «Благоустройство территорий и объектов города Покачи» выполнена покраска 3-х многоквартирных домов (ул.Мира 1, ул.Мира 16, ул. Молодежная 9). Мероприятия выполнены за счет ПАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ»;

- в рамках основного мероприятия «Обустройство мест(площадок) накопления ТКО»создано 3 контейнерные площадки накопления твердых коммунальных отходов и приобретению 9 контейнеров для ТКО (МАО СОШ №4,«Картинг-клуб», КСК «Нефтяник»);

- в рамках основного мероприятия «Ремонт кабельных лотков, светильников освещения внутриквартальных проездов по ул.Комсомольская,6» восстановлено освещение дворовых территорий по ул. Комсомольская 6, ул. Мира 14;

- в рамках основного мероприятия «Установка светильников по ул.Югорская» выполнен ремонт освещения по улице Югорская.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности на 2019-2024 годы и на период до 2030 года в городе Покачи» в 2019 году представлено в таблице 39.

Таблица 39

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №141 | 2019 всего | 73 867 521,67 | 73 867 521,67 | 73 275 086,36 | 99,20 |
|  | бюджет автономного округа | 18 953 900,00 | 18 953 900,00 | 18 824 282,66 | 99,3 |
|  | местный бюджет | 53 693 621,67 | 53 693 621,67 | 53 230 803,70 | 99,1 |
|  | иные источники финансирования | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 40.

Таблица 40

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Плановое значение показателей | Фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Протяженность инженерных сетей тепло-, водоснабжения, водоотведения , на которых проведен капитальный ремонт | км. | 0 | 0,262 | 0,534 | 0,272 | 204 |
| 2 | Количество предоставляемых субсидии , в целях возмещения недополученных доходов организаций, оказывающих услуги в сфере по водоснабжению и водоотведению | шт. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 3 | Количество выведенных объектов из реестра опасных производственных объектов | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 4 | Количество отремонтированных многоквартирных домов/ количество отремонтированных конструктивных элементов в многоквартирных домах | ед./ед. | 0 | 5/5 | 5/5 | 0 | 100 |
| 5 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 6 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 7 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 8 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| 9 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/м2 | 48,33 | 48,19 | 47,87 | 0 | 0 |
| 12 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,2199 | 0,2197 | 0,31 | 0,087 | 139 |
| 13 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0,96 | 8,95 | 7,22 | -1,73 | 81 |
| 14 | Удельный расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 4,68 | 4,67 | 5,01 | 0,34 | 107 |
| 15 | Удельный расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | м3/чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Отношение экономии энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, к общему объему финансирования муниципальной программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | ед. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 18 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/м2 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,01 | 105 |
| 19 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 24,02 | 24 | 22,55 | -1,45 | 94 |
| 20 | Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | м3/чел. | 15,28 | 15,26 | 13,53 | -1,73 | 89 |
| 21 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/м2 | 46,44 | 46,39 | 43,52 | -2,87 | 94 |
| 22 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. м общей площади) | тыс. куб. м/м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя) | тыс. куб. м/ м2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./ м2 | 0,056 | 0,053 | 0,054 | 0,001 | 102 |
| 25 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на тепловых электростанциях | т.у.т./кВт.ч | 0,00 | 0 | 0 |  |  |
| 26 | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т./Гкал | 150,85 | 150,85 | 152,54 | 1,69 | 101 |
| 27 | Удельный расход электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения | кВтч/тыс.Гкал | 12,60 | 12,6 | 11,41 | -1,19 | 91 |
| 28 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 10,58 | 10,58 | 14,01 | 3,43 | 132 |
| 29 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 3,95 | 3,95 | 2,85 | -1,10 | 72 |
| 30 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | кВтч/м3 | 0,73 | 0,73 | 0,69 | -0,04 | 95 |
| 31 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | кВтч/ м3 | 1,51 | 1,51 | 1,19 | -0,32 | 79 |
| 32 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | кВтч/м2 | 3,241 | 3,241 | 2,47 | -0,77 | 76 |
| 33 | Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергии | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется муниципальным образованием | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Количество транспортных средств, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Количество обращений граждан об неудовлетворительном уровне освещенности городских территорий (не более 5 обращений граждан) | шт. | 5 | 5 | 3 | -2,00 | 60 |
| 40 | Количество обращений граждан в бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Покачевская городская больница" приемно-диагностическое отделение по поводу укусов животными | шт. | 6 | 6 | 3 | -3,00 | 50 |
| 41 | Количество обращений граждан по похоронному делу ( не более 3 обращений граждан) | шт. | 3 | 3 | 0 | -3,00 | 0 |
| 42 | Количество покрашенных фасадов домов | шт. | 0 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 43 | Количество обустроенных площадок, в том числе приобретение контейнеров для сбора ТКО | площ./ед.конт. | 0 | 3/9 | 3/9 | 0 | 100 |

Целевые показатели муниципальной программы являются результатом эффективной реализации муниципальной программы, средства, направленные на реализацию программных мероприятий, освоены на 99,2 %. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, поставленные цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года».

По итогам реализации муниципальной программы за 2019 год для достижения поставленной цели и задач, выделены следующие подпрограммы с рядом основных мероприятий:

- в рамках подпрограммы «Защита населения и территории города Покачи от чрезвычайных ситуаций, совершенствование гражданской обороны, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» выполнялись следующие мероприятия:

- «Обеспечение и организация деятельности муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» города Покачи (далее - МКУ «ЕДДС» города Покачи)» в рамках поэтапного развития МКУ «ЕДДС» и организации ее хозяйственной деятельности, обеспечена деятельность единой дежурно диспетчерской службы - органа повседневного управления муниципального образования город Покачи;

- «Обеспечение мероприятий по обслуживанию и модернизации системы оповещения населения города Покачи об опасностях ТАСЦО (договоры на приобретение, поставку товара и оборудования, оказания услуг, выполнению работ)» все запланированные работы по обслуживанию и модернизации системы оповещения населения города Покачи об опасностях ТАСЦО исполнены;

- «Обеспечение мероприятий по содержанию и модернизации Системы-112 (доукомплектации)»;

- «Обеспечение мероприятий по содержанию и модернизации (доукомплектации) систем городского видеонаблюдения» производилось техническое обслуживание и видеоконтроль камер видеонаблюдения;

- «Обеспечение мероприятий по обеспечению безопасности на водных объектах». Был заключен договор на оказание медицинских услуг для обеспечения дежурства бригады скорой медицинской помощи во время крещенских купаний в период проведения праздника Крещения Господня;

- «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования» был заключен договор на оказание услуг подвижной радиотелефонной связи (исходящие СМС-сообщения от установленных в муниципальном жилье пожарных извещателей). Благодаря заключенному договору обеспечена пожарная безопасность в местах проживания социально незащищенных категорий граждан (малообеспеченные, многодетные, маломобильные группы населения), предотвращен их возможный травматизм на пожарах.

- в рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений на территории муниципального образования город Покачи» выполнялись следующие мероприятия:

- «Создание условий для деятельности народных дружин». За 2019 год дружинники совместно с сотрудниками полиции осуществили 82 выхода на охрану общественного порядка, в том числе приняли участие во всех значимых мероприятиях с массовым участием граждан. В ходе проведенных обходов улиц и иных общественных мест дружинниками совместно с нарядами полиции было выявлено 32 административных правонарушения;

- «Обеспечение функционирования и развития систем видеонаблюдения с целью повышения безопасности дорожного движения, информирования населения». Заключены договоры на техническую поддержку и сопровождение программного обеспечения системы фотовидеофиксации Крис-С, на приобретение оборудования, материалов для обеспечения бесперебойной работы, поверки, проведения ТО системы фотовидеофиксации нарушений ПДД, на оказание услуг по изготовлению и поставке бланков «Специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов»;

- «Электроснабжение объектов городской системы видеонаблюдения».

- в рамках подпрограммы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» выполнялись следующие мероприятия:

- «Обеспечение подготовки и участия в окружных соревнованиях среди отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо». В 2019 году был осуществлен выезд отряда юных инспекторов движения города Покачи для участия в окружном соревновании.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории города Покачи в 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 41.

Таблица 41

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №121 | 2019 всего | 15 590 743,95 | 15 590 743,95 | 15 557 152,67 | 99,78 |
|  | бюджет автономного округа | 60 400,00 | 60 400,00 | 60 400,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 15 530 343,95 | 15 530 343,95 | 15 496 752,67 | 99,78 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 42.

Таблица 42

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество населения, обученное в области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности | чел. | 7200 | 7 400 | 9 340 | 1 940 | 126,22 |
| 2 | Доля административных правонарушений, предусмотренных ст. 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 КоАП РФ выявленных с помощью технических средств фотовидеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений | % | 39,11 | 44,52 | 51,26 | 7 | 115,14 |
|  | Количество выявленных нарушений правил дорожного движения с помощью технических средств фотовидеофиксации, по которым вынесены постановления | количество случаев | 2650 | 1 243 | 1 446 | 203 | 116,33 |
|  | Количество выявленных нарушений правил дорожного движения | количество случаев | 6776 | 2 792 | 2 821 | 29 | 101,04 |
| 3 | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) | % | 839,11 | 810,69 | 455,88 | -355 | 56,23 |
|  | Среднегодовая численность постоянного населения | количество случаев | 17876,00 | 17 886 | 17 987 | 101 | 100,56 |
|  | Количество зарегистрированных общеуголовных преступлений | количество случаев | 150 | 145 | 82 | -63 | 56,55 |

Вся проводимая работа в рамках муниципальной программы направлена на повышение уровня защиты населения и территории города Покачи от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование гражданской обороны, снижение риска возникновения, создание условий для ликвидации и минимизации последствий от пожаров, повышение уровня безопасности людей на водных объектах, создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка, совершенствование системы «Профилактика правонарушений» в сфере безопасности дорожного движения, что в конечном итоге отражается на фактической ликвидации происшествий и чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории города Покачи в течение 2019 года.

Все целевые показатели в ходе реализации муниципальной программы в 2019 году достигнуты в полном объеме более 100%, средства, направленные на реализацию программных мероприятий, освоены на 99,78%. Запланированные мероприятия программы реализованы в полном объеме, поставленные цели и задачи достигнуты. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

Целью  муниципальной программы является сохранение благоприятной окружающей среды и биологического разнообразия в интересах настоящего и будущего поколений.

В ходе реализации муниципальной программы, для достижения постановленной цели и задач, в 2019 году были выполнены основные мероприятия:

  - в рамках мероприятия по предупреждению образования и ликвидации несанкционированных свалок отходов, в целях ликвидации свалок, выявленных в лесном массиве в границах города Покачи, осуществлен ряд обязательных мероприятий по ликвидации мест несанкционированного размещения отходов: разработаны графическая схема расположения выявленных мест несанкционированного размещения отходов, план («дорожная карта») ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, заключались контракты со специализированными предприятиями города ООО «ДЭУ»,  ООО «Эколайт», а также с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Югра-Экология»;

  - в рамках мероприятия по организации использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов,  осуществлено противопожарное обустройство территории, выполнены профилактические работы по восстановлению квартальных просек, минерализованных полос, противопожарных разрывов, очищение трассы противопожарных и лесохозяйственных дорог и других площадей, где не требуется сохранения подроста и насаждений;

  - в рамках мероприятия по экологическому просвещению, образованию населения и формированию экологической культуры, на территории города проведены культурно-массовые общепознавательные мероприятия, посвященные экологической акции «Спасти и сохранить», реализованы отдельные государственные полномочия в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами;

  - в рамках мероприятия по очистке от твердых коммунальных отходов берегов водных объектов в границах города Покачи, проведено 6  экологических субботников по очистке от мусора береговой линии озер «Голубое», «Дачное», «Окунево» и реки «Вать-Еган»;

  - в рамках мероприятия по санитарному содержанию и озеленению территории города осуществлено благоустройство и обеспечено санитарное содержание городских общественных территорий, используемых горожанами для прогулок и отдыха; в весенний и летний периоды организованы и проведено 24 общегородских экологических  субботников. Вывоз и захоронение  отходов, собранных в ходе проведения субботников, осуществлялись на основе муниципальных контрактов, заключенных между администрацией города и специализированными предприятиями – ООО «ДЭУ»,  ООО «Эколайт» и  региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами АО «Югра-Экология»;

  - в рамках прочих мероприятий по благоустройству рекреационных зон проводились работы по содержанию, контролю и обеспечению характеристик игрового и спортивного оборудования на детских и спортивных площадках города;

  - в рамках мероприятия по проведению дезинсекции и дератизации, в целях обеспечения санитарно эпидемического благополучия населения, а также во избежание возникновения и распространения энтеровирусной инфекции среди населения, вследствие возможных укусов иксодовых клещей, на основе заключенных муниципальных контрактов, на территории города проводились противоэпидемиологические мероприятия, направленные на снижение численности кровососущих насекомых (клещи, комары).

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 43.

Таблица 43

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №142 | 2019 всего | 2 565 051,43 | 2 565 051,43 | 2 564 962,73 | 99,99 |
|  | бюджет автономного округа | 344 000,00 | 344 000,00 | 343 911,30 | 99,97 |
|  | местный бюджет | 2 221 051,43 | 2 221 051,43 | 2 221 051,43 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 44.

Таблица 44

| № п/п | Наименование целевых показателей | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Мусоросортировочный комплекс | шт. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Общая площадь городских лесов | га | 940 | 940 | 940 | 0 | 100 |
| 3 | Население, вовлеченное в эколого-образовательные мероприятия | чел. | 7300 | 7 320 | 7 340 | 20 | 100,27 |
| 4 | Очистка от бытового мусора берегов водных объектов в границах города Покачи | км | 7 | 7 | 7 | 0 | 100 |
| 5 | Территории города Покачи, занятых зелеными насаждениями, площадью | га | 15,87 | 15,87 | 15,87 | 0 | 100 |
| 6 | Обеспечение санитарного содержания рекреационных зон города | га | 22,50 | 22,5 | 22,5 | 0 | 100 |
| 7 | Проведение инсектицидной, акарицидной обработок и барьерной дератизации | га | 65,38 | 65,38 | 65,38 | 0 | 100 |

Все показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100% и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,99%. В ходе реализации муниципальной программы достигнуты цели и задачи. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы города Покачи «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году были выполнены следующие мероприятия:

- в рамках мероприятия «Развитие информационной структуры в городе Покачи» было осуществлено:

- сопровождение сайта органа местного самоуправления города Покачи, что увеличило количество посещений сайта на 6000 в год;

- увеличение посетителей сайта повысило количество обращений в электронную приемную на 15 обращений в год;

- информирование граждан увеличило количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)  на 22 услуги;

- оснащено два рабочих места для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде;

- приобретение компьютерной техники увеличило на 2% количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет;

- специалисты  отдела информатизации в 2019 году прослушали один курс.

- в рамках мероприятия «Обеспечение условий для бесперебойного качественного оказания услуг МАУ «МФЦ «Мои документы» в 2019 году в целях было осуществлено:

- оказание услуг, в том числе, услуг информирования и консультирования граждан - 40687единиц.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию программы муниципальной программы города Покачи «Информационное общество города Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2019 году представлено в таблице 45.

Таблица 45

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 12.02.2020 №102 | 2019 всего | 34 753 992,56 | 34 753 992,56 | 34 703 992,56 | 99,86 |
|  | бюджет автономного округа | 21 690 200,00 | 21 690 200,00 | 21 690 200,00 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 13 063 792,56 | 13 063 792,56 | 13 013 792,56 | 99,62 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 46.

Таблица 46

| № п/п | Наименование целевого показателя и индикатора | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановое значение показателя | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5* 100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество посещений сайта органа местного самоуправления города Покачи в год | шт. | 42000 | 48 000 | 48 000 | 0 | 100 |
| 2 | Количество официальных обращений граждан, поступивших в электронную приемную | шт. | 20 | 35 | 35 | 0 | 100 |
| 3 | Количество муниципальных услуг, для которых обеспечено электронное взаимодействие заявителя с органом, предоставляющим муниципальную услугу через единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) | шт. | 28 | 38 | 50 | 12 | 131,58 |
| 4 | Количество рабочих мест оснащенных для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде | шт. | 26 | 28 | 28 | 0 | 100 |
| 5 | Количество рабочих мест администрации города, оборудованных компьютерной техникой со сроком эксплуатации не более 5 лет | шт. | 40 | 42 | 42 | 0 | 100 |
| 6 | Количество курсов, по которым специалистами отдела информатизации пройдено обучение | шт. | 0 | 1 | 1 | 0 | 100 |
| 7 | Количество оказанных услуг, всего в том числе, услуга информирования и консультирования граждан | шт. | - | 39 200 | 40 687 | 1 487 | 103,79 |

Все целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100% и выше, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,86%. В ходе реализации муниципальной программы достигнуты цели и задачи. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года».

В целях достижения поставленной цели и задач муниципальной программы на территории города Покачи в 2019 году было выполнено 9 основных мероприятий:

- «обеспечение реализации основных общеобразовательных программ в образовательных организациях, расположенных на территории города Покачи»;

- «региональный проект «Учитель будущего»;

- «региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей». В 2019 году консультационными центрами было оказано более 500 услуг родителям детей дошкольного возраста методического, психолого-педагогического, в том числе диагностического и консультативного характера на безвозмездной основе;

- «региональный проект «Современная школа». В городе Покачи определены две общеобразовательные организации, на базе которых запланировано создание Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Данные центры запланированы к открытию в 2021 году в МАОУ СОШ №4 и в 2023 году  в МАОУ СОШ №1;

- «региональный проект «Цифровая образовательная среда». Во всех общеобразовательных организациях используются цифровые ресурсы ГИС «Образование Югры», в том числе электронный журнал и электронный дневник;

- «региональный проект «Успех каждого ребенка». В 2019 году во Всероссийской  олимпиаде школьников приняли участие 1 184 человек, из них, на школьном этапе – 948 человек, на муниципальном этапе – 236 человек. В 2019 году к именной премии главы города Покачи были представлены 76 учащихся школ города, проявивших выдающиеся способности в интеллектуальных, культурных и спортивных мероприятиях различных уровней, удостоены премии стали 52 обучающихся школ города, из них: 1 степени – 14 учащихся, 2 степени – 15 учащихся, 3 степени – 23 учащихся. Премии ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» в 2019 году были удостоены 28 учащихся школ города. Дипломантами муниципального проекта «Одарённые дети – наше будущее» стали 12 обучающихся школ города;

- «региональный проект «Социальная активность». В образовательных организациях города сформированы 25 детских и молодежных общественных объединений, которые посещают обучающиеся от 7 лет, в количестве 793 человека. Доля граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность составляет 14%;

- «обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций города Покачи». Ежегодно проводится комплекс мероприятий по подготовке образовательных организаций к новому учебному году;

- «содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих муниципальные организации дошкольного образования в городе Покачи, в 2019 году составила 183 воспитанника, что составило 100% от актуального спроса. Родителям предоставлена возможность определить своих детей в дошкольную организацию в возрасте от одного года.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в городе Покачи на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 39.

Таблица 39

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №126 | 2019 всего | 617 853 722,60 | 617 853 722,60 | 614 766 116,11 | 99,50 |
|  | бюджет автономного округа | 492 520 000,00 | 492 520 000,00 | 491 391 442,68 | 99,77 |
|  | местный бюджет | 125 333 722,60 | 125 333 722,60 | 123 374 673,43 | 98,44 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 40.

Таблица 40

| № п/п | Наименования целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые значение показателей | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество педагогических работников принявших участие в конкурсах профессионального мастерства | чел. | 12 | 12 | 11 | -1 | 91,7 |
| 2 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций | ед. | 50 | 50 | 504 | 454 | 1008 |
| 3 | Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | чел. | 579 | 579 | 0 | -579 | 0 |
| 4 | Количество обучающихся 5 - 11 классов, принявших участие во Всероссийской олимпиаде школьников | чел. | 903 | 903 | 948 | 45 | 104,98 |
| 5 | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации | чел. | 550 | 550 | 1 034 | 484 | 188,0 |
| 6 | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта "Билет в будущее" | чел. | 90 | 90 | 85 | -5 | 94,4 |
| 7 | Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования | чел. | 741 | 741 | 793 | 52 | 107,02 |
| 8 | Число дошкольных и общеобразовательных организаций города Покачи, принятых к началу нового учебного года | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100 |
| 9 | Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей | ед. | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 10 | Количество общеобразовательных организаций города Покачи обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб\с | ед. | 3 | 3 | 3 | 0 | 100 |
| 11 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, Чуч.1см. / Чуч.всего х 100% | % | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 |
|  | Численность учащихся, занимающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в одну смену, (Чуч.1см.) | чел. | 2090 | 2090 | 2 132 | 42 | 102,0 |
|  | Общая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, (Чуч.всего) | чел. | 2090 | 2090 | 2 132 | 42 | 102,0 |
| 12 | Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, Чд.уч.1-6 / Чд.1-6 х 100% | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, (Чд.уч.1-6 ) | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Численность детей в возрасте 1-6 лет, (Чд.1-6) | чел. | 1864 | 1870 | 1 738 | -132 | 92,9 |

Целевой показатель «Количество педагогических работников принявших участие в конкурсах профессионального мастерства» в 2019 году не достигнут в связи с тем, что один педагог отозвал заявку для участия в конкурсе профессионального мастерства «Педагог года – 2019» по семейным обстоятельствам.

Целевой показатель «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в будущее»)» достигнут в полном объеме, но в связи с тем, что Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры были внесены изменения в декомпозицию Паспорта проектов «Образование» для города Покачи на 2019 год – 30 человек 16.12.2019, внести изменения в показатель 2019 года не представлялось возможным.

Остальные целевые показатели достигнуты 100% и более, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 99,50%. В ходе реализации муниципальной программы достигнуты цели и задачи. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании города Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года».

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году за счет средств местного бюджета, в рамках основного мероприятия по благоустройству дворовых территорий по новогоднему оформлению выполнялись следующие работы:

- оформление гирляндами опор торшерного освещения в сквере по ул. Таежная (500 метров);

- оформление гирляндами входной группы «Звездное небо» ледового городка со стороны ул. Таежная,10;

- оформление иллюминацией новогодней елки высотой 12 метров, диаметром 5 метров;

- световое оформление ледового ограждения входных групп на Новогоднем городке;

- оформление металлоконструкций;

- оформление деревьев в ледовом городке (Центральная площадь) и в Сквере по ул. Таежная;

- световое оформление проезда Парковый в районе большой снежной горки на опорах освещения;

- подсветка ледовых фигур;

- звездное небо (вход на ледовый городок со стороны «Мегафон»), подводка кабеля к гирляндам;

- установка объекта для фотозоны (проезд Парковый в районе большой снежной горки на опорах освещения);

- установка светодиодной фигуры на металлическом каркасе «Сани» (упряжка-сани);

- установка светодиодной фигуры на металлическом каркасе «Олень».

За счет средств окружного и местного бюджета, в рамках основного мероприятия по благоустройству дворовых территорий выполнялись следующие работы:

- работы по ремонту асфальтобетонного покрытия, автостоянки и тротуара по ул. Комсомольская, д.5.д.7;

- установка урн, скамеек  и полусфер по ул.Таежная, д.2. и  ул. Молодежная д.1.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании города Покачи на 2019 - 2025 годы и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 41.

Таблица 41

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №139 | 2019 всего | 8693378,67 | 8693378,67 | 8693378,67 | 100,00 |
|  | бюджет автономного округа | 2258657,40 | 2258657,40 | 2258657,40 | 100,00 |
|  | местный бюджет | 6434721,27 | 6434721,27 | 6434721,27 | 100,00 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 42.

Таблица 42

| № п/п | Наименования целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые значение показателей | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество обустроенных общественных территорий (парков, скверов, площадей, улиц, пешеходных зон, внутриквартальных проездов, зон отдыха), в том числе | ед. | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 2 | 4 | 4 | 0 | 100 |

Целевой показатель 1 «Количество обустроенных общественных территорий» не достигнут в связи с отсутвием финансирования по мероприятию, показатель 2 «Количество благоустроенных дворовых территорий» в 2019 году достигнут 100%. Средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%.

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году не представляется возможным оценить ее эффективность в полном объеме. Основная причина - отсутствие контроля за планированием и достижением целевых показателей, их взаимосвязи с расходованием бюджетных средств.

- Ход реализации муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2019-2030 годы».

В ходе реализации муниципальной программы в 2019 году на основании поставленных задач проведены следующие основные мероприятия:

- «обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения города Покачи». В 2019 году проведены ремонтные работы МАУ «Городская библиотека имени А.А. Филатова» с целью создания условий для предоставления детям-инвалидам с учетом особенностей их психофизического развития равного доступа к качественному образованию, вовлечению их в социокультурные мероприятия;

- «выявление и устранение барьеров, препятствующих трудоустройству инвалидов, проживающих в муниципальном образовании город Покачи». В течение 2019 года были рассмотрены вопросы по трудоустройству инвалидов, в том числе на оборудованные (оснащенные) рабочие места, проводилась информационная работа среди граждан, имеющих инвалидность, по содействию самостоятельной занятости,  проводились ярмарки рабочих мест, в том числе мини-ярмарки  специализированные для инвалидов. Всего было выставлено 4 вакансии, в результате ярмарки трудоустроенных инвалидов не было. Заявок на открытие собственного дела не было. В 2019 году на квотируемые рабочие места трудоустроен 1 инвалид по направлению Центра занятости населения в МАОУ СОШ № 2. В 2019 году 16 муниципальных  учреждений подали  информацию о выполнении квоты для приема на работу инвалидов, из них 16 учреждений выполнили квоту для приема на работу инвалидов (с учетом заявленных вакансий) на 100%.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Формирование беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной инфраструктуры муниципального образования город Покачи на 2019-2030 годы» за 2019 год представлено в таблице 43.

Таблица 43

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №140 | 2019 всего | 203 302,80 | 203 302,80 | 0 | 100 |
|  | местный бюджет | 203 302,80 | 203 302,80 | 0 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 44.

Таблица 44

| № п/п | Наименования целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые значение показателей | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений культуры и спорта города Покачи (ДДО) ДДО =КДО/ОКУ*100% | % | 22 | 56 | 56 | 0 | 100% |
|  | Общее количество учреждений культуры, спорта города Покачи (ОКУ) | ед. | 9 | 9 | 9 | 0 | 100% |
|  | Количество объектов культуры и спорта города Покачи, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (КДО) | ед. | 2 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 2 | Доля объектов, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, в общем количестве образовательных учреждений города Покачи (ДДО) ДДО =КДО/ОКУ*100% где: | % | 26 | 62,5 | 62,5 | 0 | 100% |
|  | Общее количество учреждений образования города Покачи (ОКУ). | ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | 100% |
|  | Количество объектов образования города Покачи, на которых обеспечиваются условия доступности для инвалидов и маломобильных групп населения (КДО) | ед. | 2 | 5 | 5 | 0 | 100% |
| 3 | Доля объектов социальной сферы города Покачи по исполнению квоты для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий) (ДОИК) ДОИК=КОО/ОКО*100%, где: | %. | 82 | 94 | 94 | 0 | 100% |
|  | Общее количество объектов социальной сферы города Покачи, исполняющих квоту для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий) (ОКО) | ед. | 17 | 17 | 17 | 0 | 100% |
|  | Количество объектов социальной сферы города Покачи, на которых обеспечивается исполнение квоты для трудоустройства инвалидов (с учетом заявленных вакансий) (КОО) | ед. | 14 | 16 | 16 | 0 | 100% |

Все целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме на 100%, средства направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%.  В ходе реализации муниципальной программы достигнуты цели и задачи. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.

- Ход реализации муниципальной программы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на период 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года».

Для достижения цели и задач муниципальной программы в 2019 году во исполнение апелляционного определения судебной коллегии по гражданским делам суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на решение Нижневартовского суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.08.2018, вступившего в силу 11.12.2018 1 семье (количеством 4 человека) предоставлена субсидия на приобретение жилого помещения в собственность в размере 2 419 855,20 рублей.

Исполнение бюджетных обязательств на реализацию муниципальной программы «Ликвидация и расселение приспособленных для проживания строений на период 2019 - 2025 годах и на период до 2030 года» за 2019 год представлено в таблице 45.

Таблица 45

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №124 | 2019 всего | 2 419 855,20 | 2 419 855,20 | 2 419 855,20 | 100 |
|  | местный бюджет | 2 419 855,20 | 2 419 855,20 | 2 419 855,20 | 100 |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 46.

Таблица46

| № п/п | Наименования целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые значение показателей | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество граждан, получивших субсидию на приобретение жилья | человек | 0 | 4 | 4 | 0 | 100 |
| 2 | Ликвидация приспособленных для проживания строений | балки | 0 | 0 | 0 | 0 | - |

Все целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%. Реализация муниципальной программы на территории города Покачи завершена в полном объеме, в связи с расселением и ликвидацией всех приспособленных для проживания строений «балков».

- Ход реализации муниципальной программы «Поддержка и ведение садоводства и огородничества на территории города Покачи на 2019 - 2021 годы».

В 2019 году начала свое действие муниципальная программа «Поддержка и ведение садоводства и огородничества на территории города Покачи на 2019 - 2021 годы», цель которой является оказание содействия развитию и повышению эффективности деятельности садоводческих, огороднических товариществ, развитие их эффективного сотрудничества с органами местного самоуправления

Для достижения целей и задач муниципальной программы были проведены  такие мероприятия, как:

- «оказание информационной поддержки населению по вопросам садоводства и огородничества через газету «Покачевский вестник», официальный сайт администрации города Покачи, социальные сети: «вконтакте», в рамках которого доводилась до населения информация по вопросам садоводства и огородничества на территории города Покачи, подготовлена статья и размещена на официальном сайте администрации города Покачи (09.12.2019);

- «организация межведомственных рейдов по обеспечению пожарной безопасности на участках», в рамках которого работы не проводились в связи с отсутствием финансирования в 2019 году.

В 2019 году все мероприятия муниципальной программы реализованы на 100%.

Бюджетные средства на исполнение муниципальной программы в 2019 году отсутствовали.

Таблица 45

| Основание - нормативный акт об утверждении отчета | Год исполнения, в т.ч. по источникам финансирования | Финансирование, руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План первоначальный | План уточненный | Фактическое исполнение | % исполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Постановление администрации города от 14.02.2020 №134 | 2019 всего | - | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - | - |

Достижение основных целевых показателей реализации программы представлено в таблице 46.

Таблица46

| № п/п | Наименования целевого показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Результат реализации программы |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | плановые значение показателей | фактическое значение показателей | абсолютное значение (7=6-5) | относительное значение (8=6/5*100%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество межведомственных рейдов по обеспечению пожарной безопасности на участках | единица | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 2 | Количество информационных статей по поддержке ведения садоводства и огородничества, ежегодно | единица | 0 | 1 | 1 | 0 | 100% |

Все целевые показатели реализации муниципальной программы достигнуты в полном объеме, средства, направленные на реализацию программных мероприятий освоены на 100%. В ходе реализации муниципальной программы достигнуты цели и задачи. Ожидаемая эффективность от реализации муниципальной программы в 2019 году достигнута.