* + - 1. **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОКАЧИ**
		1. **ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ**
		2. **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 12.10.2018 № 1015**

**Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи»**

Список изменяющих документов

(в ред. постановления Администрации города Покачи от 18.06.2019 № 566 (ред.07.08.2019, от 28.10.2019 № 943, от 29.10.2019 № 956, от 30.10.2019 № 975, от 26.03.2020 № 267, от 09.04.2020 № 304, от 21.09.2020 № 763, от 23.10.2020 № 859, от 24.02.2021 № 167, от 19.03.2021 № 242, от 23.03.2021 № 257, от 28.06.2021 № 525, от 12.07.2021 № 603, от 21.10.2021 № 953, от 12.04.2022 № 390, от 12.04.2022 № 391, от 18.08.2022 №880, от 25.10.2022 №1093, от 14.02.2023 № 135, от 14.03.2023 № 205, от 04.08.2023 № 643, от 31.10.2023 №874, 26.02.2024 №151, от 05.03.2024 № 179, от 06.03.2024 №181, от 16.07.2024 №706)

В соответствии с пунктом 33 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 05.08.2021 № 289-п «О порядке разработки и реализации государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», пунктом 33 части 1 статьи 6, пунктом 21 части 5 статьи 29 Устава города Покачи, постановлением администрации города Покачи от 14.02.2019 № 152 «Об утверждении Положения о содействии развитию малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи», распоряжением администрации города Покачи от 20.09.2018 № 176-р «О разработке муниципальных программ в городе Покачи на 2019 - 2030 годы»:

(в ред. постановлений Администрации города Покачи от 18.06.2019 № 566, от 18.08.2022 № 880)

1. Утвердить муниципальную [программу](#P44) «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи».

(в ред. постановления Администрации города Покачи от 30.10.2019 № 975)

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Покачевский вестник».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы города Покачи Ходулапову А.Е.

(в ред. постановления Администрации города Покачи от 18.08.2022 № 880)

Исполняющий обязанности

главы города Покачи,

первый заместитель

главы города Покачи

В.Г.КАЗАНЦЕВА

Приложение

 к постановлению

администрации города Покачи

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_

**Муниципальная программа**

**«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи»**

Список изменяющих документов

 (в ред. постановления администрации города Покачи от 14.03.2023 № 205)

Статья 1. **Общие положения**

1. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи» (далее - муниципальная программа) разработана в целях реализации основных положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Указа Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на периоддо2030 года», в соответствии с приоритетами стратегического развития в соответствующих сферах деятельности, определенными в посланиях Президента Российской Федерации, концепциях, государственных программах Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2030 года, отраслевых стратегиях и других документах стратегического планирования Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Стратегии социально-экономического развития города Покачи до 2030 года, утвержденной решением Думы города Покачи от 17.12.2018 № 110, в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 04.06.2019 №7), постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.12.2021 № 637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие агропромышленного комплекса», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 31.10.2021 № 483-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического потенциала», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 479-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Профилактика правонарушений и обеспечение отдельных прав граждан», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.10.2021 № 473-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

2. Муниципальная программа определяет перечень мероприятий, направленных на достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса, потребительского рынка, защиты прав потребителей, осуществляемых в городе Покачи, с указанием объема и источников их финансирования, результативности мероприятий муниципальной программы, ответственных за реализацию указанных мероприятий, муниципальная программа призвана объединить усилия органов местного самоуправления и организаций, составляющей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в целях повышения эффективности поддержки и обратной связи с субъектами малого и среднего предпринимательства, сельхозтоваропроизводителей.

3. Основные проблемы, с которыми сталкиваются субъекты малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи:

1) высокий уровень конкуренции в сфере розничной торговли, созданный наличием магазинов федеральных торговых сетей;

2) недостаточность финансовых ресурсов для развития субъектов малого и среднего предпринимательства;

3) недостаточность трудовых ресурсов и отсутствие должной квалификации работников рабочих профессий, необходимых для работы на малых и средних предприятиях;

4) низкая покупательская способность населения малых городов, сложности, связанные с освоением внешних рынков (другие районы региона или за пределами границ региона);

5) транспортная удаленность от федеральных дорог;

6) климат территории, на которой расположен город Покачи, резко континентальный, характеризуется быстрой сменой погодных условий: зима суровая и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, лето короткое и сравнительно теплое, переходные сезоны с поздними весенними и ранними осенними заморозками. Выращивание овощей (огурцы, помидоры, редис) производится только в закрытом грунте;

7) бедный состав растительности, отсутствие пастбищ и незначительная продолжительность периода их пользования затрудняют разведение и содержание крупного рогатого скота;

8) сельскохозяйственное производство в природно-климатических условиях Севера является низкорентабельной отраслью:

а) высокая доля кормов в структуре себестоимости продукции, учитывая ежегодный рост цен на приобретение комбикормов для всех видов сельскохозяйственных животных и птицы;

б) отсутствие полной эколого-ресурсной оценки запасов дикоросов, что снижает инвестиционную привлекательность и, как следствие, использование потенциала биологических, эксплуатационных, хозяйственных запасов дикоросов;

в) сезонность заготовки дикоросов;

г) отсутствие взаимодействия заготовителей и переработчиков, как следствие, низкий уровень промышленной переработки дикоросов;

д) значительная удаленность территорий заготовки от центров потребления и переработки дикоросов;

е) труднодоступность территорий заготовки дикоросов, что увеличивает себестоимость заготовленной продукции при реализации;

ж) низкая привлекательность заготовки и переработки дикоросов для привлечения кредитных ресурсов и других источников долгосрочного и краткосрочного финансирования, что обусловило ограниченность материально-технических ресурсов для заготовки и переработки дикоросов;

з) нехватка квалифицированных специалистов в сфере заготовки и переработки дикоросов.

4. Поддержка в рамках муниципальной программы направлена на развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в приоритетных видах деятельности, стимулирования сельхозпроизводителей, повышения финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей города, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения.

5. Цели и задачи муниципальной программы определены на основе анализа реализации муниципальной программы в предшествующий период. Повышение эффективности производственной сферы города достигается путем предоставления финансовой, консультационной и других видов поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства, в целях повышения показателей развития отрасли, создания новых рабочих мест, создания условий для легализации деятельности.

6. В целях повышения уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения организовано:

1) информирование жителей города Покачи о правах потребителей и необходимых действиях по защите этих прав через средства массовой информации, социальные сети, посредством разработки и распространения информационных материалов, изготовления и осуществления тематической социальной рекламы в сфере защиты прав потребителей.

2) оказание информационно-консультационного, методического содействия общественным объединениям в решении задач по обеспечению эффективной защиты прав и законных интересов потребителей.

7. Реализация основных мероприятий «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» осуществляются по определенным на период реализации муниципальной программы социально значимым (приоритетным) видам предпринимательской деятельности:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование социально значимых (приоритетных) видов предпринимательской деятельности. | Общероссийский классификатор видов экономической деятельности |
| 1 | растениеводство, животноводство и предоставление соответствующих услуг в этих областях; | 1 |
| 2 | лесоводство и лесозаготовки; | 2 |
| 3 | рыболовство и рыбоводство; | 3 |
| 4 | производство пищевых продуктов; | 10 |
| 5 | производство одежды; | 14 |
| 6 | обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения; | 16 |
| 7 | деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; | 18 |
| 8 | производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования; | 25 |
| 9 | производство мебели; | 31 |
| 10 | производство изделий народных художественных промыслов; | 32 |
| 11 | сбор, обработка и утилизация отходов, обработка вторичного сырья; | 38 |
| 12 | строительство зданий; | 41 |
| 13 | работы строительные специализированные; | 43 |
| 14 | техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; | 45.2 |
| 15 | торговля розничная сувенирами, изделиями народных художественных промыслов; | 47.78.3 |
| 16 | торговля розничная предметами культового и религиозного назначения, похоронными принадлежностями в специализированных магазинах; | 47.78.4 |
| 17 | торговля розничная в нестационарных торговых объектах сельскохозяйственной продукцией в специально отведенных местах; | 47.81 |
| 18 | деятельность по предоставлению мест для временного проживания; | 55 |
| 19 | виды издательской деятельности прочие; | 58.19 |
| 20 | деятельность в области права и бухгалтерского учета; | 69 |
| 21 | деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; | 71 |
| 22 | деятельность профессиональная научная и техническая прочая; | 74 |
| 23 | деятельность ветеринарная; | 75 |
| 24 | услуги по прокату оборудования для отдыха, развлечений и занятий спортом; | 77.21 |
| 25 | деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма: при оказании услуг внутреннего и въездного туризма; | 79 |
| 26 | деятельность по обслуживанию зданий и территорий; | 81 |
| 27 | образование; | 85 |
| 28 | деятельность в области здравоохранения; | 86 |
| 29 | деятельность по уходу с обеспечением проживания; | 87 |
| 30 | предоставление социальных услуг без обеспечения проживания; | 88 |
| 31 | деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; | 90 |
| 32 | услуги, связанные со спортом, и услуги по организации развлечений и отдыха; | 93 |
| 33 | деятельность общественных организаций; | 94 |
| 34 | ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; | 95 |
| 35 | деятельность по предоставлению прочих персональных услуг. | 96 |
| 36 | торговля розничная книгами в специализированных магазинах | 47.61 |

8. Данные приоритетные виды деятельности являются наиболее важными для социально-экономического развития муниципального образования и повышения качества жизни населения города Покачи.

9. Приоритетными направлениями развития агропромышленного комплекса города Покачи являются:

1) растениеводство закрытого (защищенного) грунта - это выращивание востребованной на местных рынках экологически чистой продукции овощей, в том числе огурцов, редиса, помидоров;

2) молочное животноводство - учитывая ценность свежего молока и потребность в нем для детского питания, потери его качества при транспортировке;

3) мясное животноводство - в связи с возможностью реализации данного направления в различных формах (свиноводство, разведение специализированных пород скота, птицы);

4) поддержка малых форм хозяйствования;

5) содержание маточного поголовья животных в личных подсобных хозяйствах;

6) поддержка и развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов.

10. Реализация муниципальной программы осуществляется исполнителями путем выполнения мероприятий муниципальной программы согласно таблице 6 к настоящей муниципальной программе.

11. По региональному проекту «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предоставляются меры финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат:

1) на аренду (субаренду) нежилых помещений;

2) на приобретение нового оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;

3) на оплату коммунальных услуг нежилых помещений;

4) на обязательную сертификацию производственной продукции.

12. Реализация регионального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусматривает:

1) предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности в виде возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 года):

а) расходы по государственной регистрации юридического и индивидуального предпринимателя;

б) расходы на аренду (субаренду) нежилых помещений (за исключением нежилых помещений, находящихся в государственной и муниципальной собственности, включенных в перечни имущества в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»);

в) оплата коммунальных услуг нежилых помещений (горячее и холодное водоснабжение, канализация, обеспечение электроэнергией, поставка газа, отопление);

г) приобретение основных средств (оборудование, оргтехника) для осуществления деятельности;

д) приобретение инвентаря производственного назначения;

е) расходы на рекламу;

ж) выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);

з) ремонтные работы нежилых помещений, выполняемые при подготовке помещений к эксплуатации.

2) развитие социального предпринимательства осуществляется путем организации и проведения мероприятий, направленных на популяризацию деятельности в сфере социального предпринимательства:

а) изготовление и трансляция видеосюжетов (видеороликов) об успешных практиках социального предпринимательства;

б) изготовление (приобретение) материальных запасов, способствующих повышению информированности о социальном предпринимательстве, о существующих мерах и программах поддержки социального предпринимательства;

в) проведение мероприятий, на которых демонстрируются и распространяются товары (услуги) социальных предприятий (расходы на оплату аренды помещения и (или) оборудования, обеспечение охраны и безопасности, коммунальных услуг, художественное оформление, рекламу, изготовление или приобретение стендов, витрин, стеллажей, прилавков и прочего оборудования, их перевозку, монтаж и демонтаж, уборку помещений).

13. Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется на основании:

1) Исключен. – постановление администрации города Покачи от 16.07.2024 №706.

2) порядка предоставления субсидий на поддержку и развитие животноводства из средств бюджета города Покачи сельскохозяйственным товаропроизводителям;

3) порядка предоставления субсидий на поддержку и развитие малых форм хозяйствования из средств бюджета города Покачи сельскохозяйственным товаропроизводителям;

4) порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Покачи;

5) порядка и условий предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в перечень муниципального имущества города Покачи, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предоставляемого во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

6) Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 № 228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)»;

7) порядка предоставления субсидий на поддержку и развитие растениеводства из средств бюджета города Покачи сельскохозяйственным товаропроизводителям;

8) порядка предоставления субсидий на развитие рыбохозяйственного комплекса из средств бюджета города Покачи;

9) порядка предоставления субсидий на развитие деятельности по заготовке и переработке дикоросов из средств бюджета города Покачи.

*(п.п. 7 – 9 введены постановлением администрации города Покачи от 16.07.2024 №706)*

14. Куратором муниципальной программы является первый заместитель главы города Покачи. Куратор выполняет следующие функции:

1) осуществляет управление и контроль за ходом реализации муниципальной программы и выполнение программных мероприятий;

2) осуществляет контроль соблюдения условий расходования и целевого использования средств субсидий и субвенций;

3) участвует в течение года в заседаниях комиссии по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства;

4) осуществляет распределение средств по направлениям основных мероприятий муниципальной программы по согласованию с Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

5) вносит предложения об изменении сроков реализации мероприятий, объемов финансирования, по целевым показателям, по составу исполнителей.

15. Ответственным исполнителем муниципальной программы является управление экономики администрации города Покачи, который выполняет следующие функции:

1) представляет план программных мероприятий для формирования бюджета на очередной год и на плановый период;

2) производит корректировку муниципальной программы с учетом предложений координатора и исполнителя и утвержденных бюджетных ассигнований;

3) проводит анализ социально-экономических показателей развития малого и среднего предпринимательства, развитие сельского хозяйства на территории города Покачи и эффективности применения мер, направленных на развитие предпринимательства, сельхозтоваропроизводителей.

4) готовит и представляет отчеты в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Покачи;

5) представляет уполномоченным исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа отчеты и другую информацию о реализации муниципальной программы;

6) ежегодно до 15 февраля, размещает утвержденный отчет о ходе реализации муниципальной программы в реестре муниципальных программ и ведомственных целевых программ города Покачи на официальном сайте администрации города Покачи;

7) разрабатывает нормативно-правовые акты, необходимые для реализации муниципальной программы, обеспечивает подготовку информации и отчет по муниципальной программе, в соответствии с нормативными правовыми актами администрации города Покачи;

8) осуществляет проверку соблюдения Получателем целей, условий и порядка предоставления субсидий.

9) вносит сведения о субъектах - получателях поддержки в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

16. Соисполнителем муниципальной программы является комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи. Исполнители выполняют следующие функции:

1) обеспечивает выполнение программных мероприятий в сроки, установленные муниципальной программой;

2) предоставляет ответственному исполнителю сведения по мероприятиям, исполнителем которых является.

17. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - ЛИН-технологий), направленных как на совершенствование системы государственного и муниципального управления, так и на стимулирование применения ЛИН-технологий при оказании государственной и муниципальной поддержки в виде перехода на оказание муниципальных и государственных услуг в электронном виде.

18. Муниципальной программой реализуется национальный проект «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в виде региональных проектов:

1) акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства;

2) создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса.

19. Инициативное бюджетирование муниципальной программой не предусмотрено.

20. Муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям в виде возмещения фактически произведенных, документально подтвержденных финансовых затрат.

21. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется, в том числе с использованием функционала цифровой платформы с механизмом адресного подбора и возможностью дистанционного получения мер поддержки и специальных сервисов субъектами малого и среднего предпринимательства <https://мсп.рф/>.

*(п.21 введен постановлением администрации города Покачи от 16.07.2024 №706)*

Статья 2. **Таблицы муниципальной программы**

Таблица 1

**Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства, агропромышленного комплекса на территории города Покачи | Сроки реализации муниципальной программы | «2019 -2025 годы и на период до 2030 года» |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель главы города Покачи |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление экономики администрации города Покачи |
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи |
| Национальная цель | Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство |
| Цели муниципальной программы | 1.Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства; |
| 2.Обеспечение благоприятного инвестиционного климата. |
| 3.Устойчивое развитие агропромышленного комплекса; |
| 4.Повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Покачи;  |
| 5. Развитие конкуренции. |
| 6.Обеспечение доступности правовой помощи для потребителей. |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование в городе благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 2.Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 3.Определение приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Покачи. |
| 4.Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 5. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции. |
| 6. Поддержка дальнейшего развития малых форм хозяйствования. |
| 7.Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения. |
| Подпрограммы | Подпрограмма I «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи»; |
| Подпрограмма II «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи»; |
| Подпрограмма III «Обеспечение защиты прав потребителей». |
| Целевые показатели муниципальной программы | № п/п | Наименование целевого показателя | Документ – основание  | Значение показателя по годам |
| Базовое значение | 2024 | 2025 | 2026 | На момент окончания реализации муниципальной программы | Ответственный исполнитель/ соисполнитель за достижение показателя |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральная налоговая служба) | 416 | 447 | 449 | 455 | 480 | Управление экономики администрации города Покачи |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, ед. | Журнал учета - получателей поддержки | 15 | 8 | 8 | 12 | 14 | Управление экономики администрации города Покачи |
| 3 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки из числа принявших участие в публичных мероприятиях, %(D) D=n2/n1 где: | Журнал учета - количество публичных мероприятий с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства | 6 | 10 | 10 | 10 | 11 | Управление экономики администрации города Покачи |
| 4 | Количество публичных мероприятий, с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. | Журнал учета - количество публичных мероприятий с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства | 10 | 14 | 15 | 16 | 20 | Управление экономики администрации города Покачи |
| 5 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства- получателями финансовой поддержки, ед.  | Ежеквартальный отчет о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства | 3 | 6 | 5 | 6 | 7 | Управление экономики администрации города Покачи |
| 6 | Количество поголовья сельскохозяйственных животных, голов | Ежеквартальный отчет, предоставляемый руководителями КФХ | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономики администрации города Покачи |
| 7 | Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий, тонн | Ежеквартальный отчет, предоставляемый руководителями КФХ | 64,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономики администрации города Покачи |
| 8 | Количество поголовья сельскохозяйственных животных и птиц, голов | Похозяйственная книга | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление экономики администрации города Покачи |
| 9 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % (D) | Журнал учета обращений граждан | 94,7 | 96 | 96 | 100 | 100 | Управление экономики администрации города Покачи |
| D=b/a\*100 |
| 10 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс.чел.)  | Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, сведения, предоставляемые ФНС; отчет ФНС о численности самозанятых; отчет ПФР о трудовой деятельности индивидуальных предпринимателей | 0,843 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | Управление экономики администрации города Покачи |
| Параметры финансового обеспечения муниципальной программы  | Источники финансирования | Расходы по годам (рублей) |
| **Всего** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| всего | **24 687 505,47** | **3 398 008,84** | **3 392 832,84** | **2 278 448,47** | **111 852,63** | **335 557,89** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **21 274 000,00** | 3 223 100,00 | 3 223 100,00 | 2 112 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **3 413 505,47** | 174 908,84 | 169 732,84 | 165 848,47 | 111 852,63 | 335 557,89 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Параметры финансового обеспечения региональных проектов, проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, реализуемых в городе Покачи | Источники финансирования | Расходы по годам (рублей) |
| **Всего** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы |
| (срок реализации 2019 - 2030)  |
| всего | **24 563 839,00** | **3 392 736,84** | **3 392 736,84** | **2 223 789,47** | **111 852,63** | **335 557,89** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **21 260 800,00** | 3 223 100,00 | 3 223 100,00 | 2 112 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **3 303 039,00** | 169 636,84 | 169 636,84 | 111 189,47 | 111 852,63 | 335 557,89 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Популяризация предпринимательства  |
| всего | **468 210,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **444 800,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **23 410,53** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства |
| всего | **15 756 778,93** | **3 136 105,26** | **3 136 105,26** | **1 995 684,21** | **96 852,63** | **290 557,89** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **14 600 900,00** | 2 979 300,00 | 2 979 300,00 | 1 895 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **1 155 878,93** | 156 805,26 | 156 805,26 | 99 784,21 | 96 852,63 | 290 557,89 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса |
| всего | **5 760 105,26** | **256 631,58** | **256 631,58** | **228 105,26** | **15 000,00** | **45 000,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **5 415 100,00** | 243 800,00 | 243 800,00 | 216 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **345 005,26** | 12 831,58 | 12 831,58 | 11 405,26 | 15000,00 | 45 000,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Объем налоговых расходов муниципального образования | Расходы по годам (рублей) |
| **Всего** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| **32 577 000,00** | 5 908 000,00 | 5 908 000,00 | 5 908 000,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 2

**Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер структурного элемента (основного мероприятия) | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы (их связь с целевыми показателями муниципальной программы) | Ответственный исполнитель | Источники финансирования | Всего | Финансовые затраты на реализацию (рублей) |
| в том числе  |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Подпрограмма I «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи» |
| 1.1 | Региональный проект «Популяризация предпринимательства» (1,2,3,4,5,9) | Управление экономики | всего | **468 210,53** | **130 000,00** | **338 210,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **444 800,00** | 123 500,00 | 321 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **23 410,53** | 6 500,00 | 16 910,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Управление экономики | всего | **5 760 105,26** | **1 695 052,63** | **2 698 736,84** | **300 000,00** | **249 894,74** | **15 052,63** | **256 631,58** | **256 631,58** | **228 105,26** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** | **15 000,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **5 415 100,00** | 1 610 300,00 | 2 563 800,00 | 285 000,00 | 237 400,00 | 14 300,00 | 243 800,00 | 243 800,00 | 216 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **345 005,26** | 84 752,63 | 134 936,84 | 15 000,00 | 12 494,74 | 752,63 | 12 831,58 | 12 831,58 | 11 405,26 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | "Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на реализацию комплекса мер, направленных на профилактику и устранение последствий распространения новой коронавирусной инфекции" (1,2,3,4,5,9) | Управление экономики | всего | **1 736 638,28** | **0,00** | **1 736 638,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **1 736 638,28** | 0,00 | 1 736 638,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавшим от распространения новой короновирусной инфекции (1,2,3,4,5,9) | Управление экономики | всего | **842 106,00** | **0,00** | **842 106,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **800 000,00** | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **42 106,00** | 0,00 | 42 106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» (1,2,3,4,5,9) | Управление экономики | всего | **15 756 778,93** | **0,00** | **0,00** | **1 937 052,63** | **2 761 684,21** | **2 402 736,84** | **3 136 105,26** | **3 136 105,26** | **1 995 684,21** | **96 852,63** | **96 852,63** | **96 852,63** | **96 852,63** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **14 600 900,00** | 0,00 | 0,00 | 1 840 200,00 | 2 623 600,00 | 2 282 600,00 | 2 979 300,00 | 2 979 300,00 | 1 895 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **1 155 878,93** | 0,00 | 0,00 | 96 852,63 | 138 084,21 | 120 136,84 | 156 805,26 | 156 805,26 | 99 784,21 | 96 852,63 | 96 852,63 | 96 852,63 | 96 852,63 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме I | Управление экономики | всего | **24 563 839,00** | **1 825 052,63** | **5 615 691,65** | **2 237 052,63** | **3 011 578,95** | **2 417 789,47** | **3 392 736,84** | **3 392 736,84** | **2 223 789,47** | **111 852,63** | **111 852,63** | **111 852,63** | **111 852,63** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **21 260 800,00** | 1 733 800,00 | 3 685 100,00 | 2 125 200,00 | 2 861 000,00 | 2 296 900,00 | 3 223 100,00 | 3 223 100,00 | 2 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **3 303 039,00** | 91 252,63 | 1 930 591,65 | 111 852,63 | 150 578,95 | 120 889,47 | 169 636,84 | 169 636,84 | 111 189,47 | 111 852,63 | 111 852,63 | 111 852,63 | 111 852,63 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма II «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи» |
| 2.1 | Государственная поддержка племенного животноводства. | Управление экономики | всего | **13 200,00** | **6 000,00** | **7 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **13 200,00** | 6 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме II | Управление экономики | всего | **13 200,00** | **6 000,00** | **7 200,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **13 200,00** | 6 000,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма III «Обеспечение защиты прав потребителей» |
| 3.1 | Обеспечение доступности правовой помощи потребителям (8) | Управление экономики | всего | **110 466,47** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 400,00** | **0,00** | **20 039,47** | **5 272,00** | **96,00** | **54 659,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **110 466,47** | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 400,00 | 0,00 | 20 039,47 | 5 272,00 | 96,00 | 54 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по подпрограмме III | Управление экономики | всего | **110 466,47** | **10 000,00** | **10 000,00** | **10 400,00** | **0,00** | **20 039,47** | **5 272,00** | **96,00** | **54 659,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **110 466,47** | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 400,00 | 0,00 | 20 039,47 | 5 272,00 | 96,00 | 54 659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по муниципальной программе: |   | всего | **24 687 505,47** | **1 841 052,63** | **5 632 891,65** | **2 247 452,63** | **3 011 578,95** | **2 437 828,94** | **3 398 008,84** | **3 392 832,84** | **2 278 448,47** | **111 852,63** | **111 852,63** | **111 852,63** | **111 852,63** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **21 274 000,00** | 1 739 800,00 | 3 692 300,00 | 2 125 200,00 | 2 861 000,00 | 2 296 900,00 | 3 223 100,00 | 3 223 100,00 | 2 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **3 413 505,47** | 101 252,63 | 1 940 591,65 | 122 252,63 | 150 578,95 | 140 928,94 | 174 908,84 | 169 732,84 | 165 848,47 | 111 852,63 | 111 852,63 | 111 852,63 | 111 852,63 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Инвестиции в объекты муниципальной собственности |   | всего | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы |   | всего | **24 687 505,47** | **1 841 052,63** | **5 632 891,65** | **2 247 452,63** | **3 011 578,95** | **2 437 828,94** | **3 398 008,84** | **3 392 832,84** | **2 278 448,47** | **111 852,63** | **111 852,63** | **111 852,63** | **111 852,63** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **21 274 000,00** | 1 739 800,00 | 3 692 300,00 | 2 125 200,00 | 2 861 000,00 | 2 296 900,00 | 3 223 100,00 | 3 223 100,00 | 2 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **3 413 505,47** | 101 252,63 | 1 940 591,65 | 122 252,63 | 150 578,95 | 140 928,94 | 174 908,84 | 169 732,84 | 165 848,47 | 111 852,63 | 111 852,63 | 111 852,63 | 111 852,63 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| В том числе: |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |
| Ответственный исполнитель | Управление экономики администрации города Покачи | всего | **24 687 505,47** | **1 841 052,63** | **5 632 891,65** | **2 247 452,63** | **3 011 578,95** | **2 437 828,94** | **3 398 008,84** | **3 392 832,84** | **2 278 448,47** | **111 852,63** | **111 852,63** | **111 852,63** | **111 852,63** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **21 274 000,00** | 1 739 800,00 | 3 692 300,00 | 2 125 200,00 | 2 861 000,00 | 2 296 900,00 | 3 223 100,00 | 3 223 100,00 | 2 112 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **3 413 505,47** | 101 252,63 | 1 940 591,65 | 122 252,63 | 150 578,95 | 140 928,94 | 174 908,84 | 169 732,84 | 165 848,47 | 111 852,63 | 111 852,63 | 111 852,63 | 111 852,63 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации города Покачи | всего | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджет автономного округа | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| местный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники финансирования | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Таблица 3

**Перечень структурных элементов (основных мероприятий) муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № структурного элемента (основного мероприятия)  | Наименование структурного элемента(основного мероприятия) | Направление расходов структурного элемента (основного мероприятия) | Наименование порядка, номер приложения (при наличии) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель: 1.Создание благоприятного предпринимательского климата и условий для ведения бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства;2.Обеспечение благоприятного инвестиционного климата. |
| Задача: 1.Формирование в городе благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.2.Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.3.Определение приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Покачи.4.Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Покачи» |
| 1.1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации города Покачи от 07.07.2020 № 530 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Покачи» |
| 1.2 | Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | Оказание финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | Постановление администрации города Покачи от 07.07.2020 № 530 «Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Покачи» |
| Цель: 1.Устойчивое развитие агропромышленного комплекса;2.Повышение конкурентоспособности продукции, произведенной на территории города Покачи;3. Развитие конкуренции. |
| Задача: 1. Увеличение объемов производства и переработки основных видов сельскохозяйственной продукции.2. Поддержка дальнейшего развития малых форм хозяйствования. |
| Подпрограмма II «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города Покачи» |
| 2.1 | Государственная поддержка племенного животноводства,производства и реализация продукции животноводства | Поддержка и развитие животноводства | Постановление администрации города Покачи от 05.10.2022 № 1039 «О Порядке предоставления субсидий на поддержку и развитие животноводства из средств бюджета города Покачи сельскохозяйственным товаропроизводителям»;Постановление администрации города Покачи от 28.06.2022 № 682 «О Порядке предоставления субсидий на поддержку и развитие малых форм хозяйствования из средств бюджета города Покачи сельскохозяйственным товаропроизводителям» |
| Цель: 1. Обеспечение доступности правовой помощи для потребителей. |
| Задача: 1. Создание условий для реализации потребителями своих прав и их защиты. Повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения. |
| Подпрограмма III «Обеспечение защиты прав потребителей» |
| 3.1 | Обеспечение доступности правовой помощи потребителям | Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | - |

Таблица 4

**Перечень**

**реализуемых объектов на 20\_\_\_год и на плановый период 20\_\_ и 20\_\_годов, включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Мощность | Срок строительства, проектирования (характер работ) | Расчетная стоимость объекта в ценах соответствующих лет с учетом периода реализации проекта | Остаток стоимости на 01.01.20\_\_ | Инвестиции на 20\_\_год | Инвестиции на 20\_\_год | Инвестиции на 20\_\_год | Механизм реализации | Заказчик по строительству (приобретению) |
|  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства | всего | федеральный бюджет | бюджет автономного округа | местный бюджет | иные средства |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Всего в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

К механизмам реализации относятся: обоснование инвестиций; прямые инвестиции (проектирование, строительство, реконструкция); приобретение объектов недвижимого имущества; государственно-частное партнерство; муниципально-частное партнерство, концессия.

Таблица 5

**Перечень объектов капитального строительства**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта (инвестиционного проекта) | Мощность | Срок строительства, проектирования (приобретения) | Механизм реализации (источник финансирования) | Наименование целевого показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |

Содержит общие сведения об объектах, создание которых планируется осуществлять за счет бюджетных ассигнований и направлено на достижение целей и решение задач муниципальной программы (включая приобретение объектов недвижимого имущества, объектов, создаваемых в соответствии с соглашениями о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионными соглашениями, а так же объектов капитального строительства и реконструкции), в том числе с использованием средств федерального бюджета и иных источников финансирования). Кроме того, содержит информацию на какие целевые показатели влияет создание объекта.

Таблица 6

**Показатели,**

 **характеризующие эффективность структурного элемента (основного мероприятия) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы | Значение показателя по годам | Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. <1> | 416 | 427 | 438 | 440 | 442 | 444 | 447 | 449 | 455 | 461 | 467 | 473 | 480 | 480 |
| 2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей финансовой поддержки, ед. <2> | 15 | 22 | 19 | 17 | 13 | 9 | 8 | 8 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 3 | Доля субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки из числа принявших участие в публичных мероприятиях, % (D)D = n2 / n1 где: <3> | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 |
| 3.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки из числа принявших участие в публичных мероприятиях, ед. (n2) | 10 | 12 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 |
| 3.2 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, принявших участие в публичных мероприятиях, ед. (n1) | 148 | 148 | 149 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 158 |
| 4 | Количество публичных мероприятий, с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. <3> | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |
| 5 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого и среднего предпринимательства - получателями финансовой поддержки, ед. <4> | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 6 | Количество поголовья сельскохозяйственных животных, голов <5> | 206 | 207 | 210 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Производство мяса в живом весе в хозяйствах всех категорий, тонн <5> | 64,88 | 66 | 69 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Количество поголовья сельскохозяйственных животных и птиц, голов <6> | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, % (D)D = a / b \* 100 <7> | 94,7 | 94,7 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9.1 | Общее количество споров с участием потребителей, ед. (a) | 38 | 38 | 38 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 9.2 | Количество потребительских обращений, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, ед. (b) | 36 | 36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 10 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых (тыс. чел.) <8> | 0,843 | 0,858 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 2,0 | 1,6 | 1,6, | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |

<1> - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральная налоговая служба)

<2> - Журнал учета - получателей поддержки

<3> - Журнал учета - количество публичных мероприятий с участием представителей субъектов малого и среднего предпринимательства

<4> - Ежеквартальный отчет о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

<5> - Ежеквартальный отчет, предоставляемый руководителями КФХ

<6> - Похозяйственная книга

<7> - Журнал учета обращений граждан

<8> - Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (Федеральная налоговая служба); отчет ФНС о численности самозанятых; отчет ПФР о трудовой деятельности индивидуальных предпринимателей

Таблица 7

**Наказы избирателей**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Основание | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Сумма всего, руб. | по годам в руб. |
| Нормативный правовой акт | Реквизиты | Пункт, подпункт | Содержание | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Включаются наказы избирателей из Перечня, утвержденного решением Думы города Покачи, в соответствии с Порядком работы с наказами избирателей, данными депутатами Думы города Покачи, предусмотренные в решении Думы города Покачи о бюджете города Покачи на очередной финансовый год.

Таблица 8

**План мероприятий, направленный на достижение значений (уровней) показателей оценки эффективности деятельности**

**исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер, наименование мероприятия  | Меры, направленные на достижение значений (уровней) показателей | Наименование портфеля проектов, основанного на национальных и федеральных проектах Российской Федерации  | Ответственный исполнитель/соисполнитель | Контрольное событие (промежуточный результат) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. |
| Задача: 1.Формирование в городе благоприятной среды для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.2.Формирование положительного имиджа субъектов малого и среднего предпринимательства.3.Определение приоритетных направлений развития субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Покачи.4.Обеспечение доступности финансовой, имущественной, образовательной и информационно-консультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства. |
| 1.1 | Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Управление экономики администрации города Покачи | Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в городе Покачи |

Таблица 9

**Перечень предложений и инициатив граждан,**

**направленных на достижение показателей национальных целей, оценку эффективности деятельности**

**высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации, социально-экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Покачи**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Содержание предложения | Структурные элементы (основные мероприятия) муниципальной программы | Номер, наименование показателя | Ответственный исполнитель | Автор |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - | - | - | - | - |